**СВОДНЫЙ ГОДОВОЙ ДОКЛАД**

**о ходе реализации и оценке эффективности государственных программ Брянской области за 2022 год**

**Пояснительная записка**

**по оценке эффективности государственных программ за 2022 год**

По итогам 2022 года проведена оценка эффективности реализации 22 государственных программ Брянской области*.*

В соответствии с Порядком разработки, реализации и оценки эффективности государственных программ Брянской области, утвержденным постановлением Правительства Брянской области от 24 августа 2020 года № 390-п, по госпрограммам Брянской области за 2022 год проводились анализ и оценка следующих сведений:

- о достижении целевых значений показателей (индикаторов) госпрограммы;

- о достижении целевых значений показателей (индикаторов) основных мероприятий (проектов), реализуемых в рамках госпрограммы;

- об исполнении расходных обязательств областного бюджета, связанных с реализацией госпрограммы;

- о деятельности ответственного исполнителя в части, касающейся реализации госпрограммы по критериям: -привлечение средств федерального бюджета и внебюджетных источников; -изменений плановых значений показателей (индикаторов); -качество планирования значений показателей (индикаторов); -своевременность и полнота представления отчетности о реализации госпрограммы.

Ответственными исполнителями государственных программ совместно с соисполнителями были подготовлены годовые отчеты и представлены в департамент экономического развития Брянской области в государственной информационной системе управления государственными и муниципальными финансами Брянской области «Электронный бюджет Брянской области».

Оценка эффективности госпрограмм осуществлялась в два этапа:

1-й этап - оценка эффективности основных мероприятий (проектов) госпрограммы путем расчета коэффициента эффективности каждого основного мероприятия (проекта). Коэффициент эффективности основного мероприятия (проекта) определялся исходя из степени достижения показателей (индикаторов) основного мероприятия (проекта), затраченных ассигнований областного бюджета, а также с учетом весовых коэффициентов, определяемых ответственными исполнителями госпрограмм и утверждаемых в системе «Электронный бюджет Брянской области»;

2-й этап - оценка эффективности госпрограммы в целом исходя из значений коэффициентов эффективности основных мероприятий (проектов), коэффициента достижения показателей (индикаторов) госпрограммы, коэффициента качества управления госпрограммой.

По критериям качества управления госпрограммами в отчетном году выявлено следующее: по большинству госпрограмм имеется перевыполнение показателей более, чем на 20%; отсутствует ухудшение плановых значений показателей (индикаторов); привлечены средства федерального бюджета и (или) внебюджетные средства; годовые отчеты представлены своевременно и в полном объеме. Указанные критерии повлияли в итоге на коэффициент качества управления госпрограммами.

Общий объем финансирования государственных программ Брянской области за счет бюджетных ассигнований в 2022 году - 94 159 552 831,26 рублей, кассовое исполнение - 89 773 222 513,06 рублей (95,3%) от запланированного объема бюджетных ассигнований.

Средства федерального бюджета в виде субвенций, субсидий, иных межбюджетных трансфертов привлечены в рамках 19 госпрограмм Брянской области, а также внебюджетные средства - в рамках 12 госпрограмм Брянской области.

В 2022 году по 22 госпрограммам приняты к оценке 731 показатель, достигнуты целевые значения по 639 показателям (87,4%).

Целевые показатели в 2022 году выполнены в полном объеме по 4-м государственным программам: «Управление государственными финансами Брянской области», «Развитие культуры и туризма в Брянской области», «Развитие мировой юстиции Брянской области», «Формирование современной городской среды Брянской области»*.*

Недостижение целевых значениий показателей сложилось в 2022 году по 18 госпрограммам в количестве 92 показателя (12,6%)*.*

Основными причинами недостижения плановых значений показателей (индикаторов) можно отметить следующие: установление значений показателей федеральными министерствами и ведомствами, в том числе показателей региональных проектов; позднее уточнение значений на федеральном уровне и доведение их до субъектов РФ в конце отчетного года и невозможность корректировки значений в госпрограмммах Брянской области; нарушение сроков выполнения работ по мероприятиям подрядными организациями по ряду причин (неблагоприятные погодные условия, рост цен на строительные материалы и увеличение сроков их поставки; необходимость корректировки проектно-сметной документации, возникшая по ходу выполнения работ, позднее заключение контрактов); сложная эпидемиологическая ситуация; приграничное расположение области; заявительный и субъективный характер по отдельным показателям.

Эффективность госпрограмм по итогам 2022 года сложилась следующим образом: 17 госпрограмм имеют эффективность выше плановой, 5 госпрограмм имеют плановую эффективность*.*

Во исполнение постановления Правительства Брянской области 24 августа 2020 года № 390-п «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности государственных программ Брянской области» департаментом экономического развития Брянской области был подготовлен сводный годовой отчет по оценке эффективности реализации государственных программ Брянской области за 2022 год и представлен на рассмотрение совета по определению оценки эффективности реализации государственных программ Брянской области, состав которого утвержден постановлением Правительства Брянской области от 27.01.2014 № 19-п.

По итогам заседания совета по определению оценки эффективности реализации государственных программ Брянской области за 2022 год, которое состоялось 29 марта 2022 года, принято решение:

1. Принять к сведению информацию о результатах проведения оценки эффективности реализации государственных программ Брянской области по итогам 2022 года. Достижение показателей результативности по государственным программам Брянской области признать удовлетворительным.

2. Ответственным исполнителям и соисполнителям государственных программ Брянской области:

2.1. При предоставлении годовых отчетов об оценке эффективности госпрограмм обеспечить соответствие фактических значений показателей в годовом отчете значениям в иных отчетах, в том числе по региональным проектам.

2.2. Обеспечить размещение годового отчета на официальном сайте ответственного исполнителя и соисполнителей в сети «Интернет».

2.3. Обеспечить указание фактических значений показателей (индикаторов) по отчетному году, содержащихся в сводном годовом докладе по оценке эффективности, одобренном советом, при внесении изменений в государственные программы.

2.4. Осуществлять постоянный контроль за координацией реализации государственных программ, своевременно вносить соответствующие изменения, в том числе в части плановых значений показателей (индикаторов).

2.5. Отчитаться в департамент экономического развития Брянской области о промежуточных результатах достижения показателей по итогам полугодия текущего года в срок до 1 августа 2023 года в рамках ежегодного мониторинга реализации государственных программ.

3. Департаменту экономического развития Брянской области:

3.1. Осуществлять контроль за внесением изменений ответственными исполнителями и соисполнителями государственных программ Брянской области.

3.2. Приглашать на ежегодное заседание совета по определению оценки эффективности государственных программ Брянской области ответственных исполнителей государственных программ в случае значительного недостижения плановых значений показателей по реализуемым государственным программам Брянской области.

Сводная информация об оценке эффективности государственных программ за 2022 год прилагается.

Директор департамента

экономического развития

Брянской области М.А. Ерохин

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Сводная информация об оценке эффективности государственных программ Брянской области за 2022 год** | | | | | | | |
| **№ п/п** | **Наименование:**  **показателя государственной программы/**  **показателя основного мероприятия (проекта) государственной программы/**  **критерия качества управления государственной программой** | **Значения** | | **Коэффициент достижения показателя** | **Коэффициент достижения показателей государственной программы,**  **эффективности основного мероприятия** | **Оценка эффективности деятельности ответственного исполнителя государственной программы, Куп** | **Коэффициент эффективности государственной программы, R** |
| **плановое** | **фактическое** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** |
| **Профилактика правонарушений и противодействие преступности на территории Брянской области, содействие реализации полномочий в сфере региональной безопасности, защита населения и территории Брянской области от чрезвычайных ситуаций, профилактика терроризма и экстремизма**  **(ответственный исполнитель: департамент региональной безопасности Брянской области)**  **оцениваемых показателей: 19**  **достигнутых показателей: 18**  **невыполненных показателей: 1** | | | | | | 0.3 | 3,085838 (эффективность государственной программы выше плановой) |
| **Показатели государственной программы (x0,4)** | | | | | | | |
| 1 | Доля подростков и молодежи в возрасте от 11 до 24 лет, вовлеченных в профилактические мероприятия по предотвращению употребления наркотических веществ, процент | >=35 | 35,7 | 1,02 | x | x | x |
| 2 | Доля территорий (зон),подверженных воздействию быстроразвивающихся природных и техногенных процессов, охваченных техническими средствами комплексной системы экстренного оповещения населения (КСЭОН), процент | >=75,67 | 100 | 1,321 | x | x | x |
| 3 | Количество муниципальных образований, в которых создан АПК "Безопасный город", единица | =2 | 2 | 1 | x | x | x |
| 4 | Количество стационарных камер фото-видео-фиксации нарушений Правил дорожного движения на автомобильных дорогах от базового количества 2017 года, процент | >=204 | 463,64 | 2,272 | x | x | x |
| 5 | Повышение информационного взаимодействия с населением Брянской области направленное на формирование законопослушного поведения, в том числе неприятия идеологии терроризма и экстремизма, штука | >=300000 | 487330 | 1,624 | x | x | x |
| 6 | Размещение в региональном сегменте каналов видеороликов, направленных на профилактику терроризма и экстремизма , минута | >=30 | 56 | 1,866 | x | x | x |
| 7 | Своевременное составление (изменения) списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции, процент | =100 | 100 | 1 | x | x | x |
| 8 | Снижение числа пострадавших в чрезвычайных ситуациях и происшествиях на территориях муниципальных образований, в которых развернута система-112, человек | >=8420 | 7140 | 0,847 | x | x | x |
| 9 | Снижение численности погибших при пожарах, процент | =1 | 7,5 | 7,5 | x | x | x |
| 10 | Сокращение уровня преступности на 10 тыс.населения по области, процент | >=0,9 | 4,1 | 4,555 | x | x | x |
| 11 | Уровень первичной заболеваемости наркоманией, число случаев на 100 тыс. населения | <=17 | 10,5 | 1,619 | x | x | x |
| **Итого:** | | | | 2,2385454545 | 2.24 | x | x |
| **Показатели основных мероприятий (проектов) (x0,5)** | | | | | | | |
| **Укрепление общественного порядка и общественной безопасности, вовлечение в эту деятельность государственных органов, общественных формирований и населения (удельный вес: 0,25)** | | | | | | | |
| 1 | Доля несовершеннолетних, состоящих на учете в комиссиях по делам несовершеннолетних и защите их прав, от общей численности детского населения, проживающего на территории Брянской области, процент | <=0,3 | 0,13 | 2,307 | x | x | x |
| 2 | Доля обучающихся в общеобразовательных организациях и профессиональных образовательных организациях в возрасте от 15 до 18 лет, вовлеченных в мероприятие по раннему выявлению употребления наркотических средств , процент | >=50 | 94 | 1,88 | x | x | x |
| 3 | Обеспечение добровольной народной дружины (ДНД) отличительной символикой, удостоверениями (с учетом потребности), процент | >=90 | 100 | 1,111 | x | x | x |
| **Итого:** | | | | 1,766 | 1.86 | x | x |
| **Укрепление пожарной безопасности в населенных пунктах Брянской области, проведение аварийно-спасательных и других неотложных работ, подготовка населения, органов управления РСЧС в области гражданской обороны, защиты от чрезвычайных ситуаций (удельный вес: 0,25)** | | | | | | | |
| 1 | Количество лиц, прошедших обучение по программам в сфере ГО и ЧС, человек | >=1900 | 2208 | 1,162 | x | x | x |
| 2 | Снижение количества пожаров, процент | =1 | 24,7 | 24,7 | x | x | x |
| **Итого:** | | | | 12,931 | 13.17 | x | x |
| **Выполнение мероприятий по гражданской обороне, выполнение мероприятий мобилизационной подготовки (удельный вес: 0)** | | | | | | | |
| 1 | Проведение военно-мобилизационного сбора с заместителями Губернатора Брянской области, руководящим составом администрации Губернатора Брянской области и Правительства Брянской области, руководителями исполнительных органов государственной власти Брянской области, главами администрации городских округов, муниципальных округов и муниципальных районов, председателями советов народных депутатов, депутатов законодательного органа государственной власти Брянской области, процент | =0 | 0 | 1 | x | x | x |
| **Итого:** | | | | 1 | 1.21 | x | x |
| **Обеспечение реализации отдельных государственных полномочий, включая переданные на региональный уровень полномочия (удельный вес: 0,25)** | | | | | | | |
| 1 | Обеспечение учета военнообязанных, проживающих на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты, процент | =100 | 100 | 1 | x | x | x |
| **Итого:** | | | | 1 | 1.03 | x | x |
| **Комплекс мероприятий по повышению общего уровня общественной безопасности, правопорядка и безопасности среды обитания (удельный вес: 0,25)** | | | | | | | |
| 1 | Доля населения, проживающего в муниципальных образованиях, в которых создан АПК "Безопасный город",относительно общего количества населения Брянской области, процент | >=38,3 | 41,12 | 1,073 | x | x | x |
| **Итого:** | | | | 1,073 | 1.22 | x | x |
| **Критерии качества управления государственной программой (x0,1)** | | | | | | | |
| 1 | Объем привлеченных средств федерального бюджета, имеющих целевой характер, и внебюджетных источников на 1 рубль областного бюджета (x0,4) | x | 0,028633 | x | x | 0.25 | x |
| 2 | Изменение плановых значений, состава показателей (индикаторов) (x0,2) | x | Нет | x | x | 0 | x |
| 3 | Качество планирования значений показателей (индикаторов) (x0,2) | x | Нет | x | x | 0 | x |
| 4 | Своевременность и полнота представления отчетности о реализации государственной программы (x0,2) | x | Да | x | x | 1 | x |
| **Эффективное вовлечение в оборот земель сельскохозяйственного назначения и развитие мелиоративного комплекса Брянской области**  **(ответственный исполнитель: департамент сельского хозяйства Брянской области)**  **оцениваемых показателей: 8**  **достигнутых показателей: 4**  **невыполненных показателей: 4** | | | | | | 0.8 | 1,033449 (эффективность государственной программы выше плановой) |
| **Показатели государственной программы (x0,4)** | | | | | | | |
| 1 | Вовлечение в оборот земель сельскохозяйственного назначения, тысяча гектаров | =30 | 30,983 | 1,032 | x | x | x |
| **Итого:** | | | | 1,032 | 1.03 | x | x |
| **Показатели основных мероприятий (проектов) (x0,5)** | | | | | | | |
| **Региональный проект "Экспорт продукции агропромышленного комплекса (Брянская область)" (удельный вес: 0)** | | | | | | | |
| 1 | Введено в эксплуатацию мелиорируемых земель для выращивания экспортно-ориентированной сельскохозяйственной продукции за счет реконструкции, технического перевооружения и строительства новых мелиоративных систем общего и индивидуального пользования и вовлечено в оборот выбывших сельскохозяйственных угодий для выращивания экспортно-ориентированной сельскохозяйственной продукции за счет проведения культуртехнических мероприятий, гектар | =0 | 0 | 0 | x | x | x |
| **Итого:** | | | | 0 | 0.00 | x | x |
| **Региональный проект "Вовлечение в оборот и комплексная мелиорация земель сельскохозяйственного назначения (Брянская область)" (удельный вес: 0,28)** | | | | | | | |
| 1 | Осуществлен государственный кадастровый учет земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена, из состава земель сельскохозяйственного назначения и земельных участков, выделяемых в счет невостребованных земельных долей, находящихся в собственности муниципальных образований, тысяча гектаров | =7,139 | 6,82 | 0,955 | x | x | x |
| 2 | Подготовлены проекты межевания земельных участков, выделяемых в счет невостребованных земельных долей, находящихся в собственности муниципальных образований, тысяча гектаров | =0,864 | 0,835 | 0,966 | x | x | x |
| **Итого:** | | | | 0,96 | 0.96 | x | x |
| **Региональный проект "Вовлечение в оборот и комплексная мелиорация земель сельскохозяйственного назначения (Брянская область)" (удельный вес: 0,72)** | | | | | | | |
| 1 | Площадь введенных в эксплуатацию мелиорируемых земель за счет реконструкции, технического перевооружения и строительства новых мелиоративных систем общего и индивидуального пользования, гектар | =0 | 0 | 0 | x | x | x |
| 2 | Площадь пашни, на которой реализованы мероприятия в области известкования кислых почв, гектар | =8652,94 | 7382,94 | 0,853 | x | x | x |
| 3 | Площадь сельскохозяйственных угодий, вовлеченных в оборот за счет проведения культуртехнических мероприятий, гектар | =8138,18 | 6242,29 | 0,767 | x | x | x |
| 4 | Прирост производства продукции растениеводства, произведенной за счет реализации мероприятий в области известкования кислых почв в пересчете на зерновые единицы , тысяча тонн | =1,4 | 2,5 | 1,785 | x | x | x |
| **Итого:** | | | | 0,851 | 1.13 | x | x |
| **Критерии качества управления государственной программой (x0,1)** | | | | | | | |
| 1 | Объем привлеченных средств федерального бюджета, имеющих целевой характер, и внебюджетных источников на 1 рубль областного бюджета (x0,4) | x | 15,666666 | x | x | 1 | x |
| 2 | Изменение плановых значений, состава показателей (индикаторов) (x0,2) | x | Да | x | x | 1 | x |
| 4 | Своевременность и полнота представления отчетности о реализации государственной программы (x0,2) | x | Да | x | x | 1 | x |
| 3 | Качество планирования значений показателей (индикаторов) (x0,2) | x | Нет | x | x | 0 | x |
| **Комплексное развитие сельских территорий Брянской области**  **(ответственный исполнитель: департамент сельского хозяйства Брянской области)**  **оцениваемых показателей: 11**  **достигнутых показателей: 10**  **невыполненных показателей: 1** | | | | | | 1 | 0,8716 (плановая эффективность государственной программы) |
| **Показатели государственной программы (x0,4)** | | | | | | | |
| 1 | Общая площадь жилых помещений, приходящаяся в среднем на одного жителя в сельских населенных пунктах, квадратный метр | >=33,9 | 33,9 | 1 | x | x | x |
| 2 | Соотношение среднедушевых располагаемых ресурсов сельских и городских домохозяйств , процент | >=100 | 100 | 1 | x | x | x |
| 3 | Уровень участия муниципальных образований Брянской области в реализации мероприятий государственной программы «Комплексное развитие сельских территорий Брянской области», процент | >=15 | 11,1 | 0,74 | x | x | x |
| **Итого:** | | | | 0,9133333333 | 0.91 | x | x |
| **Показатели основных мероприятий (проектов) (x0,5)** | | | | | | | |
| **Региональный проект "Развитие жилищного строительства на сельских территориях и повышение уровня благоустройства домовладений (Брянская область)" (удельный вес: 0,2)** | | | | | | | |
| 1 | Обустроены объектами инженерной инфраструктуры и благоустроены площадки, расположенные на сельских территориях, под компактную жилищную застройку, единица | =0 | 0 | 0 | x | x | x |
| 2 | Осуществлено строительство (приобретение) жилья гражданами, проживающими на сельских территориях или изъявившими желание постоянно проживать на сельских территориях и нуждающимися в улучшении жилищных условий, которым предоставлены социальные выплаты, квадратный метр | >=333,7 | 384,5 | 1,152 | x | x | x |
| **Итого:** | | | | 0,576 | 0.58 | x | x |
| **Региональный проект "Содействие занятости сельского населения (Брянская область)" (удельный вес: 0,2)** | | | | | | | |
| 1 | Направлены на обучение граждане Российской Федерации для сельскохозяйственных товаропроизводителей и организаций, осуществляющих переработку сельскохозяйственной продукции, на сельских территориях, человек | =0 | 0 | 0 | x | x | x |
| 2 | Привлечены обучающиеся для прохождения практики и осуществления трудовой деятельности к сельскохозяйственным товаропроизводителям и организациям, осуществляющим переработку сельскохозяйственной продукции, на сельских территориях, человек | >=158 | 158 | 1 | x | x | x |
| **Итого:** | | | | 0,5 | 0.50 | x | x |
| **Региональный проект "Современный облик сельских территорий (Брянская область)" (удельный вес: 0,2)** | | | | | | | |
| 1 | Реализованы проекты комплексного развития сельских территорий (агломераций), единица | >=1 | 1 | 1 | x | x | x |
| 2 | Созданы рабочие места (заполнены штатные единицы) в период реализации проектов, отобранных для субсидирования, начиная с отбора 2019 года, единица | >=5 | 5 | 1 | x | x | x |
| **Итого:** | | | | 1 | 1.00 | x | x |
| **Региональный проект "Развитие транспортной инфраструктуры на сельских территориях (Брянская область)" (удельный вес: 0,2)** | | | | | | | |
| 1 | Построены (реконструированы) и отремонтированы автомобильные дороги на сельских территориях, километр | >=1,231 | 1,231 | 1 | x | x | x |
| **Итого:** | | | | 1 | 1.00 | x | x |
| **Региональный проект "Благоустройство сельских территорий (Брянская область)" (удельный вес: 0,2)** | | | | | | | |
| 1 | Реализованы проекты по благоустройству общественных пространств на сельских территориях, единица | >=1 | 1 | 1 | x | x | x |
| **Итого:** | | | | 1 | 1.00 | x | x |
| **Критерии качества управления государственной программой (x0,1)** | | | | | | | |
| 1 | Объем привлеченных средств федерального бюджета, имеющих целевой характер, и внебюджетных источников на 1 рубль областного бюджета (x0,4) | x | 7,940481 | x | x | 1 | x |
| 2 | Изменение плановых значений, состава показателей (индикаторов) (x0,2) | x | Да | x | x | 1 | x |
| 3 | Качество планирования значений показателей (индикаторов) (x0,2) | x | Да | x | x | 1 | x |
| 4 | Своевременность и полнота представления отчетности о реализации государственной программы (x0,2) | x | Да | x | x | 1 | x |
| **Охрана окружающей среды, воспроизводство и использование природных ресурсов Брянской области**  **(ответственный исполнитель: департамент природных ресурсов и экологии Брянской области)**  **оцениваемых показателей: 27**  **достигнутых показателей: 22**  **невыполненных показателей: 5** | | | | | | 0.4 | 0,890593 (плановая эффективность государственной программы) |
| **Показатели государственной программы (x0,4)** | | | | | | | |
| 1 | Динамика численности охотничьих ресурсов к предыдущему отчетному периоду, процент | >=100 | 100 | 1 | x | x | x |
| 2 | Доля гидротехнических сооружений, в том числе бесхозяйных, на территории субъекта Российской Федерации, уровень безопасности которых оценивается как неудовлетворительный, опасный, приведенных в безопасное техническое состояние, процент | =21,4 | 21,4 | 1 | x | x | x |
| 3 | Доля населения, проживающего на защищенной в результате проведения противопаводковых мероприятий территории, в общей численности населения, проживающего на территории Брянской области, подверженной негативному воздействию вод, процент | >=10,58 | 10,58 | 1 | x | x | x |
| 4 | Исполнение плана по администрируемым доходным источникам, процент | >=100 | 98,9 | 0,989 | x | x | x |
| **Итого:** | | | | 0,99725 | 1.00 | x | x |
| **Показатели основных мероприятий (проектов) (x0,5)** | | | | | | | |
| **Региональный проект "Комплексная система обращения с твердыми коммунальными отходами (Брянская область)" (удельный вес: 0,2)** | | | | | | | |
| 1 | Доля импорта оборудования для обработки и утилизации твердых коммунальных отходов, процент | <=38 | 0 | 1 | x | x | x |
| 2 | Доля направленных на захоронение твердых коммунальных отходов, в том числе прошедших обработку (сортировку), в общей массе образованных твердых коммунальных отходов, процент | <=97 | 97 | 1 | x | x | x |
| 3 | Доля направленных на утилизацию отходов, выделенных в результате раздельного накопления и обработки (сортировки) твердых коммунальных отходов, в общей массе образованных твердых коммунальных отходов, процент | >=3 | 3 | 1 | x | x | x |
| 4 | Доля разработанных электронных моделей, процент | =100 | 100 | 1 | x | x | x |
| 5 | Доля твердых коммунальных отходов, направленных на обработку (сортировку), в общей массе образованных твердых коммунальных отходов, процент | =46,7 | 60,1 | 1,286 | x | x | x |
| 6 | Закуплены контейнеры для раздельного накопления твердых коммунальных отходов, устанавливаемые на контейнерные площадки, включенные в реестр мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов, единица | =5096 | 5096 | 1 | x | x | x |
| **Итого:** | | | | 1,047 | 1.05 | x | x |
| **Региональный проект "Сохранение уникальных водных объектов (Брянская область)" (удельный вес: 0,2)** | | | | | | | |
| 1 | Количество населения, улучшившего экологические условия проживания вблизи водных объектов, миллион человек | =0,4 | 0 | 0 | x | x | x |
| 2 | Протяженность расчищенных участков русел рек, километр | =5,7 | 0 | 0 | x | x | x |
| **Итого:** | | | | 0 | 0.00 | x | x |
| **Обеспечение эффективного государственного управления в сфере природных ресурсов и экологии на территории Брянской области (удельный вес: 0,1)** | | | | | | | |
| 1 | Доля исполненных в отчетном периоде предписаний об устранении правонарушений от общего количества предписаний, которые должны быть исполнены в отчетном периоде, процент | >=75 | 100 | 1,333 | x | x | x |
| 2 | Доля проверок, по итогам которых выявлены правонарушения, процент | <=75 | 0 | 0 | x | x | x |
| **Итого:** | | | | 0,666 | 0.67 | x | x |
| **Обеспечение геологической информацией о недрах и рационального использования общераспространенных полезных ископаемых на территории Брянской области (удельный вес: 0,1)** | | | | | | | |
| 1 | Ведение территориальных балансов запасов общераспространенных полезных ископаемых и составление годового баланса, штука | =1 | 1 | 1 | x | x | x |
| 2 | Количество территорий Брянской области, обследованных для оценки карстово-суффозионной опасности., единица | =1 | 1 | 1 | x | x | x |
| **Итого:** | | | | 1 | 1.00 | x | x |
| **Реализация мероприятий по обеспечению безопасности гидротехнических сооружений на территории Брянской области (удельный вес: 0,1)** | | | | | | | |
| 1 | Количество гидротехнических сооружений с неудовлетворительным и опасным уровнем безопасности, приведенных в безопасное техническое состояние, единица | =1 | 1 | 1 | x | x | x |
| **Итого:** | | | | 1 | 3.44 | x | x |
| **Осуществление отдельных полномочий Российской Федерации, переданных Брянской области (удельный вес: 0,1)** | | | | | | | |
| 1 | Доля водозаборных сооружений, оснащенных системами учета воды, процент | =100 | 100 | 1 | x | x | x |
| 2 | Доля очистных сооружений, оборудованных средствами учета и контроля качества сбрасываемых сточных вод, процент | =100 | 100 | 1 | x | x | x |
| 3 | Доля протяженности участков русел рек, на которых осуществлены работы по увеличению их пропускной способности, дноуглублению, спрямлению, расчистке от завалов к общей протяженности участков русел рек, нуждающихся в проведении противопаводковых мероприятий., процент | >=39,1 | 39,1 | 1 | x | x | x |
| 4 | Доля установленных (нанесенных на землеустроительные карты) водоохранных зон водных объектов в протяженности береговой линии, требующей установления водоохранных зон (участков водных объектов, испытывающих антропогенное воздействие), процент | >=70,5 | 70,5 | 1 | x | x | x |
| 5 | Доля установленных (нанесенных на землеустроительные карты) границ водных объектов в протяженности береговых линий (границ водных объектов) требующих установления, процент | >=9,45 | 9,45 | 1 | x | x | x |
| **Итого:** | | | | 1 | 1.00 | x | x |
| **Реализация мероприятий по улучшению экологической обстановки на территории Брянской области (удельный вес: 0,1)** | | | | | | | |
| 1 | Ввод в эксплуатацию объектов капитального строительства и реконструкции, единица | >=1 | 0 | 0 | x | x | x |
| 2 | Доля установленных (нанесенных на землеустроительные карты) границ особо охраняемых природных территорий регионального значения, процент | =100 | 100 | 1 | x | x | x |
| 3 | Издание годового доклада о состоянии окружающей среды Брянской области, единица | =1 | 1 | 1 | x | x | x |
| 4 | Количество надзорных мероприятий при осуществлении государственного экологического контроля объектов областного значения, в результате которых проведены исследования атмосферного воздуха, промышленных выбросов и сбросов, воды, почвы, единица | >=10 | 10 | 1 | x | x | x |
| 5 | Отчет по результатам проведения государственного мониторинга водных объектов, единица | =1 | 1 | 1 | x | x | x |
| **Итого:** | | | | 0,8 | 0.81 | x | x |
| **Критерии качества управления государственной программой (x0,1)** | | | | | | | |
| 1 | Объем привлеченных средств федерального бюджета, имеющих целевой характер, и внебюджетных источников на 1 рубль областного бюджета (x0,4) | x | 2,586721 | x | x | 0.5 | x |
| 2 | Изменение плановых значений, состава показателей (индикаторов) (x0,2) | x | Да | x | x | 1 | x |
| 4 | Своевременность и полнота представления отчетности о реализации государственной программы (x0,2) | x | Нет | x | x | 0 | x |
| 3 | Качество планирования значений показателей (индикаторов) (x0,2) | x | Нет | x | x | 0 | x |
| **Региональная политика Брянской области**  **(ответственный исполнитель: департамент внутренней политики Брянской области)**  **оцениваемых показателей: 32**  **достигнутых показателей: 31**  **невыполненных показателей: 1** | | | | | | 0.5 | 1,088035 (эффективность государственной программы выше плановой) |
| **Показатели государственной программы (x0,4)** | | | | | | | |
| 1 | Доля граждан в возрасте от 14 до 30 лет, вовлеченных в реализуемые на территории Брянской области проекты и программы в общем количестве молодежи Брянской области , процент | >=18 | 21 | 1,166 | x | x | x |
| 2 | Доля населения, получающего актуальную информацию об общественно-политическом и    социально-экономическом развитии региона из государственных печатных средств массовой информации, процент | >=8,2 | 8,9 | 1,085 | x | x | x |
| 3 | Количество программ и общественно-значимых проектов, направленных на повышение информированности населения Брянской области об общественно-политическом, социально-экономическом развитии региона, на телеканале    "Брянская Губерния", единица | >=7 | 7 | 1 | x | x | x |
| 4 | Темп роста    общего (суммарного) количества посещений сетевых изданий, учредителями которых являются государственные учреждения, подведомственные департаменту внутренней политики Брянской области, процент | >=4,4 | 4,5 | 1,022 | x | x | x |
| 5 | Удовлетворенность населения деятельностью органов местного самоуправления муниципальных образований Брянской области, процент | >=50 | 76,1 | 1,522 | x | x | x |
| **Итого:** | | | | 1,159 | 1.16 | x | x |
| **Показатели основных мероприятий (проектов) (x0,5)** | | | | | | | |
| **Региональный проект "Социальная активность (Брянская область)" (удельный вес: 0,05)** | | | | | | | |
| 1 | Общая численность граждан Российской Федерации, вовлеченных центрами (сообществами, объединениями) поддержки добровольчества (волонтерства) на базе образовательных организаций, некоммерческих организаций, государственных и муниципальных учреждений, в добровольческую (волонтерскую) деятельность, миллион человек | >=0,0759 | 0,0759 | 1 | x | x | x |
| **Итого:** | | | | 1 | 1.75 | x | x |
| **Региональный проект "Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации (Брянская область)" (удельный вес: 0,05)** | | | | | | | |
| 1 | Государственные и муниципальные общеобразовательные организации, в том числе структурные подразделения указанных организаций, оснащены государственными символами Российской Федерации, единица | >=476 | 476 | 1 | x | x | x |
| 2 | Обеспечено увеличение численности детей и молодежи в возрасте до 35 лет, вовлеченных в социально активную деятельность через увеличение охвата патриотическими проектами, тысяча человек | >=75 | 156,959 | 2,092 | x | x | x |
| **Итого:** | | | | 1,546 | 1.55 | x | x |
| **Региональный проект "Развитие системы поддержки молодежи ("Молодежь России") (Брянская область)" (удельный вес: 0,05)** | | | | | | | |
| 1 | Организованы и проведены образовательные заезды для молодых деятелей культуры и искусства "Таврида" в составе арт-кластера "Таврида", человек | >=24 | 24 | 1 | x | x | x |
| **Итого:** | | | | 1 | 0.00 | x | x |
| **Региональный проект "Укрепление общественного здоровья (Брянская область)" (удельный вес: 0,05)** | | | | | | | |
| 1 | Реализованы региональные программы по формированию приверженности здоровому образу жизни с привлечением социально ориентированных некоммерческих организаций и волонтерских движений, единица | >=1 | 1 | 1 | x | x | x |
| **Итого:** | | | | 1 | 1.00 | x | x |
| **Реализация мероприятий по взаимодействию с политическими партиями, общественными и национальными объединениями, иными институтами гражданского общества (удельный вес: 0,1)** | | | | | | | |
| 1 | Доля проектов социально ориентированных некоммерческих организаций, которым оказана финансовая поддержка в виде субсидий, от общего количества поданных заявок, процент | >=32 | 32 | 1 | x | x | x |
| 2 | Количество мероприятий, проводимых Общественной палатой Брянской области, единица | >=3 | 5 | 1,666 | x | x | x |
| 3 | Количество социально ориентированных некоммерческих организаций, которым оказана поддержка в иных формах, единица | >=37 | 37 | 1 | x | x | x |
| 4 | Проведение социологического мониторинга Брянской области, единица | =1 | 0 | 0 | x | x | x |
| **Итого:** | | | | 0,916 | 1.10 | x | x |
| **Реализация мероприятий в сфере местного самоуправления (удельный вес: 0,15)** | | | | | | | |
| 1 | Доля земельных участков, учтенных в Едином государственном реестре недвижимости, с границами, установленными в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации, в общем количестве земельных участков, учтенных в Едином государственном реестре недвижимости, процент | >=3 | 3 | 1 | x | x | x |
| 2 | Доля реализованных до конца текущего финансового года инициативных проектов, предусмотренных соглашениями, процент | >=95 | 100 | 1,052 | x | x | x |
| 3 | Доля территориальных зон, сведения о границах которых внесены в Единый государственный реестр недвижимости, в общем количестве территориальных зон, установленных правилами землепользования и застройки, на территории субъекта Российской Федерации, процент | >=9 | 10,2 | 1,133 | x | x | x |
| **Итого:** | | | | 1,061 | 1.21 | x | x |
| **Реализация государственной политики в сфере печати, средств массовой информации и коммуникаций, издательской и полиграфической деятельности (удельный вес: 0,2)** | | | | | | | |
| 1 | Доля материалов об общественно–политическом и социально-экономическом    развитии региона, размещенных в сетевых изданиях,    учредителями которых являются государственные учреждения, подведомственные департаменту внутренней политики Брянской области, в общем количестве размещенных материалов, процент | >=47 | 56 | 1,191 | x | x | x |
| 2 | Доля материалов об общественно-политическом и социально-экономическом развитии региона, опубликованных в государственных печатных средствах массовой информации, от общей газетной площади изданий , процент | >=25 | 25 | 1 | x | x | x |
| 3 | Доля реализованной печатной продукции, процент | =100 | 100 | 1 | x | x | x |
| 4 | Доля регионального контента от общего количества эфирного времени в программах телеканала "Брянская Губерния", процент | >=52 | 55 | 1,057 | x | x | x |
| 5 | Количество мероприятий направленных на развитие и совершенствование организаций в сфере государственных    средств массовой информации, печати,    издательской и полиграфической деятельности, единица | >=19 | 20 | 1,052 | x | x | x |
| **Итого:** | | | | 1,06 | 1.06 | x | x |
| **Реализация мероприятий в сфере молодежной политики (удельный вес: 0,15)** | | | | | | | |
| 1 | Удельный вес молодежи, привлеченной в качестве добровольцев для реализации социальных проектов на территории Брянской области, процент | >=21 | 24,8 | 1,18 | x | x | x |
| 2 | Удельный вес численности молодежи, участвующей в деятельности молодежных общественных объединений, процент | >=13 | 20,5 | 1,576 | x | x | x |
| 3 | Удельный вес численности молодежи, участвующей в деятельности патриотических клубов, центров, процент | >=11 | 15,5 | 1,409 | x | x | x |
| 4 | Численность молодежи региона, участвующей в конкурсах, фестивалях, олимпиадах и других мероприятий федерального и международного уровней, человек | >=750 | 1290 | 1,72 | x | x | x |
| **Итого:** | | | | 1,471 | 1.50 | x | x |
| **Реализация мероприятий по проведению работ по ремонту, реставрации, благоустройству воинских захоронений (удельный вес: 0,05)** | | | | | | | |
| 1 | Количество восстановленных воинских захоронений, единица | >=38 | 38 | 1 | x | x | x |
| 2 | Количество имен погибших при защите Отечества, нанесенных на мемориальные сооружения воинских захоронений по месту захоронения, единица | >=5 | 5 | 1 | x | x | x |
| **Итого:** | | | | 1 | 1.00 | x | x |
| **Развитие системы управления в сфере установленных функций (удельный вес: 0,05)** | | | | | | | |
| 1 | Выполнение государственными учреждениями, функции и полномочия учредителя которых осуществляет департамент внутренней политики Брянской области, государственных заданий на оказание государственных услуг (выполнение работ), процент | =100 | 100 | 1 | x | x | x |
| **Итого:** | | | | 1 | 1.01 | x | x |
| **Укрепление единства российской нации и этнокультурное развитие народов России (удельный вес: 0,1)** | | | | | | | |
| 1 | Доля граждан, положительно оценивающих состояние межнациональных отношений, в общей численности граждан Российской Федерации, проживающих в субъекте Российской Федерации, процент | >=89,1 | 91 | 1,021 | x | x | x |
| 2 | Количество участников мероприятий, направленных на укрепление общероссийского гражданского единства, тысяча человек | >=16,1 | 16,1 | 1 | x | x | x |
| 3 | Численность участников мероприятий, направленных на этнокультурное развитие народов России, тысяча человек | >=16 | 16 | 1 | x | x | x |
| **Итого:** | | | | 1,007 | 1.04 | x | x |
| **Критерии качества управления государственной программой (x0,1)** | | | | | | | |
| 1 | Объем привлеченных средств федерального бюджета, имеющих целевой характер, и внебюджетных источников на 1 рубль областного бюджета (x0,4) | x | 0,536137 | x | x | 0.25 | x |
| 2 | Изменение плановых значений, состава показателей (индикаторов) (x0,2) | x | Да | x | x | 1 | x |
| 3 | Качество планирования значений показателей (индикаторов) (x0,2) | x | Нет | x | x | 0 | x |
| 4 | Своевременность и полнота представления отчетности о реализации государственной программы (x0,2) | x | Да | x | x | 1 | x |
| **Развитие топливно-энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства Брянской области**  **(ответственный исполнитель: Департамент топливно-энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства Брянской области)**  **оцениваемых показателей: 31**  **достигнутых показателей: 21**  **невыполненных показателей: 10** | | | | | | 0.6 | 1,348926 (эффективность государственной программы выше плановой) |
| **Показатели государственной программы (x0,4)** | | | | | | | |
| 1 | Выполнение мероприятий государственной программы "Развитие топливно-энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства Брянской области", процент | =100 | 68,75 | 0,687 | x | x | x |
| **Итого:** | | | | 0,687 | 0.69 | x | x |
| **Показатели основных мероприятий (проектов) (x0,5)** | | | | | | | |
| **Региональный проект "Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда (Брянская область)" (удельный вес: 0,213)** | | | | | | | |
| 1 | Количество граждан, расселенных из непригодного для проживания жилищного фонда (нарастающим итогом), тысяча человек | =0,82 | 1,15 | 1,402 | x | x | x |
| 2 | Количество квадратных метров расселенного непригодного для проживания жилищного фонда (нарастающим итогом)  , тысяча квадратных метров | =14,83 | 20,79 | 1,401 | x | x | x |
| **Итого:** | | | | 1,401 | 5.76 | x | x |
| **Региональный проект "Чистая вода (Брянская область)" (удельный вес: 0,091)** | | | | | | | |
| 1 | Доля городского населения Брянской области, обеспеченного качественной питьевой водой из систем централизованного водоснабжения, процент | =92,6 | 92,1 | 0,994 | x | x | x |
| 2 | Доля населения Брянской области, обеспеченного качественной питьевой водой из систем централизованного водоснабжения, процент | =86,3 | 85,979 | 0,996 | x | x | x |
| 3 | Количество построенных и реконструированных (модернизированных) объектов питьевого водоснабжения и водоподготовки, предусмотренных региональными программами, штука | =84 | 83 | 0,988 | x | x | x |
| **Итого:** | | | | 0,992 | 1.19 | x | x |
| **Обеспечение эффективной деятельности органов государственной власти в сфере топливно-энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства Брянской области (удельный вес: 0,006)** | | | | | | | |
| 1 | Ввод мощностей в результате технического перевооружения, реконструкции, нового строительства объектов электросетевой инфраструктуры, километр | =208,3 | 236,079 | 1,133 | x | x | x |
| 1 | Ввод мощностей в результате технического перевооружения, реконструкции, нового строительства объектов электросетевой инфраструктуры, мегавольт-ампер (тысяча киловольт-ампер) | =13,8 | 15,726 | 1,139 | x | x | x |
| 2 | Доля многоквартирных домов, в которых собственники помещений выбрали и реализуют управление многоквартирными домами посредством товариществ собственников жилья либо жилищных кооперативов , процент | =5,14 | 4,3 | 0,836 | x | x | x |
| 3 | Доля площади жилищного фонда, обеспеченного всеми видами благоустройства, в общей площади жилищного фонда, процент | =70,2 | 70,2 | 1 | x | x | x |
| 4 | Предельное количество этапов (процедур), необходимых для технологического присоединения , единица | =3 | 3 | 1 | x | x | x |
| 5 | Предельный срок подключения потребителей (до 150 кВт) с даты поступления заявки на технологическое присоединение до даты подписания акта о технологическом присоединении, день | =85 | 85 | 1 | x | x | x |
| **Итого:** | | | | 1,018 | 1.02 | x | x |
| **Обеспечение проведения мероприятий, направленных на реформирование жилищно-коммунального хозяйства с целью создания благоприятных условий проживания граждан (удельный вес: 0,557)** | | | | | | | |
| 1 | Доля отремонтированных объектов коммунальной инфраструктуры в общем объеме объектов коммунальной инфраструктуры, запланированных к ремонту за счет средств субсидии из областного бюджета в текущем финансовом году, процент | =100 | 100 | 1 | x | x | x |
| 2 | Доля площади отремонтированных многоквартирных домов в площади многоквартирных домов, нуждающихся в ремонте , процент | =2,89 | 2,33 | 0,806 | x | x | x |
| 3 | Доля приобретенной специализированной техники для предприятий ЖКХ к общему количеству специализированной техники, запланированной к приобретению для предприятий ЖКХ за счет средств субсидии из областного бюджета в текущем финансовом году, процент | =100 | 96 | 0,96 | x | x | x |
| 4 | Обеспечение увеличения объема выручки от реализации продукции, работ услуг по сравнению с годом, предшествующим году получения субсидии на увеличение уставного фонда ГУП "Брянсккоммунэнерго", процент | =100 | 100 | 1 | x | x | x |
| 5 | Снижение процента потерь тепловой энергии по объектам бюджетных инвестиций    ГУП «Брянсккоммунэнерго», включенным в план реализации программы, процент | =1 | 0,989 | 1,011 | x | x | x |
| 6 | Снижение удельного расхода    топлива    на выработку тепловой энергии по объектам бюджетных инвестиций    ГУП «Брянсккоммунэнерго», включенным в план реализации программы, процент | =1 | 0,942 | 1,061 | x | x | x |
| 7 | Улучшение жилищных условий граждан на основе реализации региональной программы «Проведение капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах на территории Брянской области» (2014-2043 годы),    площадь отремонтированных многоквартирных домов, тысяча квадратных метров | =601,46 | 643,1 | 1,069 | x | x | x |
| **Итого:** | | | | 0,986 | 1.05 | x | x |
| **Обеспечение населения Брянской области питьевой водой из систем централизованного водоснабжения (удельный вес: 0,006)** | | | | | | | |
| 1 | Доля населения, имеющего доступ к централизованным    сетям водоснабжения, процент | =90,95 | 90,95 | 1 | x | x | x |
| 2 | Доля построенных (реконструированных) объектов систем водоснабжения для населенных пунктов Брянской области в общем объеме запланированных    к строительству (реконструкции) объектов систем водоснабжения для населенных пунктов Брянской области за счет средств субсидии, выделяемой в текущем году, процент | =81,1 | 84,8 | 1,045 | x | x | x |
| **Итого:** | | | | 1,022 | 1.21 | x | x |
| **Обеспечение эффективной деятельности органов государственной власти в сфере государственного надзора за выполнением жилищного законодательства и лицензионного контроля при осуществлении деятельности по управлению многоквартирными домами на территории Брянской области (удельный вес: 0,004)** | | | | | | | |
| 1 | Доля выявленных при проведении проверок правонарушений, связанных с неисполнением предписаний, процент | =1,3 | 0 | 1 | x | x | x |
| 2 | Доля исполнения в отчетном периоде предписаний об устранении нарушений от общего количества предписаний, которые должны быть исполнены в отчетном периоде, процент | =98,6 | 100 | 1,014 | x | x | x |
| 3 | Доля площади обследованных жилых домов в результате проведения плановых, внеплановых проверок к общей площади жилищного фонда области, процент | =54,4 | 56,3 | 1,034 | x | x | x |
| 4 | Доля проверок, по итогам которых выявлены правонарушения, процент | =29,8 | 95 | 3,187 | x | x | x |
| 5 | Доля проверок, результаты которых признаны    недействительными, от общего числа проведенных проверок, процент | =0 | 0 | 1 | x | x | x |
| **Итого:** | | | | 1,447 | 1.45 | x | x |
| **Создание нормативных, правовых, организационных и экономических условий энергосбережения, использования энергосберегающих ресурсов (удельный вес: 0,001)** | | | | | | | |
| 1 | Оснащение приборами учета энергоресурсов государственных (муниципальных) организаций, процент | =100 | 100 | 1 | x | x | x |
| **Итого:** | | | | 1 | 1.00 | x | x |
| **Строительство и реконструкция объектов очистки сточных вод в населенных пунктах Брянской области (удельный вес: 0,089)** | | | | | | | |
| 1 | Доля построенных (реконструируемых) объектов очистных сооружений в общем объеме запланированных к строительству (реконструкции) объектов очистных сооружений (за счет средств субсидии, выделяемой в текущем финансовом году), процент | =100 | 42,82 | 0,428 | x | x | x |
| **Итого:** | | | | 0,428 | 0.98 | x | x |
| **Обеспечение проведения мероприятий по стабилизации финансового состояния ГУП "Брянсккоммунэнерго" с целью бесперебойного снабжения населения услугами в сфере тепло- и водоснабжения населения с привлечением внебюджетных источников (удельный вес: 0,033)** | | | | | | | |
| 1 | Снижение объема потерь тепловой энергии в сетях, процент | =1 | 10,13 | 10,13 | x | x | x |
| 2 | Снижение удельного расхода газа на выработку тепловой энергии , процент | =0,2 | 0,02 | 0,1 | x | x | x |
| 3 | Снижение удельного расхода электроэнергии на выработку тепловой энергии, процент | =0,1 | 0,01 | 0,1 | x | x | x |
| **Итого:** | | | | 3,443 | 0.00 | x | x |
| **Критерии качества управления государственной программой (x0,1)** | | | | | | | |
| 1 | Объем привлеченных средств федерального бюджета, имеющих целевой характер, и внебюджетных источников на 1 рубль областного бюджета (x0,4) | x | 1,80082 | x | x | 0.5 | x |
| 2 | Изменение плановых значений, состава показателей (индикаторов) (x0,2) | x | Да | x | x | 1 | x |
| 4 | Своевременность и полнота представления отчетности о реализации государственной программы (x0,2) | x | Да | x | x | 1 | x |
| 3 | Качество планирования значений показателей (индикаторов) (x0,2) | x | Нет | x | x | 0 | x |
| **Формирование современной городской среды Брянской области**  **(ответственный исполнитель: Департамент топливно-энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства Брянской области)**  **оцениваемых показателей: 8**  **достигнутых показателей: 8**  **невыполненных показателей: 0** | | | | | | 1 | 1,0035 (эффективность государственной программы выше плановой) |
| **Показатели государственной программы (x0,4)** | | | | | | | |
| 1 | Доля городов с благоприятной средой от общего количества городов, процент | =38 | 38 | 1 | x | x | x |
| **Итого:** | | | | 1 | 1.00 | x | x |
| **Показатели основных мероприятий (проектов) (x0,5)** | | | | | | | |
| **Региональный проект "Формирование комфортной городской среды (Брянская область)" (удельный вес: 1)** | | | | | | | |
| 1 | Доля граждан, принявших участие в решении вопросов развития городской среды от общего количества граждан в возрасте от 14 лет, проживающих в муниципальных образованиях, на территории которых реализуются проекты по созданию комфортной городской среды, процент | =20 | 21 | 1,05 | x | x | x |
| 2 | Доля объема закупок оборудования, имеющего российское происхождение, в том числе оборудования, закупаемого при выполнении работ, в общем объеме оборудования, закупленного в рамках реализации мероприятий государственных (муниципальных) программ формирования современной городской среды, процент | =90 | 90 | 1 | x | x | x |
| 3 | Индекс качества городской среды, балл | =187 | 187 | 1 | x | x | x |
| 4 | Количество городов с благоприятной городской средой, единица | =6 | 6 | 1 | x | x | x |
| 5 | Прирост среднего индекса качества городской среды по отношению к 2019 году, процент | =14 | 14 | 1 | x | x | x |
| 6 | Реализованы мероприятия по благоустройству, предусмотренные государственными (муниципальными) программами формирования современной городской среды (количество благоустроенных дворовых территорий), не менее единиц накопительным итогом начиная с 2019 года, единица | =456 | 456 | 1 | x | x | x |
| 7 | Реализованы мероприятия по благоустройству, предусмотренные государственными (муниципальными) программами формирования современной городской среды (количество обустроенных общественных пространств), не менее единиц накопительным итогом начиная с 2019 года, единица | =162 | 162 | 1 | x | x | x |
| **Итого:** | | | | 1,007 | 1.01 | x | x |
| **Критерии качества управления государственной программой (x0,1)** | | | | | | | |
| 1 | Объем привлеченных средств федерального бюджета, имеющих целевой характер, и внебюджетных источников на 1 рубль областного бюджета (x0,4) | x | 99,958252 | x | x | 1 | x |
| 2 | Изменение плановых значений, состава показателей (индикаторов) (x0,2) | x | Да | x | x | 1 | x |
| 3 | Качество планирования значений показателей (индикаторов) (x0,2) | x | Да | x | x | 1 | x |
| 4 | Своевременность и полнота представления отчетности о реализации государственной программы (x0,2) | x | Да | x | x | 1 | x |
| **Развитие здравоохранения Брянской области**  **(ответственный исполнитель: департамент здравоохранения Брянской области)**  **оцениваемых показателей: 119**  **достигнутых показателей: 91**  **невыполненных показателей: 28** | | | | | | 0.5 | 1,144891 (эффективность государственной программы выше плановой) |
| **Показатели государственной программы (x0,4)** | | | | | | | |
| 1 | Доля выездов бригад скорой медицинской помощи со временем доезда до больного менее 20 минут, процент | =96,1 | 88,3 | 0,918 | x | x | x |
| 2 | Смертность от туберкулеза, число случаев на 100 тыс. населения | =6,6 | 2,8 | 2,357 | x | x | x |
| 3 | Удовлетворенность населения доступностью медицинской помощи, процент | =45,9 | 54,8 | 1,193 | x | x | x |
| **Итого:** | | | | 1,4893333333 | 1.49 | x | x |
| **Показатели основных мероприятий (проектов) (x0,5)** | | | | | | | |
| **Региональный проект "Развитие системы оказания первичной медико-санитарной помощи (Брянская область)" (удельный вес: 0,001)** | | | | | | | |
| 1 | Доля граждан из числа прошедших профилактический медицинский осмотр и (или) диспансеризацию, получивших возможность доступа к данным о прохождении профилактического медицинского осмотра и (или) диспансеризации в Личном кабинете пациента «Мое здоровье» на Едином портале государственных услуг и функций в отчетном году, процент | =45 | 46 | 1,022 | x | x | x |
| 2 | Доля граждан, ежегодно проходящих профилактический медицинский осмотр и (или) диспансеризацию, от общего числа населения, процент | =52,4 | 43,3 | 0,826 | x | x | x |
| 3 | Доля лиц, госпитализированных по экстренным показаниям в течение первых суток от общего числа больных, к которым совершены вылеты, процент | =90 | 0 | 0 | x | x | x |
| 4 | Доля населенных пунктов с числом жителей до 2000 человек, населению которых доступна первичная медико-санитарная помощь по месту их проживания, процент | =99,71 | 99,71 | 1 | x | x | x |
| 5 | Доля обоснованных жалоб пациентов, застрахованных в системе обязательного медицинского страхования, на оказание медицинской помощи в системе обязательного медицинского страхования, урегулированных в досудебного порядке (от общего числа обоснованных жалоб пациентов), не менее, процент | =97,5 | 100 | 1,025 | x | x | x |
| 6 | Доля поликлиник и поликлинических подразделений, участвующих в создании и тиражировании «Новой модели организации оказания медицинской помощи», от общего количества таких организаций, процент | =65,5 | 85,7 | 1,308 | x | x | x |
| 7 | Количество посещений при выездах мобильных медицинских бригад, оснащенных мобильными медицинскими комплексами, тыс. посещений на 1 мобильную медицинскую бригаду, тысяча единиц | =3,7 | 3,862 | 1,043 | x | x | x |
| 8 | Число выполненных посещений гражданами поликлиник и поликлинических подразделений, участвующих в создании и тиражировании «Новой модели организации оказания медицинской помощи», тысяча единиц | =4188,8 | 7715,379 | 1,841 | x | x | x |
| 9 | Число лиц (пациентов), дополнительно эвакуированных с использованием санитарной авиации (ежегодно, человек) не менее, человек | =46 | 0 | 0 | x | x | x |
| 10 | Число посещений сельскими жителями ФП, ФАПов и ВА, в расчете на 1 сельского жителя, посещение | =5,59 | 5,71 | 1,021 | x | x | x |
| **Итого:** | | | | 0,908 | 0.91 | x | x |
| **Региональный проект "Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями (Брянская область)" (удельный вес: 0,019)** | | | | | | | |
| 1 | Больничная летальность от инфаркта миокарда, процент | =11,9 | 12,2 | 0,975 | x | x | x |
| 2 | Больничная летальность от острого нарушения мозгового кровообращения, процент | =17,4 | 21,6 | 0,805 | x | x | x |
| 3 | Доля лиц с болезнями системы кровообращения, состоящих под диспансерным наблюдением, получивших в текущем году медицинские услуги в рамках диспансерного наблюдения от всех пациентов с болезнями системы кровообращения, состоящих под диспансерным наблюдением, процент | =60 | 61,6 | 1,026 | x | x | x |
| 4 | Доля лиц, которые перенесли острое нарушение мозгового кровообращения, инфаркт миокарда, а так же которым были выполнены аортокоронарное шунтирование, ангиопластика коронарных артерий со стентированием и катетерная абляция по поводу сердечно-сосудистых заболеваний, бесплатно получавших в отчетном году необходимые лекарственные препараты в амбулаторных условиях, процент | =85 | 88,1 | 1,036 | x | x | x |
| 5 | Количество рентген-эндоваскулярных вмешательств в лечебных целях., тысяча единиц | =2,485 | 2,142 | 0,861 | x | x | x |
| 6 | Летальность больных с болезнями системы кровообращения среди лиц с болезнями системы кровообращения, состоящих под диспансерным наблюдением (умершие от БСК / число лиц с БСК, состоящих под диспансерным наблюдением), процент | =2,53 | 1,4163 | 1,786 | x | x | x |
| **Итого:** | | | | 1,081 | 1.08 | x | x |
| **Региональный проект "Борьба с онкологическими заболеваниями (Брянская область)" (удельный вес: 0,093)** | | | | | | | |
| 1 | Доля злокачественных новообразований, выявленных на I-II стадиях, процент | =55,3 | 54,2 | 0,98 | x | x | x |
| 2 | Доля лиц с онкологическими заболеваниями, прошедших обследование и/или лечение в текущем году из числа состоящих под диспансерным наблюдением, процент | =70 | 68,1 | 0,972 | x | x | x |
| 3 | Одногодичная летальность больных со злокачественными новообразованиями (умерли в течении первого года с момента установления диагноза из числа больных, впервые взятых под диспансерное наблюдение в предыдущем году), процент | =23,7 | 25,5 | 0,929 | x | x | x |
| 4 | Удельный вес больных со злокачественными новообразованиями, состоящих на учете 5 лет и более из общего числа больных со злокачественными образованиями, состоящих под диспансерным наблюдением, процент | =56 | 57,1 | 1,019 | x | x | x |
| **Итого:** | | | | 0,975 | 0.97 | x | x |
| **Региональный проект "Развитие детского здравоохранения, включая создание современной инфраструктуры оказания медицинской помощи детям (Брянская область)" (удельный вес: 0,07)** | | | | | | | |
| 1 | Доля взятых под диспансерное наблюдение детей в возрасте 0-17 лет с впервые в жизни установленными диагнозами болезней глаза и его придаточного аппарата, процент | =70 | 77,4 | 1,105 | x | x | x |
| 2 | Доля взятых под диспансерное наблюдение детей в возрасте 0-17 лет с впервые в жизни установленными диагнозами болезней костно-мышечной системы и соединительной ткани, процент | =70 | 79,5 | 1,135 | x | x | x |
| 3 | Доля взятых под диспансерное наблюдение детей в возрасте 0-17 лет с впервые в жизни установленными диагнозами болезней органов пищеварения, процент | =70 | 68,4 | 0,977 | x | x | x |
| 4 | Доля взятых под диспансерное наблюдение детей в возрасте 0-17 лет с впервые в жизни установленными диагнозами болезней системы кровообращения, процент | =85 | 95,2 | 1,12 | x | x | x |
| 5 | Доля взятых под диспансерное наблюдение детей в возрасте 0-17 лет с впервые в жизни установленными диагнозами болезней эндокринной системы, расстройств питания и нарушения обмена веществ, процент | =85 | 91,5 | 1,076 | x | x | x |
| 6 | Доля посещений детьми медицинских организаций с профилактическими целями, процент | =51 | 52,4 | 1,027 | x | x | x |
| 7 | Доля преждевременных родов (22-37 недель) в перинатальных центрах (%), процент | =53 | 71 | 1,339 | x | x | x |
| 8 | Количество (доля) детских поликлиник и детских поликлинических отделений с созданной современной инфраструктурой оказания медицинской помощи детям, процент | =95 | 100 | 1,052 | x | x | x |
| 9 | Младенческая смертность (число случаев на 1 тыс. родившихся детей), промилле (0,1 процента) | =4,7 | 5,7 | 0,824 | x | x | x |
| 10 | Смертность детей в возрасте 0-17 лет на 100 000 детей соответствующего возраста, на 100 тыс. детей соответствующего возраста | =60 | 40,2 | 1,492 | x | x | x |
| 11 | Смертность детей в возрасте 0-4 года на 1000 родившихся живыми, промилле (0,1 процента) | =7,3 | 6,4 | 1,14 | x | x | x |
| 12 | Укомплектованность медицинских организаций, оказывающих медицинскую помощь детям (доля занятых физическими лицами должностей от общего количества должностей в медицинских организациях, оказывающих медицинскую помощь в амбулаторных условиях), нарастающим итогом: врачами педиатрами, процент | =82,5 | 79,4 | 0,962 | x | x | x |
| 13 | Число выполненных детьми посещений детских поликлиник и поликлинических подразделений, в которых созданы комфортные условия пребывания детей и дооснащенных медицинским оборудованием, от общего числа посещений детьми детских поликлиник и поликлинических , процент | =70 | 79 | 1,128 | x | x | x |
| **Итого:** | | | | 1,105 | 1.12 | x | x |
| **Региональный проект "Обеспечение медицинских организаций системы здравоохранения квалифицированными кадрами (Брянская область)" (удельный вес: 0,001)** | | | | | | | |
| 1 | Доля специалистов, допущенных к профессиональной деятельности через процедуру аккредитации, от общего количества работающих специалистов, %, процент | =40,7 | 14,89 | 0,365 | x | x | x |
| 2 | Обеспеченность медицинскими работниками, оказывающими скорую медицинскую помощь, чел. на 10 тыс. населения, условная единица | =8,1 | 8,03 | 0,991 | x | x | x |
| 3 | Обеспеченность населения врачами, оказывающими первичную медико-санитарную помощь, чел. на 10 тыс. населения, условная единица | =21 | 18,2 | 0,866 | x | x | x |
| 4 | Обеспеченность населения врачами, оказывающими специализированную медицинскую помощь, чел. на 10 тыс. населения, условная единица | =13,8 | 12,77 | 0,925 | x | x | x |
| 5 | Обеспеченность населения врачами, работающими в государственных и муниципальных медицинских организациях, чел. на 10 тыс. населения, условная единица | =40,2 | 32 | 0,796 | x | x | x |
| 6 | Обеспеченность населения средними медицинскими работниками, работающими в государственных и муниципальных медицинских организациях, чел на 10 тыс. населения, условная единица | =107,6 | 98,44 | 0,914 | x | x | x |
| 7 | Укомплектованность медицинских организаций, оказывающих медицинскую помощь в амбулаторных условиях (доля занятых физическими лицами должностей от общего количества должностей в медицинских учреждениях, оказывающих медицинскую помощь в амбулаторных условиях), % нарастающим итогом: врачами, процент | =82,8 | 79,05 | 0,954 | x | x | x |
| 8 | Укомплектованность медицинских организаций, оказывающих медицинскую помощь в амбулаторных условиях (доля занятых физическими лицами должностей от общего количества должностей в медицинских учреждениях, оказывающих медицинскую помощь в амбулаторных условиях), % нарастающим итогом: средними медицинскими работниками, процент | =93,2 | 88,33 | 0,947 | x | x | x |
| 9 | Укомплектованность фельдшерских пунктов, фельдшерско-акушерских пунктов, врачебных амбулаторий медицинскими работниками, процент | =93,7 | 87,1 | 0,929 | x | x | x |
| 10 | Число специалистов, участвующих в системе непрерывного образования медицинских работников, в том числе с использованием дистанционных образовательных технологий, тыс. человек нарастающим итогом, тысяча человек | =15,454 | 15,939 | 1,031 | x | x | x |
| **Итого:** | | | | 0,871 | 0.00 | x | x |
| **Региональный проект "Создание единого цифрового контура в здравоохранении на основе единой государственной информационной системы здравоохранения (ЕГИСЗ) (Брянская область)" (удельный вес: 0,007)** | | | | | | | |
| 1 | Доля автоматизированных рабочих мест медицинских работников государственных и муниципальных медицинских организаций Брянской области, подключенных к защищенной сети передачи данных Брянской области, процент | =100 | 100 | 1 | x | x | x |
| 2 | Доля аптечных организаций, участвующих в реализации программ льготного лекарственного обеспечения, обеспечивает посредством системы (подсистемы) «Управление льготным лекарственным обеспечением» ГИС Брянской области передачу сведений об оформленных рецептах на лекарственные препараты, медицинские изделия и специализированные продукты лечебного питания за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета и бюджета Брянской области в ЕГИСЗ, процент | =100 | 100 | 1 | x | x | x |
| 3 | Доля государственных и муниципальных медицинских организаций Брянской области, обеспечивающих межведомственное электронное взаимодействие с учреждениями медико-социальной экспертизы посредством ЕГИСЗ, процент | =100 | 100 | 1 | x | x | x |
| 4 | Доля государственных и муниципальных медицинских организаций, и их структурных подразделений Брянской области (в том числе ФАП и ФП, подключённые к сети Интернет), которые формируют реестр счетов об оказанной медицинской помощи на основании сведений электронных медицинских карт граждан, застрахованных в системе обязательного медицинского страхования (ОМС), процент | =100 | 100 | 1 | x | x | x |
| 5 | Доля граждан, являющихся пользователями ЕПГУ, которым доступны электронные медицинские документы в Личном кабинете пациента «Мое здоровье» по факту оказания медицинской помощи за период, процент | =32 | 99,1 | 3,096 | x | x | x |
| 6 | Доля записей на прием к врачу, совершенных гражданами дистанционно, процент | =48 | 83,1 | 1,731 | x | x | x |
| 7 | Доля клинико-диагностических лабораторий медицинских организаций государственной и муниципальной систем здравоохранения Брянской области, подключенных к централизованной системе (подсистеме) «Лабораторные исследования» ГИС Брянской области, процент | =100 | 100 | 1 | x | x | x |
| 8 | Доля клинико-диагностических лабораторий медицинских организаций и клинико-диагностических лабораторий государственной и муниципальной систем здравоохранения Брянской области, обеспечивающих передачу СЭМД "Протокол лабораторного исследования", процент | =50 | 100 | 2 | x | x | x |
| 9 | Доля клинико-диагностических лабораторий медицинских организаций и клинико-дигностических лабораторий государственной и муниципальной систем здравоохранения Брянской области, обеспечивающих передачу результатов лабораторных исследований на новую коронавирусную инфекцию (COVID-19) в РЭМД ЕГИСЗ, процент | =100 | 100 | 1 | x | x | x |
| 10 | Доля медицинских организаций государственной и муниципальной систем здравоохранения Брянской области, обеспечивающих межведомственное электронное взаимодействие с информационной системой Федерального фонда социального страхования в части передачи электронного листка нетрудоспособности посредством медицинских информационных систем медицинских организаций, процент | =100 | 100 | 1 | x | x | x |
| 11 | Доля медицинских организаций государственной и муниципальной систем здравоохранения Брянской области, обеспечивающих межведомственное электронное взаимодействие с Фондом социального страхования в части обмена сведениями об электронном родовом сертификате для оплаты услуг по медицинской помощи, оказанной женщинам в период беременности, и медицинской помощи, оказанной женщинам и новорожденным в период родов и в послеродовой период, а также по проведению профилактических медицинских осмотров ребенка в течение первого года жизни, процент | =50 | 100 | 2 | x | x | x |
| 12 | Доля медицинских организаций государственной и муниципальной систем здравоохранения Брянской области, обеспечивающих передачу в электронном виде медицинских свидетельств о рождении в ЕГИСЗ, процент | =50 | 100 | 2 | x | x | x |
| 13 | Доля медицинских организаций государственной и муниципальной систем здравоохранения Брянской области, обеспечивающих передачу в электронном виде медицинских свидетельств о смерти в ЕГИСЗ, процент | =50 | 100 | 2 | x | x | x |
| 14 | Доля медицинских организаций государственной и муниципальной систем здравоохранения Брянской области, обеспечивающих передачу СЭМД "Протокол телемедицинских консультаций" в Реестр электронных медицинских документов ЕГИСЗ, процент | =20 | 63,64 | 3,182 | x | x | x |
| 15 | Доля медицинских организаций государственной и муниципальной систем здравоохранения Брянской области, обеспечивающих посредством ЕГИСЗ передачу сведений о прохождении медицинского освидетельствования на получение права ношения оружия и права заниматься частной детективной охранной деятельностью с целью обеспечения межведомственного электронного взаимодействия с Росгвардией, процент | =0 | 96,7 | 0 | x | x | x |
| 16 | Доля медицинских организаций государственной и муниципальной систем здравоохранения Брянской области, оказывающих медицинскую помощь в условиях стационара, обеспечивающих персонифицированный учет лекарственных средств, процент | =0 | 0 | 0 | x | x | x |
| 17 | Доля медицинских организаций государственной и муниципальной систем здравоохранения Брянскойобласти, перешедших на электронный медицинский документооборот согласно приказу от 07.09.2020 г. № 947н "Об утверждении порядка организации системы документооборота в сфере охраны здоровья в части ведения медицинской документации в форме электронных документов", процент | =10 | 10,77 | 1,077 | x | x | x |
| 18 | Доля медицинских организаций государственной и муниципальной систем здравоохранения, использующих медицинские информационные системы для организации и оказания медицинской помощи гражданам, обеспечивающих информационное взаимодействие с ЕГИСЗ, процент | =100 | 100 | 1 | x | x | x |
| 19 | Доля медицинских организаций государственной и муниципальной систем здравоохранения, подключенных к централизованным подсистемам государственных информационных систем в сфере здравоохранения субъектов Российской Федерации, процент | =100 | 100 | 1 | x | x | x |
| 20 | Доля медицинских работников, участвующих в оказании медицинской помощи, для которых организованы автоматизированные рабочие места, подключенные к медицинским информационным системам государственных и муниципальных организаций Брянской области, процент | =100 | 100 | 1 | x | x | x |
| 21 | Доля направления на медико-социальную экспертизу, формируемых в медицинских организациях государственной и муниципальной систем здравоохранения Брянской области в форме электронных медицинских документов, зарегистрированных в РЭМД ЕГИСЗ, процент | =80 | 93,52 | 1,169 | x | x | x |
| 22 | Доля случаев оказания медицинской помощи, по которым предоставлены электронные медицинские документы в подсистеме ЕГИСЗ за период, процент | =60 | 100 | 1,666 | x | x | x |
| 23 | Доля станций скорой медицинской помощи, обеспечивающих передачу СЭМД "Карта вызова скорой медицинской помощи" в РЭМД ЕГИСЗ, процент | =0 | 0 | 0 | x | x | x |
| 24 | Доля территориально выделенных структурных подразделений медицинских организаций государственной и муниципальной систем здравоохранения Брянской области (в том числе ФАП и ФП, подключённые к сети Интернет) обеспечивает посредством системы (подсистемы) «Управление льготным лекарственным обеспечением» ГИС субъекта Российской Федерации передачу сведений об оформленных рецептах на лекарственные препараты, медицинские изделия и специализированные продукты лечебного питания за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета и бюджета Брянской области в ЕГИСЗ, процент | =100 | 100 | 1 | x | x | x |
| 25 | Доля территориально выделенных структурных подразделений медицинских организаций государственной и муниципальной систем здравоохранения Брянской области (в том числе ФАП и ФП, подключённые к сети Интернет), подключённых к централизованной системе (подсистеме) «Интегрированная электронная медицинская карта» ГИС Брянской области, процент | =100 | 100 | 1 | x | x | x |
| 26 | Доля территориально-выделенных структурных подразделений медицинских организаций государственной и муниципальной систем здравоохранения Брянской области (в том числе ФАП и ФП, подключённые к сети Интернет), использующих электронный сервис идентификации граждан по полису ОМС и документам, удостоверяющим личность, процент | =0 | 0 | 0 | x | x | x |
| 27 | Доля территориально-выделенных структурных подразделений медицинских организаций государственной и муниципальной систем здравоохранения Брянской области (в том числе ФАП и ФП, подключенные к сети Интернет), обеспечивающих сервис записи на вакцинацию и информирование о фактически проведенных мероприятиях по вакцинопрофилактике в ЛКП «Мое здоровье» на ЕПГУ, процент | =50 | 100 | 2 | x | x | x |
| 28 | Доля территориально-выделенных структурных подразделений медицинских организаций государственной и муниципальной систем здравоохранения Брянской области (в том числе ФАП и ФП, подключённые к сети интернет), оказывающих первичную медико-санитарную помощь, в том числе специализированную, использует медицинские информационные системы, соответствующие требованиям Минздрава России и обеспечивает информационное взаимодействие с подсистемами ЕГИСЗ, процент | =0 | 0 | 0 | x | x | x |
| 29 | Доля территориально-выделенных структурных подразделений медицинских организаций государственной и муниципальной систем здравоохранения Брянской области (в том числе ФАП и ФП, подключённые к сети Интернет), подключенных к централизованной системе (подсистеме) «Лабораторные исследования» ГИС Брянской области, процент | =100 | 100 | 1 | x | x | x |
| 30 | Доля территориально-выделенных структурных подразделений медицинских организаций государственной и муниципальной систем здравоохранения Брянской области (в том числе ФАП и ФП, подключенные к сети Интернет), подключенных к централизованной системе (подсистеме) «Организация оказания профилактической медицинской помощи (диспансеризация, диспансерное наблюдение, профилактические осмотры)» ГИС Брянской области, процент | =100 | 100 | 1 | x | x | x |
| 31 | Доля территориально-выделенных структурных подразделений медицинских организаций государственной и муниципальной систем здравоохранения Брянской области (в том числе ФАП и ФП, подключенные к сети Интернет), подключенных к централизованной системе (подсистеме) «Телемедицинские консультации» ГИС Брянской области, процент | =100 | 100 | 1 | x | x | x |
| 32 | Доля территориально-выделенных структурных подразделений медицинских организаций государственной и муниципальной систем здравоохранения Брянской области общего профиля и сердечно-сосудистых центров, участвующих в оказании медицинской помощи больным сердечно-сосудистыми заболеваниями, подключенных к централизованной системе (подсистеме) «Организация оказания медицинской помощи больным сердечно-сосудистыми заболеваниями» ГИС Брянской области, процент | =100 | 100 | 1 | x | x | x |
| 33 | Доля территориально-выделенных структурных подразделений медицинских организаций государственной и муниципальной систем здравоохранения Брянской области, обеспечивающих для граждан сервис прикрепления онлайн в личном кабинете пациента « Мое Здоровье» на Едином портале государственных услуг и функций, процент | =20 | 62,8 | 3,14 | x | x | x |
| 34 | Доля территориально-выделенных структурных подразделений медицинских организаций государственной и муниципальной систем здравоохранения Брянской области, обеспечивающих сервис записи на прием к врачу по направлению для получения первичной специализированной медико-санитарной помощи в ЛКП «Мое здоровье» на ЕПГУ, процент | =50 | 100 | 2 | x | x | x |
| 35 | Доля территориально-выделенных структурных подразделений медицинских организаций государственной и муниципальной систем здравоохранения Брянской области, обеспечивающих сервис записи на прием к врачу, осуществляющему диспансерное наблюдение пациентов с хроническими заболеваниями, функциональными расстройствами, иными состояниями в ЛКП «Мое здоровье» на ЕПГУ, процент | =20 | 100 | 5 | x | x | x |
| 36 | Доля территориально-выделенных структурных подразделений медицинских организаций государственной и муниципальной систем здравоохранения Брянской области, оказывающих медицинскую помощь в условиях стационара, использующих медицинские информационные системы, соответствующие требованиям Минздрава России, процент | =0 | 0 | 0 | x | x | x |
| 37 | Доля территориально-выделенных структурных подразделений медицинских организаций государственной и муниципальной систем здравоохранения Брянской области, оказывающих медицинскую помощь в условиях стационара, передающих СЭМД "Эпикриз в стационаре выписаной" и/или "Выписной эпигриз из родильного дома" в РЭМД, процент | =20 | 100 | 5 | x | x | x |
| 38 | Доля территориально-выделенных структурных подразделений медицинских организаций государственной и муниципальной систем здравоохранения Брянской области, оказывающих первичную медико-санитарную помощь, в том числе специализированную, передающих СЭМД "Эпикриз по законченному случаю амбулаторный" / "Талон амбулаторного пациента" и/или "Протокол консультации" в РЭМД ЕГИСЗ, процент | =50 | 100 | 2 | x | x | x |
| 39 | Доля территориально-выделенных структурных подразделений медицинских организаций государственной и муниципальной систем здравоохранения Брянской области, подключенных к централизованной системе (подсистеме) «Центральный архив медицинских изображений» ГИС Брянской области, процент | =100 | 100 | 1 | x | x | x |
| 40 | Доля территориально-выделенных структурных подразделений медицинских организаций государственной и муниципальной систем здравоохранения Брянской области, участвующих в оказании медицинской помощи беременным женщинам, подключенных к централизованной системе (подсистеме) «Организация оказания медицинской помощи по профилям «Акушерство и гинекология» и «Неонатология» (Мониторинг беременных)» ГИС Брянской области, процент | =100 | 100 | 1 | x | x | x |
| 41 | Доля территориально-выделенных структурных подразделений медицинских организаций государственной и муниципальной систем здравоохранения Брянской области, участвующих в оказании медицинской помощи больным онкологическими заболеваниями, подключенных к централизованной системе (подсистеме) «Организация оказания медицинской помощи больным онкологическими заболеваниями» ГИС Брянской области, процент | =100 | 100 | 1 | x | x | x |
| 42 | Доля территориально-выделенных структурных подразделений медицинских организаций государственной и муниципальной систем здравоохранения Брянской облатси, с тяжелым диагностическим оборудованием, обеспечивающих передачу СЭМД "Протокол диагностических исследований" в РЭМД ЕГИСЗ, процент | =0 | 0 | 0 | x | x | x |
| 43 | Доля фактов записи на прием к врачу в медицинские организации государственной и муниципальной систем здравоохранения Брянской области через все источники зарегистрированы и учтены в ФЭР ЕГИСЗ, процент | =100 | 100 | 1 | x | x | x |
| 44 | Число граждан, воспользовавшихся услугами (сервисами) в Личном кабинете пациента «Мое здоровье» на Едином портале государственных услуг и функций, тысяча человек | =178 | 256,26 | 1,439 | x | x | x |
| **Итого:** | | | | 1,375 | 1.38 | x | x |
| **Региональный проект "Развитие экспорта медицинских услуг" (удельный вес: 0,001)** | | | | | | | |
| 1 | Количество пролеченных иностранных граждан, тысяча человек | =15,4 | 46,043 | 2,989 | x | x | x |
| 2 | Увеличение объема экспорта медицинских услуг не менее чем в четыре раза по сравнению с 2017 годом (до 1 млрд. долларов США в год), миллион долларов сша | =0,348 | 1,0542 | 3,029 | x | x | x |
| **Итого:** | | | | 3,009 | 0.00 | x | x |
| **Региональный проект "Модернизация первичного звена здравоохранения (Брянская область)" (удельный вес: 0,06)** | | | | | | | |
| 1 | Доля зданий медицинских организаций, оказывающих первичную медико-санитарную помощь, находящихся в аварийном состоянии, требующих сноса, реконструкции и капитального ремонта, процент | =10,8 | 10,1 | 1,069 | x | x | x |
| 2 | Доля оборудования в подразделениях, оказывающих медицинскую помощь в амбулаторных условиях, со сроком эксплуатации свыше 10 лет от общего числа данного вида оборудования, процент | =42,6 | 42,6 | 1 | x | x | x |
| 3 | Оценка общественного мнения по удовлетворенности населения медицинской помощью, процент | =33,5 | 55,9 | 1,668 | x | x | x |
| 4 | Число посещений сельскими жителями медицинских организаций на 1 сельского жителя в год, единица | =5,59 | 6,19 | 1,107 | x | x | x |
| **Итого:** | | | | 1,211 | 1.58 | x | x |
| **Региональный проект "Финансовая поддержка семей при рождении детей (Брянская область)" (удельный вес: 0,001)** | | | | | | | |
| 1 | Количество циклов экстракорпорального оплодотворения, выполненных семьям, страдающим бесплодием, за счет средств базовой программы обязательного медицинского страхования Брянской области, тысяча единиц | =0,6330 | 0,827 | 1,306 | x | x | x |
| **Итого:** | | | | 1,306 | 0.00 | x | x |
| **Региональный проект "Старшее поколение (Брянская область)" (удельный вес: 0,001)** | | | | | | | |
| 1 | Доля лиц старше трудоспособного возраста, у которых выявлены заболевания и патологические состояния, находящихся под диспансерным наблюдением, процент | =69,1 | 76 | 1,099 | x | x | x |
| 2 | Охват граждан старше трудоспособного возраста профилактическими осмотрами, включая диспансеризацию, процент | =30,6 | 42,7 | 1,395 | x | x | x |
| 3 | Уровень госпитализации на геронтологические койки лиц старше 60 лет на 10 тыс. населения соответствующего возраста , условная единица | =14,3 | 38,5 | 2,692 | x | x | x |
| **Итого:** | | | | 1,728 | 1.73 | x | x |
| **Региональный проект "Формирование системы мотивации граждан к здоровому образу жизни, включая здоровое питание и отказ от вредных привычек (Укрепление общественного здоровья)" (удельный вес: 0,001)** | | | | | | | |
| 1 | Розничные продажи алкогольной продукции на душу населения (в литрах этанола), литр чистого (100%) спирта | =4,6 | 5,68 | 0,809 | x | x | x |
| 2 | Темпы прироста первичной заболеваемости ожирением, процент | =10,1 | 10,1 | 1 | x | x | x |
| **Итого:** | | | | 0,904 | 0.00 | x | x |
| **Создание условий для оказания медицинской помощи, не включенной в базовую программу обязательного медицинского страхования (удельный вес: 0,157)** | | | | | | | |
| 1 | Мощность амбулаторно-поликлинических учреждений на 10 000 человек населения (на конец года), посещение в смену | =249 | 261,3 | 1,049 | x | x | x |
| **Итого:** | | | | 1,049 | 1.06 | x | x |
| **Организация заготовки, хранения, транспортировки и обеспечения безопасности донорской крови и (или) ее компонентов (удельный вес: 0,012)** | | | | | | | |
| 1 | Доля безвозмездных доноров в общем числе доноров, процент | =86 | 99 | 1,151 | x | x | x |
| 2 | Доля первичных доноров в общем количестве доноров, процент | =14,5 | 28,5 | 1,965 | x | x | x |
| **Итого:** | | | | 1,558 | 1.56 | x | x |
| **Организация оказания санаторно-курортного лечения (удельный вес: 0,007)** | | | | | | | |
| 1 | Удельный вес детей первой и второй групп здоровья в общей численности учащихся государственных (муниципальных) общеобразовательных учреждений, процент | =82,4 | 82,5 | 1,001 | x | x | x |
| **Итого:** | | | | 1,001 | 1.00 | x | x |
| **Создание условий для развития кадрового потенциала сферы здравоохранения и предоставление мер государственной поддержки медицинских работников (удельный вес: 0,014)** | | | | | | | |
| 1 | Обеспеченность врачами, на 10 тыс. населения | =40,2 | 31,8 | 0,791 | x | x | x |
| 2 | Обеспеченность врачами клинических специальностей, на 10 тыс. населения | =23,1 | 4,8 | 0,207 | x | x | x |
| 3 | Обеспеченность врачами сельского населения, на 10 тыс. сельского населения | =7,6 | 19,4 | 2,552 | x | x | x |
| **Итого:** | | | | 1,183 | 1.18 | x | x |
| **Создание условий для обеспечения граждан лекарственными препаратами и оказания отдельных видов медицинских услуг (удельный вес: 0,156)** | | | | | | | |
| 1 | Доля женщин, обеспеченных протезами молочной железы, процент | =100 | 100 | 1 | x | x | x |
| 2 | Доля медицинских работников, которым фактически предоставлены единовременные компенсационные выплаты, в общей численности медицинских работников, которым запланировано предоставить указанные выплаты, процент | =100 | 87,3 | 0,873 | x | x | x |
| 3 | Охват медицинским освидетельствованием на ВИЧ-инфекцию населения субъекта Российской Федерации, процент | =25 | 31 | 1,24 | x | x | x |
| 4 | Охват населения профилактическими обследованиями на туберкулез, процент | =72,8 | 84,9 | 1,166 | x | x | x |
| 5 | Уровень информированности населения в возрасте 18-49 лет по вопросам ВИЧ- инфекции, процент | =94 | 94 | 1 | x | x | x |
| **Итого:** | | | | 1,055 | 1.06 | x | x |
| **Обеспечение устойчивости финансовой системы обязательного медицинского страхования (удельный вес: 0,385)** | | | | | | | |
| 1 | Смертность мужчин трудоспособного возраста, число случаев на 100 тыс. населения | =788,6 | 973,3 | 0,81 | x | x | x |
| **Итого:** | | | | 0,81 | 0.81 | x | x |
| **Укрепление материально-технической базы организаций системы здравоохранения (удельный вес: 0,001)** | | | | | | | |
| 1 | Строительная готовность объектов здравоохранения, процент | =100 | 81,54 | 0,815 | x | x | x |
| **Итого:** | | | | 0,815 | 3.26 | x | x |
| **Реализация функций ответственного исполнителя государственной программы (удельный вес: 0,013)** | | | | | | | |
| 1 | Соотношение средней заработной платы врачей и работников медицинских организаций, имеющих высшее медицинское (фармацевтическое) или иное высшее образование, предоставляющих медицинские услуги (обеспечивающих предоставление медицинских услуг) к средней заработной плате в соответствующем регионе (с 2015 года используется среднемесячная заработная плата наемных работников в организациях, у индивидуальных предпринимателей и физических лиц (среднемесячный доход от трудовой деятельности)), процент | =200 | 203 | 1,015 | x | x | x |
| 2 | Соотношение средней заработной платы младшего медицинского персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг) к средней заработной плате в соответствующем регионе (с 2015 года используется среднемесячная заработная плата наемных работников в организациях, у индивидуальных предпринимателей и физических лиц (среднемесячный доход от трудовой деятельности)), процент | =100 | 102 | 1,02 | x | x | x |
| 3 | Соотношение средней заработной платы среднего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг) к средней заработной плате в соответствующем регионе (с 2015 года используется среднемесячная заработная плата наемных работников в организациях, у индивидуальных предпринимателей и физических лиц (среднемесячный доход от трудовой деятельности)), процент | =100 | 101 | 1,01 | x | x | x |
| **Итого:** | | | | 1,015 | 1.02 | x | x |
| **Критерии качества управления государственной программой (x0,1)** | | | | | | | |
| 1 | Объем привлеченных средств федерального бюджета, имеющих целевой характер, и внебюджетных источников на 1 рубль областного бюджета (x0,4) | x | 0,286708 | x | x | 0.25 | x |
| 2 | Изменение плановых значений, состава показателей (индикаторов) (x0,2) | x | Да | x | x | 1 | x |
| 4 | Своевременность и полнота представления отчетности о реализации государственной программы (x0,2) | x | Да | x | x | 1 | x |
| 3 | Качество планирования значений показателей (индикаторов) (x0,2) | x | Нет | x | x | 0 | x |
| **Развитие культуры и туризма в Брянской области**  **(ответственный исполнитель: департамент культуры Брянской области)**  **оцениваемых показателей: 28**  **достигнутых показателей: 28**  **невыполненных показателей: 0** | | | | | | 0.5 | 1,226133 (эффективность государственной программы выше плановой) |
| **Показатели государственной программы (x0,4)** | | | | | | | |
| 1 | Число обращений к цифровым ресурсам в сфере культуры, тысяча единиц | >=2882 | 4764 | 1,653 | x | x | x |
| 2 | Число посещений культурных мероприятий, тысяча единиц | >=18716,44 | 19379,97 | 1,035 | x | x | x |
| **Итого:** | | | | 1,344 | 1.34 | x | x |
| **Показатели основных мероприятий (проектов) (x0,5)** | | | | | | | |
| **Региональный проект "Культурная среда (Брянская область)" (удельный вес: 0,12)** | | | | | | | |
| 1 | Количество организаций культуры, получивших современное оборудование (нарастающим итогом), единица | >=18 | 18 | 1 | x | x | x |
| 2 | Количество созданных (реконструированных) и капитально отремонтированных объектов организаций культуры (нарастающим итогом), единица | >=29 | 29 | 1 | x | x | x |
| **Итого:** | | | | 1 | 1.00 | x | x |
| **Региональный проект "Творческие люди (Брянская область)" (удельный вес: 0,11)** | | | | | | | |
| 1 | Количество граждан, принимающих участие в добровольческой деятельности (нарастающим итогом), человек | >=1637 | 2061 | 1,259 | x | x | x |
| 2 | Количество поддержанных творческих инициатив и проектов (нарастающим итогом) , единица | >=48 | 48 | 1 | x | x | x |
| 3 | Количество специалистов сферы культуры, повысивших квалификацию на базе Центров непрерывного образования и повышения квалификации творческих и управленческих кадров в сфере культуры (нарастающим итогом), человек | >=968 | 968 | 1 | x | x | x |
| **Итого:** | | | | 1,086 | 1.09 | x | x |
| **Региональный проект "Цифровая культура (Брянская область)" (удельный вес: 0,05)** | | | | | | | |
| 1 | Количество выставочных проектов, снабженных цифровыми гидами в формате дополненной реальности в Брянской области (нарастающим итогом) , единица | >=6 | 7 | 1,166 | x | x | x |
| 2 | Количество онлайн-трансляций мероприятий, размещаемых на портале «Культура».РФ» (нарастающим итогом), единица | >=65 | 84 | 1,292 | x | x | x |
| **Итого:** | | | | 1,229 | 1.23 | x | x |
| **Развитие библиотечного, музейного и архивного дела (удельный вес: 0,14)** | | | | | | | |
| 1 | Доля экспонируемых предметов основного фонда музеев области, процент | >=16,7 | 17 | 1,017 | x | x | x |
| 2 | Количество посещений организаций культуры по отношению к уровню 2017 года (в части посещений библиотек), процент | >=110 | 110 | 1 | x | x | x |
| 3 | Охват населения библиотечным обслуживанием, процент | >=43,04 | 43,04 | 1 | x | x | x |
| 4 | Средняя численность пользователей архивной информацией на 10 тыс. человек, человек | >=1629 | 1842 | 1,13 | x | x | x |
| **Итого:** | | | | 1,036 | 1.04 | x | x |
| **Сохранение и развитие исполнительских искусств, традиционной народной культуры (удельный вес: 0,14)** | | | | | | | |
| 1 | Количество культурно-массовых мероприятий, проводимых государственными и муниципальными культурно-досуговыми учреждениями Брянской области, тысяча единиц | >=67,5 | 114,6 | 1,697 | x | x | x |
| 2 | Число посещений детских и кукольных театров, единица | >=53000 | 56252 | 1,061 | x | x | x |
| **Итого:** | | | | 1,379 | 1.38 | x | x |
| **Продвижение и популяризация турпотенциала Брянской области (удельный вес: 0,03)** | | | | | | | |
| 1 | Число туристских поездок, тысяча человек | >=207,6 | 208 | 1,001 | x | x | x |
| **Итого:** | | | | 1,001 | 1.00 | x | x |
| **Развитие кадрового потенциала сферы культуры, поддержка творческих инициатив населения, деятелей, организаций в сфере культуры, творческих союзов, организация и проведение общественно-значимых мероприятий (удельный вес: 0,12)** | | | | | | | |
| 1 | Доля выпускников профессиональных образовательных организаций, продолживших обучение и (или) трудоустроившихся по полученной профессии (специальности), процент | >=90 | 97 | 1,077 | x | x | x |
| 2 | Доля обучающихся детских школ искусств, принявших участие в творческих мероприятиях, от общей численности обучающихся в муниципальных учреждениях дополнительного образования сферы культуры, процент | >=65,2 | 67,9 | 1,041 | x | x | x |
| 3 | Количество выставочных проектов и просветительских мероприятий, проводимых силами Брянской организации Всероссийской творческой общественной организации "Союз художников России" на безвозмездной основе, единица | >=10 | 10 | 1 | x | x | x |
| **Итого:** | | | | 1,039 | 1.04 | x | x |
| **Развитие системы управления в сфере культуры (удельный вес: 0,04)** | | | | | | | |
| 1 | Доля граждан удовлетворенных качеством условий оказания услуг организациями культуры Брянской области, процент | >=95 | 98,1 | 1,032 | x | x | x |
| 2 | Отношение средней заработной платы работников учреждений культуры к среднемесячной начисленной заработной плате наемных работников в организациях, у индивидуальных предпринимателей и физических лиц (среднемесячному доходу от трудовой деятельности) по Брянской области, процент | >=100 | 100,6 | 1,006 | x | x | x |
| **Итого:** | | | | 1,019 | 1.02 | x | x |
| **Поддержка мероприятий муниципальных образований в сфере культуры (удельный вес: 0,07)** | | | | | | | |
| 1 | Доля зданий муниципальных учреждений культуры, находящихся в удовлетворительном состоянии в общем количестве зданий данных учреждений , процент | >=91 | 91,98 | 1,01 | x | x | x |
| 2 | Средняя численность участников клубных формирований в расчете на одну тысячу человек (в населенных пунктах с числом жителей до 50 тысяч человек), человек | >=61,6 | 67,4 | 1,094 | x | x | x |
| **Итого:** | | | | 1,052 | 1.05 | x | x |
| **Развитие инфраструктуры сферы культуры (удельный вес: 0,02)** | | | | | | | |
| 1 | Строительная готовность объектов культуры, процент | >=14 | 14 | 1 | x | x | x |
| **Итого:** | | | | 1 | 8.87 | x | x |
| **Обеспечение сохранности и использование объектов культурного наследия, популяризация объектов культурного наследия (удельный вес: 0,16)** | | | | | | | |
| 1 | Доля объектов культурного наследия федерального значения, в отношении которых были осуществлены плановые мероприятия по контролю их состояния, в общем числе объектов культурного наследия федерального значения, процент | >=20 | 20 | 1 | x | x | x |
| 2 | Доля объектов культурного наследия, в отношении которых осуществлены работы по сохранению (нарастающим итогом) , процент | >=1,64 | 2,8 | 1,707 | x | x | x |
| 3 | Доля объектов культурного наследия, в отношении которых разработаны предметы охраны, установлены границы территорий и разработаны ограничения по использованию (нарастающим итогом) , процент | >=13,2 | 14,7 | 1,113 | x | x | x |
| 4 | Доля объектов культурного наследия, в отношении которых утверждены охранные обязательства собственников или иных законных владельцев объектов культурного наследия (нарастающим итогом) , процент | >=31,3 | 32,6 | 1,041 | x | x | x |
| **Итого:** | | | | 1,215 | 1.22 | x | x |
| **Критерии качества управления государственной программой (x0,1)** | | | | | | | |
| 1 | Объем привлеченных средств федерального бюджета, имеющих целевой характер, и внебюджетных источников на 1 рубль областного бюджета (x0,4) | x | 0,314071 | x | x | 0.25 | x |
| 2 | Изменение плановых значений, состава показателей (индикаторов) (x0,2) | x | Да | x | x | 1 | x |
| 3 | Качество планирования значений показателей (индикаторов) (x0,2) | x | Нет | x | x | 0 | x |
| 4 | Своевременность и полнота представления отчетности о реализации государственной программы (x0,2) | x | Да | x | x | 1 | x |
| **Развитие образования и науки Брянской области**  **(ответственный исполнитель: департамент образования и науки Брянской области)**  **оцениваемых показателей: 55**  **достигнутых показателей: 52**  **невыполненных показателей: 3** | | | | | | 0.5 | 1,133139 (эффективность государственной программы выше плановой) |
| **Показатели государственной программы (x0,4)** | | | | | | | |
| 1 | Внедрение федеральных государственных образовательных стандартов, процент | =100 | 100 | 1 | x | x | x |
| 2 | Уровень образования, процент | >=74,58 | 74,58 | 1 | x | x | x |
| **Итого:** | | | | 1 | 1.00 | x | x |
| **Показатели основных мероприятий (проектов) (x0,5)** | | | | | | | |
| **Региональный проект "Информационная инфраструктура (Брянская область)" (удельный вес: 0)** | | | | | | | |
| **Итого:** | | | |  | 0.00 | x | x |
| **Региональный проект "Современная школа (Брянская область)" (удельный вес: 0,014)** | | | | | | | |
| 1 | Доля педагогических работников общеобразовательных организаций, прошедших повышение квалификации, в том числе в центрах непрерывного повышения профессионального мастерства, процент | >=20 | 76,02 | 3,801 | x | x | x |
| **Итого:** | | | | 3,801 | 3.80 | x | x |
| **Региональный проект "Успех каждого ребенка (Брянская область)" (удельный вес: 0,038)** | | | | | | | |
| 1 | Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, охваченных дополнительным образованием, процент | >=77 | 79,53 | 1,032 | x | x | x |
| 2 | Доля обучающихся по образовательным программам основного и среднего общего образования, охваченных мероприятиями, направленными на раннюю профессиональную ориентацию, в том числе в рамках программы «Билет в будущее», процент | >=30 | 62,45 | 2,081 | x | x | x |
| 3 | Количество субъектов Российской Федерации, выдающих сертификаты дополнительного образования в рамках системы персонифицированного финансирования дополнительного образования детей, единица | =1 | 1 | 1 | x | x | x |
| 4 | Охват детей деятельностью региональных центров выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи, технопарков «Кванториум» и центров «IT-куб», процент | >=15,01 | 18,29 | 1,218 | x | x | x |
| **Итого:** | | | | 1,332 | 1.33 | x | x |
| **Региональный проект "Цифровая образовательная среда (Брянская область)" (удельный вес: 0,04)** | | | | | | | |
| 1 | Доля образовательных организаций, использующих сервисы федеральной информационно-сервисной платформы цифровой образовательной среды при реализации основных общеобразовательных программ начального общего, основного общего и среднего общего образования, процент | >=10 | 100 | 10 | x | x | x |
| 2 | Доля обучающихся, для которых созданы равные условия получения качественного образования вне зависимости от места их нахождения посредством предоставления доступа к федеральной информационно-сервисной платформе цифровой образовательной среды, процент | >=10 | 10,45 | 1,045 | x | x | x |
| 3 | Доля общеобразовательных организаций, оснащенных в целях внедрения цифровой образовательной среды, процент | >=41,74 | 42,55 | 1,019 | x | x | x |
| 4 | Доля педагогических работников, использующих сервисы федеральной информационно-сервисной платформы цифровой образовательной среды, процент | >=10 | 78,06 | 7,806 | x | x | x |
| **Итого:** | | | | 4,967 | 4.97 | x | x |
| **Региональный проект "Молодые профессионалы (Повышение конкурентоспособности профессионального образования) (Брянская область)" (удельный вес: 0,03)** | | | | | | | |
| 1 | Доля выпускников образовательных организаций, реализующих программы среднего профессионального образования, занятых по виду деятельности и полученным компетенциям, процент | >=62,5 | 78,51 | 1,256 | x | x | x |
| 2 | Доля обучающихся образовательных организаций, реализующих программы среднего профессионального образования, продемонстрировавших по итогам демонстрационного экзамена уровень, соответствующий национальным или международным стандартам, процент | >=5,22 | 7,05 | 1,35 | x | x | x |
| 3 | Численность граждан, охваченных деятельностью Центров опережающей профессиональной подготовки, единица | >=18730 | 46213 | 2,467 | x | x | x |
| **Итого:** | | | | 1,691 | 1.69 | x | x |
| **Региональный проект "Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации (Брянская область)" (удельный вес: 0,01)** | | | | | | | |
| 1 | В общеобразовательных организациях введены ставки советников директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями и обеспечена их деятельность, единица | >=172 | 172 | 1 | x | x | x |
| **Итого:** | | | | 1 | 1.00 | x | x |
| **Региональный проект "Содействие занятости (Брянская область)" (удельный вес: 0,02)** | | | | | | | |
| 1 | Доступность дошкольного образования для детей в возрасте от 1,5 до 3 лет, процент | >=99,67 | 100 | 1,003 | x | x | x |
| 2 | Количество дополнительно созданных мест с целью обеспечения дошкольным образованием детей в возрасте до 3 лет нарастающим итогом, тысяча мест | >=1,45 | 1,465 | 1,01 | x | x | x |
| **Итого:** | | | | 1,006 | 1.02 | x | x |
| **Региональный проект "Создание условий для обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи (Брянская область)" (удельный вес: 0,04)** | | | | | | | |
| 1 | Количество объектов, в которых в полном объеме выполнены мероприятия по капитальному ремонту общеобразовательных организаций и их оснащению средствами обучения и воспитания, единица | >=28 | 28 | 1 | x | x | x |
| **Итого:** | | | | 1 | 1.04 | x | x |
| **Реализация государственной политики в сфере образования на территории Брянской области (удельный вес: 0,071)** | | | | | | | |
| 1 | Доля государственных учреждений, подведомственных департаменту образования и науки Брянской области, предоставивших энергетическую декларацию за отчетный год от общего количества указанных учреждений Брянской области, процент | =100 | 100 | 1 | x | x | x |
| 2 | Осуществление мер социальной поддержки, направленной на оказание материальной помощи детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, студентам, детям из многодетных семей, и выплаты стипендий для обучающихся в    профессиональных образовательных организациях, процент | =100 | 100 | 1 | x | x | x |
| 3 | Охват мерами социальной поддержки по оплате жилого помещения с отоплением и освещением педагогических работников образовательных организаций, работающих и проживающих в сельской местности, процент | =100 | 100 | 1 | x | x | x |
| 4 | Соотношение средней заработной платы педагогических работников дошкольных образовательных организаций к средней заработной плате в сфере общего образования в регионе, процент | >=100 | 103,4 | 1,034 | x | x | x |
| 5 | Соотношение средней заработной платы педагогических работников общеобразовательных организаций к средней заработной плате в регионе, процент | >=100 | 105,8 | 1,058 | x | x | x |
| 6 | Соотношение средней заработной платы педагогических работников организаций дополнительного образования детей к средней заработной плате учителей в регионе, процент | >=100 | 104,7 | 1,047 | x | x | x |
| 7 | Соотношение средней заработной платы преподавателей и мастеров производственного обучения профессиональных образовательных организаций к средней заработной плате в регионе, процент | >=100 | 118,7 | 1,187 | x | x | x |
| **Итого:** | | | | 1,046 | 1.15 | x | x |
| **Повышение доступности и качества предоставления дошкольного, общего и дополнительного образования детей (удельный вес: 0,445)** | | | | | | | |
| 1 | Доля выпускников государственных (муниципальных) общеобразовательных организаций, не получивших аттестат о среднем (полном) общем образовании, процент | <=0,8 | 0,48 | 1,666 | x | x | x |
| 2 | Доля выпускников общеобразовательных организаций, получивших балл на едином государственном экзамене выше 80, в общей численности выпускников общеобразовательных организаций, процент | >=24 | 38,7 | 1,612 | x | x | x |
| 3 | Доля обучающихся по программам общего образования - призеров всероссийских и межрегиональных олимпиад и конкурсов от общего числа участников, представлявших Брянскую область, процент | >=11,7 | 29,6 | 2,529 | x | x | x |
| 4 | Доля обучающихся по программам общего образования, участвующих в олимпиадах и конкурсах различного уровня, процент | >=45 | 45 | 1 | x | x | x |
| 5 | Доля обучающихся по программам общего образования, участвующих во всероссийских и межрегиональных олимпиадах и конкурсах, процент | >=18,1 | 18,1 | 1 | x | x | x |
| 6 | Доля обучающихся, получающих начальное общее образование в государственных и муниципальных образовательных организациях, получающих бесплатное горячее питание, к общему количеству обучающихся, получающих начальное общее образование в государственных и муниципальных образовательных организациях, процент | =100 | 100 | 1 | x | x | x |
| 7 | Доля юридических лиц, в отношении которых органами государственного контроля (надзора) были проведены проверки (в общем количестве юридических лиц, осуществляющих деятельность на территории Российской Федерации, деятельность которых подлежит государственному контролю (надзору)), процент | >=10 | 0 | 0 | x | x | x |
| 8 | Обеспеченность детей дошкольного возраста местами в дошкольных образовательных организациях, количество мест на 1000 детей в возрасте от 3 до 7 лет | >=1000 | 1179 | 1,179 | x | x | x |
| 9 | Отношение среднего балла единого государственного экзамена (в расчёте на 2 обязательных предмета) в 10 процентах школ с лучшими результатами единого государственного экзамена к среднему баллу единого государственного экзамена (в расчёте на 2 обязательных предмета) в 10 процентах школ с худшими результатами единого государственного экзамена, процент | <=1,56 | 1,56 | 1 | x | x | x |
| 10 | Охват общественными некоммерческими организациями обучающихся с целью оказания финансовой поддержки студентов ВУЗов по возмещению до 50 процентов стоимости билетов междугородних маршрутов в выходные, праздничные и предпраздничные дни, процент | >=10 | 10 | 1 | x | x | x |
| **Итого:** | | | | 1,198 | 1.20 | x | x |
| **Содействие развитию среднего профессионального образования и дополнительного профессионального образования (удельный вес: 0,081)** | | | | | | | |
| 1 | Доля обучающихся по программам профессионального образования - призеров всероссийских и межрегиональных олимпиад и конкурсов от общего числа участников, представлявших Брянскую область, процент | >=0,3 | 0,3 | 1 | x | x | x |
| 2 | Доля обучающихся по программам профессионального образования, участвующих в олимпиадах и конкурсах различного уровня, процент | >=37 | 38,1 | 1,029 | x | x | x |
| 3 | Доля учреждений профессионального образования, внедривших новые программы и модели профессионального образования, разработанные в рамках программы, в общем количестве учреждений профессионального образования на территории Брянской области, процент | >=98 | 98,7 | 1,007 | x | x | x |
| **Итого:** | | | | 1,012 | 1.01 | x | x |
| **Реализация мероприятий по усовершенствованию инфраструктуры сферы образования (удельный вес: 0,084)** | | | | | | | |
| 1 | Доля общеобразовательных организаций, реализующих программы общего образования, здания которых находятся в аварийном состоянии или требуют капитального ремонта, в общей численности общеобразовательных организаций, реализующих программы общего образования, процент | <=8,8 | 8,8 | 1 | x | x | x |
| 2 | Доля общеобразовательных организаций, реализующих программы общего образования, имеющих физкультурный зал, в общей численности общеобразовательных организаций, реализующих программы общего образования, процент | >=97 | 97 | 1 | x | x | x |
| 3 | Доля общеобразовательных организаций, соответствующих современным требованиям обучения, в общем количестве общеобразовательных организаций, процент | >=70,8 | 70,8 | 1 | x | x | x |
| 4 | Количество муниципальных образовательных организаций, в которых проведен капитальный ремонт кровель, единица | >=75 | 99 | 1,32 | x | x | x |
| 5 | Количество муниципальных образовательных организаций, в которых проведена замена оконных блоков, единица | >=179 | 205 | 1,145 | x | x | x |
| 6 | Количество муниципальных общеобразовательных организаций, в которых проведена модернизация школьных столовых муниципальных общеобразовательных организаций Брянской области, единица | >=323 | 329 | 1,018 | x | x | x |
| **Итого:** | | | | 1,08 | 1.21 | x | x |
| **Развитие кадрового потенциала сферы образования (удельный вес: 0,054)** | | | | | | | |
| 1 | Доля педагогических работников образовательных организаций, получивших ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство (из расчета 5 тыс. рублей в месяц с учетом страховых взносов в государственные внебюджетные фонды, а также районных коэффициентов и процентных надбавок в общей численности педагогических работников такой категории), процент | =100 | 100 | 1 | x | x | x |
| 2 | Доля учителей и руководителей общеобразовательных организаций, прошедших повышение квалификации и (или) профессиональную переподготовку для работы в соответствии с федеральными государственными образовательными стандартами, процент | =100 | 100 | 1 | x | x | x |
| 3 | Количество выплат ежемесячного денежного вознаграждения за классное руководство (кураторство) из расчета 5 тыс. рублей в месяц с учетом страховых взносов в государственные внебюджетные фонды, а также районных коэффициентов и процентных надбавок, предоставляемых работникам образовательных организаций, процент | =100 | 100 | 1 | x | x | x |
| 4 | Удельный вес численности учителей общеобразовательных организаций в возрасте до 35 лет в общей численности учителей общеобразовательных организаций, процент | >=18 | 18,6 | 1,033 | x | x | x |
| **Итого:** | | | | 1,008 | 1.01 | x | x |
| **Реализация мероприятий молодежной политики (удельный вес: 0,009)** | | | | | | | |
| 1 | Количество стипендиатов именных стипендий Брянской областной Думы и Правительства Брянской области для одаренных детей и молодежи, человек | >=25 | 25 | 1 | x | x | x |
| **Итого:** | | | | 1 | 1.09 | x | x |
| **Реализация мероприятий по проведению оздоровительной кампании детей (удельный вес: 0,026)** | | | | | | | |
| 1 | Обеспечение питанием детей, отдыхающих    в лагерях с дневным пребыванием, процент | =100 | 100 | 1 | x | x | x |
| 2 | Удельный вес детей школьного возраста, охваченных всеми формами оздоровления, процент | >=40 | 36,2 | 0,905 | x | x | x |
| **Итого:** | | | | 0,952 | 1.03 | x | x |
| **Развитие инженерно-технического образования (удельный вес: 0,038)** | | | | | | | |
| 1 | Количество детей, охваченных    дополнительным образованием по физике, математике,    информатике в центрах технического образования, человек | >=2000 | 2180 | 1,09 | x | x | x |
| 2 | Количество промышленных предприятий, вовлеченных в сотрудничество по реализации программы, единица | >=30 | 30 | 1 | x | x | x |
| 3 | Количество специалистов, прошедших повышение квалификации по физике, математике, информатике, человек | >=200 | 464 | 2,32 | x | x | x |
| 4 | Количество учащихся, выбравших итоговую аттестацию    по физике, математике (профильной), информатике, человек | >=5400 | 4268 | 0,79 | x | x | x |
| **Итого:** | | | | 1,3 | 1.30 | x | x |
| **Критерии качества управления государственной программой (x0,1)** | | | | | | | |
| 1 | Объем привлеченных средств федерального бюджета, имеющих целевой характер, и внебюджетных источников на 1 рубль областного бюджета (x0,4) | x | 0,163591 | x | x | 0.25 | x |
| 2 | Изменение плановых значений, состава показателей (индикаторов) (x0,2) | x | Да | x | x | 1 | x |
| 4 | Своевременность и полнота представления отчетности о реализации государственной программы (x0,2) | x | Да | x | x | 1 | x |
| 3 | Качество планирования значений показателей (индикаторов) (x0,2) | x | Нет | x | x | 0 | x |
| **Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия Брянской области**  **(ответственный исполнитель: департамент сельского хозяйства Брянской области)**  **оцениваемых показателей: 81**  **достигнутых показателей: 76**  **невыполненных показателей: 5** | | | | | | 0.8 | 6,848992 (эффективность государственной программы выше плановой) |
| **Показатели государственной программы (x0,4)** | | | | | | | |
| 1 | Индекс производительности труда к предыдущему году, процент | =104,52 | 104,52 | 1 | x | x | x |
| 2 | Индекс производства напитков (в сопоставимых ценах) к предыдущему году, процент | =100,6 | 99,6 | 0,99 | x | x | x |
| 3 | Индекс производства пищевых продуктов (в сопоставимых ценах) к предыдущему году, процент | =107,2 | 98,8 | 0,921 | x | x | x |
| 4 | Индекс производства продукции сельского хозяйства (в сопоставимых ценах) к уровню 2020 года, процент | =104,3 | 108 | 1,035 | x | x | x |
| 5 | Количество высокопроизводительных рабочих мест, единица | =9130 | 9130 | 1 | x | x | x |
| 6 | Рентабельность сельскохозяйственных организаций (с учетом субсидий), процент | =12 | 14,8 | 1,233 | x | x | x |
| 7 | Среднемесячная заработная плата работников сельского хозяйства (без субъектов малого предпринимательства) , рубль | =39975 | 45833,9 | 1,146 | x | x | x |
| **Итого:** | | | | 1,0464285714 | 1.05 | x | x |
| **Показатели основных мероприятий (проектов) (x0,5)** | | | | | | | |
| **Региональный проект "Акселерация субъектов малого и среднего предпринимательства (Брянская область)" (удельный вес: 0,05)** | | | | | | | |
| 1 | В результате реализации мер государственной поддержки сельскохозяйственных кооперативов и мероприятий по популяризации сельскохозяйственной кооперации, увеличено количество членов сельскохозяйственных потребительских кооперативов (количество новых членов сельскохозяйственных потребительских кооперативов из числа субъектов МСП в АПК и личных подсобных хозяйств граждан), единица | =60 | 60 | 1 | x | x | x |
| 2 | Крестьянскими (фермерскими) хозяйствами, получившими грант «Агростартап», созданы новые рабочие места (количество новых рабочих мест, созданных крестьянскими (фермерскими) хозяйствами, получившими грант «Агростартап»), единица | =13 | 13 | 1 | x | x | x |
| 3 | Субъекты МСП в АПК получили государственную поддержку в рамках федерального проекта на создание и развитие производств (количество крестьянских (фермерских) хозяйств, индивидуальных предпринимателей и сельскохозяйственных потребительских кооперативов, получивших государственную поддержку в рамках федерального проекта), единица | =17 | 18 | 1,058 | x | x | x |
| **Итого:** | | | | 1,019 | 1.02 | x | x |
| **Региональный проект "Экспорт продукции агропромышленного комплекса (Брянская область)" (удельный вес: 0,05)** | | | | | | | |
| 1 | Объем экспорта готовой пищевой продукции, миллион долларов | =0 | 0 | 0 | x | x | x |
| 2 | Объем экспорта зерновых, миллион долларов | =0 | 0 | 0 | x | x | x |
| 3 | Объем экспорта мясной и молочной продукции, миллион долларов | =0 | 0 | 0 | x | x | x |
| 4 | Объем экспорта продукции агропромышленного комплекса (в сопоставимых ценах), миллиард долларов | =0 | 0 | 0 | x | x | x |
| 5 | Объем экспорта продукции масложировой отрасли, миллион долларов | =0 | 0 | 0 | x | x | x |
| 6 | Объем экспорта прочей продукции АПК, миллион долларов | =0 | 0 | 0 | x | x | x |
| 7 | Объем экспорта рыбы и морепродуктов, миллион долларов | =0 | 0 | 0 | x | x | x |
| 8 | Прирост объема производства масличных культур, тысяча тонн | =214,2 | 87,598 | 0,408 | x | x | x |
| **Итого:** | | | | 0,051 | 0.05 | x | x |
| **Региональный проект "Стимулирование инвестиционной деятельности в агропромышленном комплексе (Брянская область)" (удельный вес: 0,2)** | | | | | | | |
| 1 | Наличие поголовья коров и (или) нетелей, и (или) коз на отчетную дату, голова | =4750 | 4750 | 1 | x | x | x |
| 2 | Объем введенных в год предоставления иных межбюджетных трансфертов, а также в годах, предшествующих году предоставления иных межбюджетных трансфертов, мощностей животноводческих комплексов молочного направления (молочных ферм), место | =4750 | 4750 | 1 | x | x | x |
| 3 | Объем введенных в год предоставления иных межбюджетных трансфертов, а также в годах, предшествующих году предоставления иных межбюджетных трансфертов, мощностей по хранению плодов и ягод, картофеля и овощей, тысяча тонн | =6 | 6 | 1 | x | x | x |
| 4 | Объем введенных в год предоставления иных межбюджетных трансфертов, а также в годах, предшествующих году предоставления иных межбюджетных трансфертов, мощностей репродукторов второго порядка для производства инкубационного яйца финального гибрида птицы яичного и (или) мясного направлений продуктивности, тысяча птицемест | =136,224 | 136,224 | 1 | x | x | x |
| 5 | Объем остатка ссудной задолженности по субсидируемым кредитам (займам), тысяча рублей | =65775834,6 | 65156293,64 | 1,009 | x | x | x |
| 6 | Объем произведенного инкубационного яйца финального гибрида птицы яичного и (или) мясного направлений продуктивности, тысяча штук | =5000 | 8054,844 | 1,61 | x | x | x |
| 7 | Среднегодовая загрузка мощностей объекта на отчетную дату, тысяча тонн | =6 | 6 | 1 | x | x | x |
| **Итого:** | | | | 1,088 | 1.09 | x | x |
| **Региональный проект "Развитие отраслей и техническая модернизация агропромышленного комплекса (Брянская область)" (удельный вес: 0,25)** | | | | | | | |
| 1 | Валовой сбор картофеля в сельскохозяйственных организациях, крестьянских(фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных предпринимателей, тысяча тонн | =102,5 | 164,753 | 1,607 | x | x | x |
| 2 | Валовой сбор льноволокна и пеньковолокна в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах и у индивидуальных предпринимателей, тысяча тонн | =3 | 1,26 | 0,42 | x | x | x |
| 3 | Доля застрахованного поголовья сельскохозяйственных животных в общем поголовье сельскохозяйственных животных, процент | =89,23 | 90,55 | 1,014 | x | x | x |
| 4 | Доля застрахованной посевной (посадочной) площади в общей посевной (посадочной) площади (в условных единицах площади), процент | =5,28 | 6,48 | 1,227 | x | x | x |
| 5 | Доля площади, засеваемой элитными семенами, в общей площади посевов, занятой семенами сортов растений, процент | =3 | 4,8 | 1,6 | x | x | x |
| 6 | Количество проектов грантополучателей, реализуемых с помощью грантовой поддержки на развитие семейных ферм и гранта «Агропрогресс», обеспечивающих прирост объема производства сельскохозяйственной продукции в отчетном году по отношению к предыдущему году не менее чем на 8 процентов, единица | =3 | 2 | 0,666 | x | x | x |
| 7 | Объем произведенных и реализованных хлеба и хлебобулочных изделий с использованием компенсации, тонна; метрическая тонна (1000 кг) | =8512,78 | 8512,789 | 1 | x | x | x |
| 8 | Объем реализованной продукции овощеводства защищенного грунта собственного производства, выращенной с применением технологии досвечивания, тысяча тонн | =3,907 | 3,9191 | 1,003 | x | x | x |
| 9 | Объем реализованных зерновых культур собственного производства, тысяча тонн | =195,62 | 195,62 | 1 | x | x | x |
| 10 | Объем реализованных зерновых культур собственного производства (за счет средств резервного фонда Правительства РФ), тысяча тонн | =146,9 | 146,9 | 1 | x | x | x |
| 11 | Площадь закладки многолетних насаждений в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах и у индивидуальных предпринимателей, тысяча гектаров | =0,002 | 0,0475 | 23,75 | x | x | x |
| 12 | Площадь уходных работ за многолетними насаждениями (до вступления в товарное плодоношение, но не более 3 лет с момента закладки для садов интенсивного типа) в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах и у индивидуальных предпринимателей, тысяча гектаров | =0,012 | 0,377 | 31,416 | x | x | x |
| 13 | Прирост маточного товарного поголовья крупного рогатого скота специализированных мясных пород в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах и у индивидуальных предпринимателей за отчетный год по отношению к предыдущему году, тысяча голов | =7,2 | 7,8 | 1,083 | x | x | x |
| 14 | Прирост объема молока сырого крупного рогатого скота, козьего и овечьего, переработанного на пищевую продукцию, за отчетный год по отношению к среднему объему молока сырого крупного рогатого скота, козьего и овечьего, переработанного на пищевую продукцию за 5 лет, предшествующих отчетному году, тысяча тонн | =64,8 | 221,2 | 3,413 | x | x | x |
| 15 | Прирост объема сельскохозяйственной продукции, произведенной в отчетном году крестьянскими (фермерскими) хозяйствами и индивидуальными предпринимателями, реализующими проекты с помощью грантовой поддержки на    развитие семейных ферм и гранта "Агропрогресс" за последние 5 лет (включая отчетный год), по отношению к предыдущему году, процент | =8 | 8 | 1 | x | x | x |
| 16 | Прирост производства молока в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах и у индивидуальных предпринимателей, за отчетный год по отношению к среднему за 5 лет, предшествующих текущему финансовому году, объему производства молока, тысяча тонн | =10 | 25,36 | 2,536 | x | x | x |
| 17 | Прирост производства овощей открытого грунта в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах и у индивидуальных предпринимателей за отчетный год по отношению к показателю, предусмотренному соглашением о предоставлении субсидии, за предыдущий год, тысяча тонн | =0,003 | 3,037 | 1012,333 | x | x | x |
| 18 | Производство молока в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных предпринимателей, тысяча тонн | =161 | 194,23 | 1,206 | x | x | x |
| 19 | Размер посевных площадей, занятых зерновыми, зернобобовыми, масличными (за исключением рапса и сои) и кормовыми сельскохозяйственными культурами в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных предпринимателей, в субъекте Российской Федерации, тысяча гектаров | =180 | 197,708 | 1,098 | x | x | x |
| 20 | Размер посевных площадей, занятых льном – долгунцом и технической коноплей в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах и у индивидульных предпринимателей, тысяча гектаров | =1,075 | 1,15 | 1,069 | x | x | x |
| 21 | Численность маточного товарного поголовья крупного рогатого скота специализированных мясных пород, за исключением племенных животных, в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных предпринимателей, тысяча голов | =138,5 | 138,837 | 1,002 | x | x | x |
| 22 | Численность племенного маточного поголовья сельскохозяйственных животных (в пересчете на условные головы), тысяча голов | =42,09 | 43,573 | 1,035 | x | x | x |
| 23 | Численность племенных быков-производителей, тысяча голов | =0,028 | 0,028 | 1 | x | x | x |
| **Итого:** | | | | 47,499 | 47.50 | x | x |
| **Региональный проект "Развитие сельского туризма (Брянская область)" (удельный вес: 0)** | | | | | | | |
| 1 | Количество проектов развития сельского туризма, получивших государственную поддержку, обеспечивающих прирост производства сельскохозяйственной продукции (нарастающим итогом), единица | =0 | 0 | 0 | x | x | x |
| **Итого:** | | | | 0 | 0.00 | x | x |
| **Увеличение (сохранение оптимального уровня) объемов производства продукции животноводства и растениеводства (удельный вес: 0,05)** | | | | | | | |
| 1 | Агрохимическое обследование сельскохозяйственных земель, тысяча гектаров | =50 | 58,506 | 1,17 | x | x | x |
| 2 | Выход телят на 100 коров, голова | =78 | 78 | 1 | x | x | x |
| 3 | Количество комбайнов, приобретенных при господдержке, единица | =45 | 51 | 1,133 | x | x | x |
| 4 | Количество комплектов оборудования, приобретенных при господдержке, единица | =10 | 13 | 1,3 | x | x | x |
| 5 | Объем производства товарной аквакультуры, включая посадочный материал, тысяча тонн | =0,1 | 0,1 | 1 | x | x | x |
| 6 | Приобретение племенного молодняка крупного рогатого скота в племенных организациях, голова | =200 | 404 | 2,02 | x | x | x |
| 7 | Приобретение семени племенных быков-производителей для осеменения коров и телок молочного направления у предприятий по искусственному осеменению животных, тысяча доз | =60 | 85,2 | 1,42 | x | x | x |
| 8 | Приобретение элитных (оригинальных) семян сельскохозяйственных культур в элитно-семеноводческих хозяйствах Брянской области, тонна; метрическая тонна (1000 кг) | =1500 | 3094,52 | 2,063 | x | x | x |
| 9 | Численность крупного рогатого скота в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных предпринимателей, тысяча голов | =479 | 542,1 | 1,131 | x | x | x |
| **Итого:** | | | | 1,359 | 1.36 | x | x |
| **Обеспечение притока кадров в отрасль сельского хозяйства и закрепление их на селе (удельный вес: 0,05)** | | | | | | | |
| 1 | Количество молодых специалистов и квалифицированных рабочих, работавших в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных предпринимателей, получивших субсидии на их поддержку, человек | =130 | 150 | 1,153 | x | x | x |
| **Итого:** | | | | 1,153 | 1.21 | x | x |
| **Реализация функций и полномочий по руководству и управлению в сфере сельского хозяйства органами государственной власти Брянской области (удельный вес: 0,05)** | | | | | | | |
| 1 | Выполнение мероприятий государственной программы, процент | =100 | 100 | 1 | x | x | x |
| **Итого:** | | | | 1 | 1.01 | x | x |
| **Выполнение функций по эффективному ветеринарному обслуживанию и контролю (удельный вес: 0,05)** | | | | | | | |
| 1 | Выполнение объема показателей ветеринарного обслуживания и контроля, процент | =100 | 100 | 1 | x | x | x |
| 2 | Обеспечение снятия (отмены) ограничительных мероприятий (карантина) на территории Брянской области по заразным болезням животных, процент | =100 | 100 | 1 | x | x | x |
| 3 | Обеспечение установления ограничительных мероприятий (карантина) на территории Брянской области по заразным болезням животных, процент | =100 | 100 | 1 | x | x | x |
| **Итого:** | | | | 1 | 1.00 | x | x |
| **Осуществление государственного надзора в области обращения с животными на территории Брянской области в части соблюдения обязательных требований в отношении животных (за исключением обязательных требований в отношении диких животных, содержащихся или используемых в условиях неволи, а также обязательных требований к содержанию и использованию животных в культурно-зрелищных целях) и обеспечение безопасности продуктов животноводства в ветеринарно-санитарном отношении, выполнение функций по эффективному ветеринарному обслуживанию и контролю, предупреждение и ликвидация заразных и иных болезней животных (удельный вес: 0,1)** | | | | | | | |
| 1 | Доля животных свиноводческих хозяйств, имеющих низкий уровень биологической защиты, переведенных на альтернативные виды деятельности, процент | =0 | 0 | 0 | x | x | x |
| 2 | Доля ликвидированных неиспользуемых (бесхозяйных) скотомогильников на территории Брянской области, процент | =100 | 100 | 1 | x | x | x |
| 3 | Доля модернизированных госветучреждений области, реализующих мероприятия по стабилизации и улучшению эпизоотической ситуации, процент | =10 | 43,33 | 4,333 | x | x | x |
| 4 | Количество модернизированных предприятий (строительно-монтажные работы и модернизация объектов по проведению дезинфекции (дезинфекционных блоков, дезинфекционных барьеров), единица | =0 | 0 | 0 | x | x | x |
| 5 | Увеличение количества мониторинговых исследований сырья и продукции животного происхождения, произведенной на территории Брянской области, процент | =107 | 107 | 1 | x | x | x |
| 6 | Увеличение количества мониторинговых лабораторно-диагностических исследований животных при осуществлении противоэпизоотических мероприятий по профилактике заразных болезней животных, процент | =102 | 132,43 | 1,298 | x | x | x |
| **Итого:** | | | | 1,271 | 1.28 | x | x |
| **Предупреждение и ликвидация заразных и иных болезней животных (удельный вес: 0,05)** | | | | | | | |
| 1 | Выполнение плана мониторинговых исследований состояния здоровья животных и ветеринарно-санитарной безопасности подконтрольной продукции, процент | =100 | 109,99 | 1,099 | x | x | x |
| 2 | Обеспечение полноты вакцинации животных, процент | =99,4 | 144,28 | 1,451 | x | x | x |
| 3 | Обеспечение полноты проведения диагностических исследований животных, процент | =99,3 | 115,16 | 1,159 | x | x | x |
| **Итого:** | | | | 1,236 | 1.82 | x | x |
| **Обеспечение эффективной деятельности управления потребительского рынка и услуг, контроля в сфере производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции Брянской области сфере развития торговой деятельности, общественного питания, бытового обслуживания населения, организации деятельности розничных рынков, а также регулирования отношений, возникающих в области розничной продажи алкогольной продукции (удельный вес: 0,1)** | | | | | | | |
| 1 | Динамика поступлений в бюджеты всех уровней по соответствующей сфере деятельности, процент | =102,3 | 102,3 | 1 | x | x | x |
| 2 | Доля лиц, осуществляющих розничную продажу алкогольной продукции и представивших декларации в отчетном периоде, процент | =98,6 | 98,8 | 1,002 | x | x | x |
| 3 | Доля решений, предписаний, постановлений и других исполнительных документов, выпущенных по результатам проведенных проверок, исполненных в отчетном периоде, от общего числа документов, которые должны быть исполнены в отчетном периоде, процент | =98 | 100 | 1,02 | x | x | x |
| 4 | Обеспеченность населения площадью торговых объектов, процент | =140,5 | 187,2 | 1,332 | x | x | x |
| 5 | Оборот розничной торговли, миллион рублей | =328196 | 331288,5 | 1,009 | x | x | x |
| 6 | Объем инвестиций в основной капитал в соответствующей сфере деятельности (крупные и средние предприятия), миллион рублей | =1250 | 1250 | 1 | x | x | x |
| 7 | Прирост количества объектов, на которых проведен анализ состояния организации торговли, общественного питания, бытовых услуг, процент | >=3 | 3 | 1 | x | x | x |
| 8 | Проведение мониторинга цен на социально значимые продовольственные товары в предприятиях торговли, да (1) / нет (0) | =1 | 1 | 1 | x | x | x |
| 9 | Проведение ярмарок, выставок-продаж, покупательских конференций, конкурсов профессионального мастерства, единица | =30 | 30 | 1 | x | x | x |
| **Итого:** | | | | 1,04 | 1.05 | x | x |
| **Критерии качества управления государственной программой (x0,1)** | | | | | | | |
| 1 | Объем привлеченных средств федерального бюджета, имеющих целевой характер, и внебюджетных источников на 1 рубль областного бюджета (x0,4) | x | 9,532658 | x | x | 1 | x |
| 2 | Изменение плановых значений, состава показателей (индикаторов) (x0,2) | x | Да | x | x | 1 | x |
| 3 | Качество планирования значений показателей (индикаторов) (x0,2) | x | Нет | x | x | 0 | x |
| 4 | Своевременность и полнота представления отчетности о реализации государственной программы (x0,2) | x | Да | x | x | 1 | x |
| **Управление государственными финансами Брянской области**  **(ответственный исполнитель: Департамент финансов Брянской области)**  **оцениваемых показателей: 24**  **достигнутых показателей: 24**  **невыполненных показателей: 0** | | | | | | 1 | 1,201482 (эффективность государственной программы выше плановой) |
| **Показатели государственной программы (x0,4)** | | | | | | | |
| 1 | Доля просроченной кредиторской задолженности областного бюджета и местных бюджетов в расходах консолидированного бюджета Брянской области, процент | =0 | 0 | 1 | x | x | x |
| 2 | Отношение общего объема государственного долга Брянской области к сумме доходов областного бюджета без учета безвозмездных поступлений, процент | <=33 | 24,4 | 1,352 | x | x | x |
| 3 | Отношение общего объема долговых обязательств Брянской области по государственным ценным бумагам Брянской области и кредитам, полученным бюджетом Брянской области от кредитных организаций, к сумме доходов областного бюджета без учета безвозмездных поступлений, процент | <=22 | 0 | 1 | x | x | x |
| 4 | Темп роста налоговых и неналоговых доходов консолидированного бюджета Брянской области к предыдущему году, процент | >=104,7 | 118,2 | 1,128 | x | x | x |
| **Итого:** | | | | 1,12 | 1.12 | x | x |
| **Показатели основных мероприятий (проектов) (x0,5)** | | | | | | | |
| **Обеспечение долгосрочной устойчивости областного бюджета и повышение эффективности управления общественными финансами (удельный вес: 0,25)** | | | | | | | |
| 1 | Исполнение областного бюджета по доходам без учета безвозмездных поступлений к первоначально утвержденному уровню, процент | <=18 | 17,7 | 1,016 | x | x | x |
| 2 | Отношение доли объема расходов на содержание органов государственной власти Брянской области к установленному нормативу формирования расходов на содержание органов государственной власти Брянской области в соответствии с правовыми актами Российской Федерации, процент | <=100 | 68,8 | 1,453 | x | x | x |
| 3 | Превышение ставки по привлеченным кредитам от кредитных организаций в бюджет Брянской области над ключевой ставкой, установленной Центральным Банком Российской Федерации, процент | <=1 | 0 | 1 | x | x | x |
| 4 | Соотношение недополученных доходов по региональным налогам и по налогу на прибыль организаций в результате действия налоговых льгот, установленных в соответствии с законодательством Брянской области, к общему объему поступивших региональных налогов и налога на прибыль организаций, процент | <=10 | 8,4 | 1,19 | x | x | x |
| **Итого:** | | | | 1,164 | 1.24 | x | x |
| **Совершенствование информационного обеспечения процессов планирования и исполнения областного бюджета (удельный вес: 0,1)** | | | | | | | |
| 1 | Группа субъектов по качеству управления финансами, к которой отнесена Брянская область в соответствии с утвержденной методикой оценки, группа субъектов по итогам предшествующего года | <=2 | 1 | 2 | x | x | x |
| 2 | Доля бюджетных и автономных учреждений, подключенных к государственной информационной системе управления государственными и муниципальными финансами Брянской области «Электронный бюджет Брянской области», процент | =100 | 100 | 1 | x | x | x |
| 3 | Доля участников бюджетного процесса, подключенных к государственной информационной системе управления государственными и муниципальными финансами Брянской области «Электронный бюджет Брянской области», процент | =100 | 100 | 1 | x | x | x |
| 4 | Обеспечение публикации информации о системе управления государственными финансами Брянской области на едином портале бюджетной системы Российской Федерации "Электронный бюджет", процент | =100 | 100 | 1 | x | x | x |
| **Итого:** | | | | 1,25 | 1.45 | x | x |
| **Совершенствование системы контроля и качества финансового менеджмента главных распорядителей средств областного бюджета (удельный вес: 0,05)** | | | | | | | |
| 1 | Проведение оценки качества финансового менеджмента главных администраторов средств областного бюджета, да (1) / нет (0) | =1 | 1 | 1 | x | x | x |
| **Итого:** | | | | 1 | 1.00 | x | x |
| **Выравнивание бюджетной обеспеченности, поддержка мер по обеспечению сбалансированности местных бюджетов (удельный вес: 0,3)** | | | | | | | |
| 1 | Доля муниципальных районов (муниципальных округов, городских округов), с которыми заключены соглашения, предусматривающие меры по социально-экономическому развитию и оздоровлению муниципальных финансов, в общем количестве муниципальных районов (муниципальных округов, городских округов), получающих дотации из областного бюджета, процент | =100 | 100 | 1 | x | x | x |
| 2 | Сокращение величины разрыва среднего уровня расчетной бюджетной обеспеченности, раз | <=1,5 | 1,2 | 1,25 | x | x | x |
| 3 | Установление органами государственной власти субъектов Российской Федерации единых нормативов отчислений от отдельных неналоговых доходов, поступающих в бюджеты субъектов Российской Федерации, в местные бюджеты, да (1) / нет (0) | =1 | 1 | 1 | x | x | x |
| **Итого:** | | | | 1,083 | 1.08 | x | x |
| **Использование мер стимулирующего характера, направленных на повышение качества управления муниципальными финансами (удельный вес: 0,05)** | | | | | | | |
| 1 | Предоставление грантов муниципальным районам (муниципальным округам, городским округам) в целях содействия достижению и (или) поощрения достижения наилучших значений показателей деятельности, да (1) / нет (0) | =1 | 1 | 1 | x | x | x |
| 2 | Предоставление из областного бюджета дотаций бюджетам муниципальных районов (муниципальных округов, городских округов) в целях поощрения высоких темпов наращивания налогового (экономического) потенциала территорий, да (1) / нет (0) | =1 | 1 | 1 | x | x | x |
| 3 | Предоставление из областного бюджета дотаций бюджетам муниципальных районов (муниципальных округов, городских округов) на поощрение достижения наилучших показателей социально-экономического развития муниципальных районов (муниципальных округов, городских округов), да (1) / нет (0) | =1 | 1 | 1 | x | x | x |
| 4 | Предоставление из областного бюджета дотаций бюджетам муниципальных районов (муниципальных округов, городских округов) по результатам мониторинга оценки качества организации и осуществления бюджетного процесса, да (1) / нет (0) | =1 | 1 | 1 | x | x | x |
| **Итого:** | | | | 1 | 1.00 | x | x |
| **Повышение эффективности закупок для обеспечения государственных нужд (удельный вес: 0,25)** | | | | | | | |
| 1 | Доля государственных заказчиков (исполнительных органов государственной власти, казенных, бюджетных учреждений), использующих при осуществлении закупок конкурентными способами региональную информационную систему в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения нужд Брянской области «РИС-закупки», процент | =100 | 100 | 1 | x | x | x |
| 2 | Доля государственных заказчиков (исполнительных органов государственной власти, казенных, бюджетных учреждений), осуществляющих закупки в соответствии с пунктами 4, 5 части 1 статьи 93 Федерального закона от 5 апреля 2013 года № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд", а также государственных автономных учреждений Брянской области, осуществляющих закупочную деятельность в рамках Федерального закона от 18 июля 2011 года № 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц", с использованием электронного магазина, в общем количестве таких заказчиков, процент | >=97 | 99,3 | 1,023 | x | x | x |
| 3 | Доля признанных обоснованными жалоб на действие (бездействие) комиссии по осуществлению закупок управления государственных закупок Брянской области в общем количестве поступивших жалоб на закупки, осуществленные управлением государственными закупок Брянской области конкурентными способами, процент | <=15 | 4,76 | 3,151 | x | x | x |
| 4 | Количество проведенных управлением государственных закупок Брянской области обучающих и информационных мероприятий для заказчиков Брянской области по применению положений Федерального закона от 5 апреля 2013 года N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" и Федерального закона от 18 июля 2011 года № 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц", единица | >=15 | 24 | 1,6 | x | x | x |
| **Итого:** | | | | 1,693 | 1.70 | x | x |
| **Критерии качества управления государственной программой (x0,1)** | | | | | | | |
| 1 | Объем привлеченных средств федерального бюджета, имеющих целевой характер, и внебюджетных источников на 1 рубль областного бюджета (x0,4) | x | 0 | x | x | 1 | x |
| 2 | Изменение плановых значений, состава показателей (индикаторов) (x0,2) | x | Да | x | x | 1 | x |
| 4 | Своевременность и полнота представления отчетности о реализации государственной программы (x0,2) | x | Да | x | x | 1 | x |
| 3 | Качество планирования значений показателей (индикаторов) (x0,2) | x | Да | x | x | 1 | x |
| **Обеспечение реализации государственных полномочий в области строительства, архитектуры и развитие дорожного хозяйства Брянской области**  **(ответственный исполнитель: департамент строительства Брянской области)**  **оцениваемых показателей: 46**  **достигнутых показателей: 38**  **невыполненных показателей: 8** | | | | | | 0.5 | 1,409952 (эффективность государственной программы выше плановой) |
| **Показатели государственной программы (x0,4)** | | | | | | | |
| 1 | Доля дорожной сети в крупнейших городских агломерациях (Брянская городская агломерация), соответствующая нормативам, процент | =74 | 74,8 | 1,01 | x | x | x |
| 2 | Количество семей, улучшивших жилищные условия, тысяча единиц | =22,03 | 23,54 | 1,068 | x | x | x |
| **Итого:** | | | | 1,039 | 1.04 | x | x |
| **Показатели основных мероприятий (проектов) (x0,5)** | | | | | | | |
| **Региональный проект "Жилье (Брянская область)" (удельный вес: 0,1)** | | | | | | | |
| 1 | Ввод жилья в рамках мероприятия по стимулирования программ развития жилищного строительства субъектов Российской Федерации, миллион квадратных метров | =0,085 | 0,0871 | 1,024 | x | x | x |
| 2 | Объем жилищного строительства, миллион квадратных метров | =0,432 | 0,4859 | 1,124 | x | x | x |
| 3 | Площадь земельных участков, вовлеченных в оборот АО "ДОМ. РФ", тысяча гектаров | =0,0231 | 0,0285 | 1,233 | x | x | x |
| 4 | Площадь земельных участков, вовлеченных в оборот в целях жилищного строительства, тысяча гектаров | =1,47 | 1,812 | 1,232 | x | x | x |
| **Итого:** | | | | 1,153 | 1.15 | x | x |
| **Региональный проект "Региональная и местная дорожная сеть (Брянская область)" (удельный вес: 0,05)** | | | | | | | |
| 1 | Доля автомобильных дорог регионального и межмуниципального значения, соответствующих нормативным требованиям, процент | =54,4 | 58,42 | 1,073 | x | x | x |
| 2 | Доля дорожной сети городских агломераций, находящаяся в нормативном состоянии, процент | =74 | 74,8 | 1,01 | x | x | x |
| 3 | Доля отечественного оборудования (товаров, работ, услуг) в общем объеме закупок, процент | =100 | 100 | 1 | x | x | x |
| 4 | Осуществлено строительство и реконструкция автомобильных дорог регионального или межмуниципального, местного значения (накопительным итогом), километр | =0,59 | 0 | 0 | x | x | x |
| 5 | Протяженность приведенных в нормативное состояние искусственных сооружений на автомобильных дорогах регионального или межмуниципального и местного значения (накопительным итогом), тысяча погонных метров | =0,0848 | 0,1798 | 2,12 | x | x | x |
| **Итого:** | | | | 1,04 | 1.11 | x | x |
| **Региональный проект "Общесистемные меры развития дорожного хозяйства (Брянская область)" (удельный вес: 0,05)** | | | | | | | |
| 1 | Доля контрактов жизненного цикла, предусматривающих выполнение работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту автомобильных дорог регионального (межмуниципального) значения, процент | =15 | 33,33 | 2,222 | x | x | x |
| 2 | Доля объектов, на которых предусматривается использование новых и наилучших технологий, включенных в Реестр, процент | =20 | 80 | 4 | x | x | x |
| 3 | Количество размещенных автоматических пунктов весогабаритного контроля транспортных средств на автомобильных дорогах регионального или межмуниципального значения (накопительным итогом), штука | =1 | 0 | 0 | x | x | x |
| 4 | Количество стационарных камер фотовидеофиксации нарушений правил дорожного движения на автомобильных дорогах, штука | =48 | 48 | 1 | x | x | x |
| **Итого:** | | | | 1,805 | 4.90 | x | x |
| **Региональный проект "Безопасность дорожного движения (Брянская область)" (удельный вес: 0,05)** | | | | | | | |
| 1 | Количество погибших в дорожно-транспортных происшествиях на 10 тыс. транспортных средств, человек | =3,65 | 2,9655 | 1,23 | x | x | x |
| 2 | Количество погибших в дорожно-транспортных происшествиях человек на 100 тысяч населения, человек | =9,39 | 7,792 | 1,205 | x | x | x |
| **Итого:** | | | | 1,217 | 1.77 | x | x |
| **Обеспечение устойчивого развития строительной отрасли и повышение эффективности государственного управления в сфере строительства и жилищной политики (удельный вес: 0,05)** | | | | | | | |
| 1 | Выполнение плана (перечня) мероприятий, утвержденного в установленном порядке, процент | =100 | 100 | 1 | x | x | x |
| 2 | Объем незавершенного в установленные сроки строительства, осуществляемого за счет средств областного бюджета, процент | =11 | 22,22 | 0,495 | x | x | x |
| 3 | Темп роста ввода жилья к предыдущему периоду, процент | =99,083 | 107,624 | 1,086 | x | x | x |
| **Итого:** | | | | 0,86 | 1.10 | x | x |
| **Повышение эффективности государственного управления в сфере архитектуры и градостроительства (удельный вес: 0,05)** | | | | | | | |
| 1 | Выполнение плана по утверждению проектов по актуализации Региональных нормативов градостроительного проектирования Брянской области, процент | =100 | 100 | 1 | x | x | x |
| 2 | Выполнение плана проверок органов местного самоуправления по соблюдению законодательства в сфере градостроительной деятельности, процент | =100 | 100 | 1 | x | x | x |
| **Итого:** | | | | 1 | 1.16 | x | x |
| **Строительство и реконструкция систем газоснабжения для населенных пунктов Брянской области (удельный вес: 0,05)** | | | | | | | |
| 1 | Газификация населенных пунктов Брянской области (протяженность сетей газоснабжения), километр | =0,3 | 0,306 | 1,02 | x | x | x |
| **Итого:** | | | | 1,02 | 1.02 | x | x |
| **Строительство и реконструкция систем водоснабжения для населенных пунктов Брянской области (удельный вес: 0,05)** | | | | | | | |
| 1 | Водоснабжение населенных пунктов Брянской области (водозаборные сооружения и водонапорные башни), штука | =5 | 5 | 1 | x | x | x |
| 2 | Водоснабжение населенных пунктов Брянской области (протяженность сетей водоснабжения), километр | =5,43 | 3,2365 | 0,596 | x | x | x |
| **Итого:** | | | | 0,798 | 1.30 | x | x |
| **Строительство и реконструкция канализационных сетей и канализационных коллекторов для населенных пунктов Брянской области (удельный вес: 0,05)** | | | | | | | |
| 1 | Ввод канализационных сетей в населенных пунктах Брянской области, километр | =2,71 | 0,8634 | 0,318 | x | x | x |
| 2 | Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры в населенных пунктах Брянской области, погонный метр | =1825 | 1398 | 0,766 | x | x | x |
| **Итого:** | | | | 0,542 | 1.12 | x | x |
| **Перевод отопления учреждений и организаций социально-культурной сферы на природный газ в населенных пунктах Брянской области (удельный вес: 0,1)** | | | | | | | |
| 1 | Газификация объектов социально-культурного назначения в населенных пунктах Брянской области, единица | =1 | 1 | 1 | x | x | x |
| **Итого:** | | | | 1 | 6.77 | x | x |
| **Повышение эффективности государственного управления в сфере дорожного хозяйства (удельный вес: 0,05)** | | | | | | | |
| 1 | Доля дорожно-транспортных происшествий, совершению которых сопутствовало наличие неудовлетворительных дорожных условий, в общем количестве дорожно-транспортных происшествий, процент | =0 | 0 | 1 | x | x | x |
| **Итого:** | | | | 1 | 1.02 | x | x |
| **Развитие сети автомобильных дорог регионального, межмуниципального и местного значения общего пользования (удельный вес: 0,05)** | | | | | | | |
| 1 | Прирост сети автомобильных дорог местного значения в результате строительства и реконструкции автомобильных дорог, километр | =5,372 | 4,133 | 0,769 | x | x | x |
| **Итого:** | | | | 0,769 | 0.85 | x | x |
| **Обеспечение сохранности автомобильных дорог регионального, межмуниципального и местного значения (удельный вес: 0,05)** | | | | | | | |
| 1 | Доля автомобильных дорог регионального значения, входящих в опорную сеть, соответствующих нормативным требованиям, процент | =60,41 | 60,41 | 1 | x | x | x |
| 2 | Доля автомобильных дорог регионального и (или) межмуниципального значения в их общей протяженности, соответствующих нормативным требованиям в результате финансирования дорожной деятельности в рамках федерального проекта «Содействие развитию автомобильных дорог регионального, межмуниципального и местного значения», процент | =55,6 | 58,42 | 1,05 | x | x | x |
| 3 | Доля протяженности автомобильных дорог регионального значения, не отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности региональных дорог, процент | =44,11 | 47,74 | 0,923 | x | x | x |
| 4 | Площадь отремонтированных автомобильных дорог общего пользования местного значения, тысяча квадратных метров | =550 | 656 | 1,192 | x | x | x |
| 5 | Протяженность приведенных в нормативное состояние автомобильных дорог и объектов улично – дорожной сети в результате финансирования дорожной деятельности в рамках федерального проекта «Содействие развитию автомобильных дорог регионального, межмуниципального и местного значения», километр | =91,2 | 128,292 | 1,406 | x | x | x |
| 6 | Увеличение протяженности отремонтированных автомобильных дорог регионального и межмуниципального значения, километр | =340 | 460,573 | 1,354 | x | x | x |
| **Итого:** | | | | 1,154 | 1.21 | x | x |
| **Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти Брянской области и государственных органов Брянской области в целях осуществления государственного строительного надзора (удельный вес: 0,05)** | | | | | | | |
| 1 | Доля выявленных при проведении проверок правонарушений, связанных с неисполнением предписаний, процент | =8,9 | 0 | 1 | x | x | x |
| 2 | Доля заявлений, направленных в органы прокуратуры, о согласовании проведения внеплановых проверок, в согласовании которых было отказано в связи с нарушением порядка и отсутствием оснований для проведения таких проверок, от общего числа направленных в органы прокуратуры заявлений, процент | =0 | 0 | 1 | x | x | x |
| 3 | Доля поднадзорных объектов капитального строительства, в отношении которых в отчетном периоде были проведены контрольные мероприятия, процент | =56,6 | 62,2 | 1,098 | x | x | x |
| 4 | Доля проверок, по итогам которых выявлены правонарушения, процент | =17,8 | 6,1 | 2,918 | x | x | x |
| 5 | Доля проверок, по результатам которых выявлены нарушения обязательных требований, предоставляющие непосредственную угрозу причинения вреда жизни и здоровью граждан, вреда животным, растениям, окружающей среде, объектам культурного наследия (памятникам истории и культуры), имуществу физических и юридических лиц, безопасности государства, а также угрозу чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, от общего числа проверок, процент | =1,28 | 0 | 1 | x | x | x |
| 6 | Доля проверок, результаты которых признаны недействительными, от общего числа проведенных проверок, процент | =0 | 0 | 1 | x | x | x |
| 7 | Доля устраненных в отчетном периоде нарушений, срок устранения которых согласно предписаниям истек, процент | =97 | 100 | 1,03 | x | x | x |
| **Итого:** | | | | 1,292 | 1.30 | x | x |
| **Развитие ипотечного жилищного кредитования (удельный вес: 0,1)** | | | | | | | |
| 1 | Количество участников (семей), улучшивших жилищные условия с помощью субсидии на компенсацию части стоимости жилого помещения, семья | =18 | 18 | 1 | x | x | x |
| **Итого:** | | | | 1 | 1.00 | x | x |
| **Строительство и реконструкция систем водоснабжения для населенных пунктов в загрязненных районах Брянской области (удельный вес: 0,1)** | | | | | | | |
| 1 | Водоснабжение населенных пунктов в загрязненных районах Брянской области (протяженность сетей водоснабжения), километр | =3,9 | 3,919 | 1,004 | x | x | x |
| **Итого:** | | | | 1,004 | 1.02 | x | x |
| **Строительство специализированного жилищного фонда (удельный вес: 0)** | | | | | | | |
| 1 | Осуществлено строительство специализированного жилищного фонда, квадратный метр | =0 | 0 | 0 | x | x | x |
| **Итого:** | | | | 0 | 0.00 | x | x |
| **Критерии качества управления государственной программой (x0,1)** | | | | | | | |
| 1 | Объем привлеченных средств федерального бюджета, имеющих целевой характер, и внебюджетных источников на 1 рубль областного бюджета (x0,4) | x | 0,386303 | x | x | 0.25 | x |
| 2 | Изменение плановых значений, состава показателей (индикаторов) (x0,2) | x | Да | x | x | 1 | x |
| 3 | Качество планирования значений показателей (индикаторов) (x0,2) | x | Нет | x | x | 0 | x |
| 4 | Своевременность и полнота представления отчетности о реализации государственной программы (x0,2) | x | Да | x | x | 1 | x |
| **Создание новых мест в общеобразовательных организациях Брянской области в соответствии с прогнозируемой потребностью и современными условиями обучения**  **(ответственный исполнитель: департамент образования и науки Брянской области)**  **оцениваемых показателей: 3**  **достигнутых показателей: 2**  **невыполненных показателей: 1** | | | | | | 0.8 | 1,030774 (эффективность государственной программы выше плановой) |
| **Показатели государственной программы (x0,4)** | | | | | | | |
| 1 | Удельный вес численности обучающихся в образовательных организациях общего образования в соответствии с федеральными государственными образовательными стандартами в общей численности обучающихся в образовательных организациях общего образования, процент | =100 | 100 | 1 | x | x | x |
| 2 | Удельный вес численности обучающихся в общеобразовательных организациях, занимающихся в одну смену, в общей численности обучающихся в общеобразовательных организациях (всего), процент | >=92,3 | 87,9 | 0,952 | x | x | x |
| **Итого:** | | | | 0,976 | 0.98 | x | x |
| **Показатели основных мероприятий (проектов) (x0,5)** | | | | | | | |
| **Региональный проект "Современная школа (Брянская область)" (удельный вес: 1)** | | | | | | | |
| 1 | Количество новых мест в общеобразовательных организациях субъекта Российской Федерации (всего), единица | >=3181 | 3181 | 1 | x | x | x |
| **Итого:** | | | | 1 | 1.12 | x | x |
| **Критерии качества управления государственной программой (x0,1)** | | | | | | | |
| 1 | Объем привлеченных средств федерального бюджета, имеющих целевой характер, и внебюджетных источников на 1 рубль областного бюджета (x0,4) | x | 1,371928 | x | x | 0.5 | x |
| 2 | Изменение плановых значений, состава показателей (индикаторов) (x0,2) | x | Да | x | x | 1 | x |
| 4 | Своевременность и полнота представления отчетности о реализации государственной программы (x0,2) | x | Да | x | x | 1 | x |
| 3 | Качество планирования значений показателей (индикаторов) (x0,2) | x | Да | x | x | 1 | x |
| **Социальная и демографическая политика Брянской области**  **(ответственный исполнитель: департамент семьи, социальной и демографической политики Брянской области)**  **оцениваемых показателей: 34**  **достигнутых показателей: 31**  **невыполненных показателей: 3** | | | | | | 0.5 | 0,954922 (плановая эффективность государственной программы) |
| **Показатели государственной программы (x0,4)** | | | | | | | |
| 1 | Количество зарегистрированных актов гражданского состояния, единица | =44025 | 41640 | 0,945 | x | x | x |
| 2 | Количество учреждений социального обслуживания населения, в т.ч. стационарного типа, в которых проводится капитальный ремонт, единица | =5 | 5 | 1 | x | x | x |
| 3 | Соотношение среднемесячной начисленной заработной платы социальных работников государственных учреждений социального обслуживания населения к среднемесячной начисленной заработной плате наемных работников в организациях, у индивидуальных предпринимателей и физических лиц (среднемесячный доход от трудовой деятельности) в регионе, процент | =100 | 100,3 | 1,003 | x | x | x |
| **Итого:** | | | | 0,9826666667 | 0.98 | x | x |
| **Показатели основных мероприятий (проектов) (x0,5)** | | | | | | | |
| **Региональный проект "Финансовая поддержка семей при рождении детей (Брянская область)" (удельный вес: 0,19)** | | | | | | | |
| 1 | Исполнение публичных нормативных обязательств и социальных выплат перед гражданами в рамках действующего законодательства, процент | =100 | 100 | 1 | x | x | x |
| 2 | Многодетные семьи, имеющие трех и более детей, получат в текущем году    единовременное пособие    многодетной семье при рождении третьего и последующего ребенка, тысяча семей | =1,8 | 1,8 | 1 | x | x | x |
| 3 | Нуждающиеся семьи получат ежемесячные выплаты в связи с рождением (усыновлением) первого ребенка за счет субвенций из федерального бюджета, тысяча семей | =10,37 | 11,053 | 1,065 | x | x | x |
| 4 | Семьи с тремя и более детьми получат ежемесячную денежную выплату, назначаемую в случае рождения третьего ребенка или последующих детей до достижения ребенком возраста 3 лет, тысяча семей | =5,9 | 6,211 | 1,052 | x | x | x |
| 5 | Семьи, имеющие детей получат дополнительное единовременное пособие при рождении ребенка, тысяча семей | =7,8 | 7,8 | 1 | x | x | x |
| 6 | Семьи, имеющие трех и более детей, распорядятся средствами областного материнского (семейного) капитала, тысяча семей | =1,1 | 1,1 | 1 | x | x | x |
| **Итого:** | | | | 1,019 | 1.02 | x | x |
| **Руководство и управление в сфере социальной и демографической политики (удельный вес: 0,09)** | | | | | | | |
| 1 | Количество государственных гражданских служащих, прошедших переподготовку и повышение квалификации, человек | =15 | 16 | 1,066 | x | x | x |
| **Итого:** | | | | 1,066 | 1.08 | x | x |
| **Развитие и модернизация системы социального обслуживания населения (удельный вес: 0,09)** | | | | | | | |
| 1 | Доля негосударственных организаций социального обслуживания, предоставляющих социальные услуги, процент | =21 | 24 | 1,142 | x | x | x |
| **Итого:** | | | | 1,142 | 1.14 | x | x |
| **Реализация государственной политики в сфере защиты прав детей, в том числе детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей (удельный вес: 0,09)** | | | | | | | |
| 1 | Доля детей, оставшихся без попечения родителей, переданных на воспитание в семьи граждан Российской Федерации, постоянно проживающих на территории Российской Федерации, процент | =86,9 | 89,1 | 1,025 | x | x | x |
| 2 | Доля детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также лиц из их числа, обеспеченных жилыми помещениями, процент | =12,61 | 14,15 | 1,122 | x | x | x |
| 3 | Доля лиц из числа детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, у которых наступило право на обеспечение жилыми помещениями и не реализовано, процент | =87,39 | 85,85 | 1,017 | x | x | x |
| 4 | Доля перевезенных несовершеннолетних, самовольно ушедших из семей, детских домов, школ-интернатов, специальных учебно-воспитательных и иных детских учреждений, в общей численности несовершеннолетних, нуждающихся в перевозке с места постоянного проживания, процент | =100 | 100 | 1 | x | x | x |
| 5 | Численность детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, обеспеченных благоустроенными жилыми помещениями специализированного жилищного фонда по договорам найма специализированных жилых помещений в отчетном финансовом году, человек | =253 | 284 | 1,122 | x | x | x |
| 6 | Численность детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, обеспеченных благоустроенными жилыми помещениями специализированного жилищного фонда по договорам найма специализированных жилых помещений за счет средств субсидии из федерального бюджета (нарастающим итогом), человек | =978 | 978 | 1 | x | x | x |
| **Итого:** | | | | 1,047 | 1.09 | x | x |
| **Организация и осуществление государственных выплат и пособий гражданам, имеющим детей, социальная поддержка многодетных семей, реализация мероприятий, направленных на повышение социального статуса семьи (удельный вес: 0,09)** | | | | | | | |
| 1 | Количество мероприятий, проводимых в целях повышения социального статуса семьи и укрепления семейных ценностей, единица | =8 | 8 | 1 | x | x | x |
| **Итого:** | | | | 1 | 1.01 | x | x |
| **Повышение уровня жизни и благосостояния граждан - получателей мер социальной поддержки (удельный вес: 0,09)** | | | | | | | |
| 1 | Доля граждан, охваченных государственной социальной помощью на основании социального контракта, в общей численности малоимущих граждан, процент | =5,3 | 4,9 | 0,924 | x | x | x |
| 2 | Доля граждан, охваченных государственной социальной помощью на основании социального контракта, среднедушевой доход которых (среднедушевой доход семьи, которых) превысил величину прожиточного минимума, установленную в субъекте Российской Федерации, по окончании срока действия социального контракта в общей численности граждан, охваченных государственной социальной помощью на основании социального контракта, процент | =17,6 | 29 | 1,647 | x | x | x |
| 3 | Доля граждан, охваченных государственной социальной помощью на основании социального контракта, среднедушевой доход которых (среднедушевой доход семьи, которых) увеличился по окончании срока действия социального контракта в сравнении со среднедушевым доходом этих граждан (семьи) до заключения социального контракта, в общей численности граждан, охваченных государственной социальной помощью на основании социального контракта, процент | =47,3 | 64,8 | 1,369 | x | x | x |
| 4 | Доля граждан, получающих субсидии на оплату жилого помещения и коммунальных услуг, от общей численности населения (не более), процент | =4 | 2,52 | 1,587 | x | x | x |
| 5 | Доля получателей выплат, пособий и иных форм социальной поддержки, решение о предоставлении поддержки которым осуществляется с учетом нуждаемости в соответствии с утвержденным нормативным правовым актом, процент | =80 | 80 | 1 | x | x | x |
| 6 | Исполнение публичных нормативных обязательств и социальных выплат перед гражданами в рамках действующего законодательства, процент | =100 | 100 | 1 | x | x | x |
| 7 | Численность населения с денежными доходами ниже величины прожиточного минимума, процент | =12,2 | 12,2 | 1 | x | x | x |
| **Итого:** | | | | 1,218 | 1.39 | x | x |
| **Повышение уровня жизни и благосостояния граждан старшего поколения и активизации их участия в жизни общества (удельный вес: 0,09)** | | | | | | | |
| 1 | Доля граждан старше трудоспособного возраста и инвалидов, получающих услуги в организациях социального обслуживания, от общего числа граждан старше трудоспособного возраста и инвалидов, процент | =9,48 | 15,85 | 1,671 | x | x | x |
| 2 | Доля граждан старшего поколения, занимающихся физической культурой и спортом, к общей численности населения в данной возрастной группе, проживающего на территории Брянской области, процент | =19 | 19 | 1 | x | x | x |
| 3 | Доля лиц старше трудоспособного возраста, признанных нуждающимися в социальном обслуживании, включенных в систему долговременного ухода, процент | =32 | 38,7 | 1,209 | x | x | x |
| 4 | Количество муниципальных образований Брянской области, в которых реализуется система долговременного ухода, единица | =31 | 31 | 1 | x | x | x |
| 5 | Обеспеченность субсидией, процент | =100 | 100 | 1 | x | x | x |
| **Итого:** | | | | 1,176 | 1.21 | x | x |
| **Создание надлежащих условий для предоставления государственных услуг по государственной регистрации актов гражданского состояния (удельный вес: 0,09)** | | | | | | | |
| 1 | Количество совершенных юридически значимых действий, единица | =127020 | 140294 | 1,104 | x | x | x |
| **Итого:** | | | | 1,104 | 1.25 | x | x |
| **Предоставление молодым семьям - участникам подпрограммы «Обеспечение жильем молодых семей в Брянской области» социальных выплат на приобретение (строительство) жилья (удельный вес: 0,09)** | | | | | | | |
| 1 | Доля молодых семей, получивших свидетельство о праве на получение социальной выплаты на приобретение (строительство) жилого помещения, в общем количестве молодых семей, нуждающихся в улучшении жилищных условий (по состоянию на 01.01.2017), процент | =1,62 | 1,69 | 1,043 | x | x | x |
| 2 | Количество молодых семей, получивших свидетельство о праве на получение социальной выплаты на приобретение (строительство) жилого помещения, единица | =64 | 67 | 1,046 | x | x | x |
| **Итого:** | | | | 1,044 | 1.07 | x | x |
| **Повышение эффективности деятельности органов записи актов гражданского состояния на основе применения информационно-коммуникационных технологий    (удельный вес: 0,09)** | | | | | | | |
| 1 | Доля предписаний об устранении нарушений законодательства Российской Федерации, внесенных территориальным органом Министерства юстиции Российской Федерации, в общем количестве проведенных проверок за отчетный период, процент | <=40 | 0 | 1 | x | x | x |
| 2 | Уровень удовлетворенности населения услугами в сфере государственной регистрации актов гражданского состояния (процент числа опрошенных), процент | =99 | 0 | 0 | x | x | x |
| **Итого:** | | | | 0,5 | 0.00 | x | x |
| **Критерии качества управления государственной программой (x0,1)** | | | | | | | |
| 1 | Объем привлеченных средств федерального бюджета, имеющих целевой характер, и внебюджетных источников на 1 рубль областного бюджета (x0,4) | x | 0,857003 | x | x | 0.25 | x |
| 2 | Изменение плановых значений, состава показателей (индикаторов) (x0,2) | x | Да | x | x | 1 | x |
| 3 | Качество планирования значений показателей (индикаторов) (x0,2) | x | Нет | x | x | 0 | x |
| 4 | Своевременность и полнота представления отчетности о реализации государственной программы (x0,2) | x | Да | x | x | 1 | x |
| **Доступная среда Брянской области**  **(ответственный исполнитель: департамент семьи, социальной и демографической политики Брянской области)**  **оцениваемых показателей: 16**  **достигнутых показателей: 15**  **невыполненных показателей: 1** | | | | | | 0.8 | 1,081391 (эффективность государственной программы выше плановой) |
| **Показатели государственной программы (x0,4)** | | | | | | | |
| 1 | Доля доступных для инвалидов и других маломобильных групп населения приоритетных объектов социальной, транспортной, инженерной инфраструктуры в общем количестве приоритетных объектов в Брянской области, процент | =61,2 | 62 | 1,013 | x | x | x |
| **Итого:** | | | | 1,013 | 1.01 | x | x |
| **Показатели основных мероприятий (проектов) (x0,5)** | | | | | | | |
| **Обеспечение беспрепятственного доступа инвалидов и других маломобильных групп населения к приоритетным объектам и услугам в сфере социальной защиты, занятости, здравоохранения, культуры, образования, транспорта, информации и связи, физической культуры и спорта (удельный вес: 0,333)** | | | | | | | |
| 1 | Доля лиц с ограниченными возможностями здоровья и детей-инвалидов от 6 до 18 лет, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности данной категории населения в области, процент | =74 | 74 | 1 | x | x | x |
| 2 | Доля парка подвижного состава автомобильного и городского наземного электрического транспорта общего пользования, оборудованного для перевозки МГН, в парке этого подвижного состава (автобусного), процент | =54,1 | 67,3 | 1,243 | x | x | x |
| 3 | Доля парка подвижного состава автомобильного и городского наземного электрического транспорта общего пользования, оборудованного для перевозки МГН, в парке этого подвижного состава (троллейбусного), процент | =29,1 | 55 | 1,89 | x | x | x |
| **Итого:** | | | | 1,377 | 1.38 | x | x |
| **Создание условий для просвещенности граждан в вопросах инвалидности и устранения отношенческих барьеров (удельный вес: 0,333)** | | | | | | | |
| 1 | Доля граждан, признающих навыки, достоинства и способности инвалидов, в общей численности опрошенных граждан, процент | =75,1 | 90,52 | 1,205 | x | x | x |
| 2 | Доля инвалидов, положительно оценивающих отношение населения к проблемам инвалидов, в общей численности опрошенных инвалидов в Брянской области, процент | =71 | 71,9 | 1,012 | x | x | x |
| 3 | Доля студентов из числа инвалидов, обучавшихся по программам среднего профессионального образования, выбывших по причине академической неуспеваемости, процент | =7 | 0 | 1 | x | x | x |
| 4 | Темп роста или снижения численности инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, принятых на обучение по образовательным программам среднего профессионального образования (по отношению к значению предыдущего года), процент | =111 | 130 | 1,171 | x | x | x |
| **Итого:** | | | | 1,097 | 1.12 | x | x |
| **Развитие системы комплексной реабилитации и абилитации инвалидов, в том числе детей-инвалидов, а также ранней помощи в Брянской области (удельный вес: 0,334)** | | | | | | | |
| 1 | Доля детей целевой группы, получивших услуги ранней помощи, в общем количестве детей Брянской области, нуждающихся в получении таких услуг, процент | =40 | 45 | 1,125 | x | x | x |
| 2 | Доля занятых инвалидов трудоспособного возраста в общей численности инвалидов трудоспособного возраста Брянской области, процент | =40,4 | 24,9 | 0,616 | x | x | x |
| 3 | Доля инвалидов, в отношении которых осуществлялись мероприятия по реабилитации и (или) абилитации, в общей численности детей-инвалидов Брянской области, имеющих такие рекомендации в индивидуальной программе реабилитации или абилитации (дети), процент | =84 | 90,5 | 1,077 | x | x | x |
| 4 | Доля инвалидов, в отношении которых осуществлялись мероприятия по реабилитации и (или) абилитации, в общей численности инвалидов Брянской области, имеющих такие рекомендации в индивидуальной программе реабилитации или абилитации (взрослые), процент | =80 | 81 | 1,012 | x | x | x |
| 5 | Доля реабилитационных организаций, подлежащих включению в систему комплексной реабилитации и абилитации инвалидов, в том числе детей-инвалидов, в Брянской области в общем числе реабилитационных организаций, расположенных на территории Брянской области, процент | =100 | 100 | 1 | x | x | x |
| 6 | Доля семей Брянской области, включенных в программы ранней помощи, удовлетворенных качеством услуг ранней помощи, процент | =56 | 56,1 | 1,001 | x | x | x |
| 7 | Доля специалистов Брянской области, обеспечивающих оказание реабилитационных и (или) абилитационных мероприятий инвалидам, в том числе детям-инвалидам, прошедших обучение по программам повышения квалификации и профессиональной переподготовки специалистов, в том числе по применению методик по реабилитации и абилитации инвалидов, в общей численности таких специалистов Брянской области, процент | =60,5 | 60,54 | 1 | x | x | x |
| 8 | Число инвалидов, получающих услуги в рамках сопровождаемого проживания, человек | =8 | 15 | 1,875 | x | x | x |
| **Итого:** | | | | 1,088 | 1.09 | x | x |
| **Критерии качества управления государственной программой (x0,1)** | | | | | | | |
| 1 | Объем привлеченных средств федерального бюджета, имеющих целевой характер, и внебюджетных источников на 1 рубль областного бюджета (x0,4) | x | 0 | x | x | 1 | x |
| 2 | Изменение плановых значений, состава показателей (индикаторов) (x0,2) | x | Да | x | x | 1 | x |
| 4 | Своевременность и полнота представления отчетности о реализации государственной программы (x0,2) | x | Да | x | x | 1 | x |
| 3 | Качество планирования значений показателей (индикаторов) (x0,2) | x | Нет | x | x | 0 | x |
| **Развитие физической культуры и спорта Брянской области**  **(ответственный исполнитель: департамент физической культуры и спорта Брянской области)**  **оцениваемых показателей: 29**  **достигнутых показателей: 26**  **невыполненных показателей: 3** | | | | | | 0.5 | 1,26747 (эффективность государственной программы выше плановой) |
| **Показатели государственной программы (x0,4)** | | | | | | | |
| 1 | Эффективность использования существующих объектов спорта, процент | >=65,6 | 67,2 | 1,024 | x | x | x |
| **Итого:** | | | | 1,024 | 1.02 | x | x |
| **Показатели основных мероприятий (проектов) (x0,5)** | | | | | | | |
| **Региональный проект "Спорт - норма жизни (Брянская область)" (удельный вес: 0,2)** | | | | | | | |
| 1 | Доля граждан, систематически занимающихся физической культурой и спортом, процент | >=40,6 | 40,6 | 1 | x | x | x |
| 2 | Доля лиц, имеющих спортивные разряды и звания занимающихся футболом в организациях спортивной подготовки и дополнительного образования, в общей численности лиц, занимающихся в организациях спортивной подготовки и дополнительного образования по виду спорта "футбол", процент | >=10 | 26,3 | 2,63 | x | x | x |
| 3 | Уровень обеспеченности граждан спортивными сооружениями, исходя из единовременной пропускной способности, процент | >=64 | 64,02 | 1 | x | x | x |
| **Итого:** | | | | 1,543 | 1.70 | x | x |
| **Управление развитием отрасли физической культуры и спорта (удельный вес: 0,1)** | | | | | | | |
| 1 | Доля граждан среднего возраста (женщины 30-54 года; мужчины 30-59 лет), систематически занимающихся физической культурой и спортом, процент | >=22 | 22,81 | 1,036 | x | x | x |
| 2 | Доля граждан старшего возраста (женщины 55-79 лет; мужчины 60-79 лет), систематически занимающихся физической культурой и спортом, процент | >=19 | 20,01 | 1,053 | x | x | x |
| 3 | Доля детей и молодежи (возраст 3-29 лет), систематически занимающихся физической культурой и спортом, процент | >=72 | 77,99 | 1,083 | x | x | x |
| 4 | Доля лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности указанной категории населения, не имеющего противопоказаний для занятий физической культурой и спортом, процент | >=20,8 | 20,8 | 1 | x | x | x |
| 5 | Количество квалифицированных специалистов физкультурно-спортивных организаций, работающих по специальности, человек | >=2170 | 2755 | 1,269 | x | x | x |
| **Итого:** | | | | 1,088 | 1.21 | x | x |
| **Физическое воспитание и обеспечение организации и проведения физкультурных и спортивных мероприятий, поддержка организаций, развивающих профессиональный спорт на территории Брянской области (удельный вес: 0,15)** | | | | | | | |
| 1 | Доля занимающихся по программам спортивной подготовки в организациях ведомственной    принадлежности физической культуры и спорта, в общем количестве занимающихся в организацих ведомственной принадлежности    физической культуры и спорта, процент | =100 | 100 | 1 | x | x | x |
| 2 | Доля населения, выполнившего нормативы испытаний (тестов) ВФСК "Готов к труду и обороне" (ГТО), в общей численности населения, принявшего участие в выполнении нормативов испытаний (тестов) ВФСК "Готов к труду и обороне" (ГТО), процент | >=51 | 44,6 | 0,874 | x | x | x |
| 3 | Доля спортсменов Брянской области, занявших призовые места на всероссийских и международных соревнованиях, от общего количества спортсменов принявших участие, процент | >=30,2 | 31,59 | 1,046 | x | x | x |
| 4 | Доля средств бюджета управления, выделяемых негосударственным организациям, в том числе социально-ориентированным некоммерческим организациям на предоставление услуг, в общем объеме средств бюджета, выделяемых на предоставление услуг в соответстующей сфере, процент | >=10 | 1,7 | 0,17 | x | x | x |
| 5 | Занятое место в Первенстве России по футболу среди команд клубов Футбольной национальной лиги (ФНЛ), место | <=16 | 1 | 16 | x | x | x |
| 6 | Количество спортсменов, являющихся кандидатами в спортивную сборную команду Брянской области по парашютному спорту, человек | >=8 | 8 | 1 | x | x | x |
| 7 | Численность спортсменов Брянской области, включенных в список кандидатов в спортивные сборные команды Российской Федерации, человек | >=93 | 141 | 1,516 | x | x | x |
| **Итого:** | | | | 3,086 | 3.13 | x | x |
| **Совершенствование материально-технической базы и строительство (модернизация) спортивных сооружений для занятий физической культурой и массовым спортом (удельный вес: 0,2)** | | | | | | | |
| 1 | Единовременная пропускная способность объектов спорта, введенных в эксплуатацию в рамках Программы по направлению, касающемуся совершенствования условий для развития массового спорта, человек | >=4314 | 4314 | 1 | x | x | x |
| 2 | Количество созданных "умных" спортивных площадок, штука | >=1 | 0 | 0 | x | x | x |
| 3 | Количество спортивных сооружений на 100 тыс. человек населения, единица | >=221,9 | 257,1 | 1,158 | x | x | x |
| 4 | Уровень технической готовности спортивного объекта, достигнутый в результате использования субсидии из федерального бюджета, процент | >=75 | 80 | 1,066 | x | x | x |
| **Итого:** | | | | 0,806 | 0.99 | x | x |
| **Совершенствование деятельности организаций, оказывающих услуги по спортивной подготовке, обеспечение подготовки спортсменов высокого класса и материально-техническое обеспечение спортивных сборных команд Брянской области (удельный вес: 0,15)** | | | | | | | |
| 1 | Доля Брянских спортсменов, занявших призовые места во всероссийских и международных соревнованиях, от общего количества спортсменов, принимающих участие во всероссийских и международных соревнованиях в организациях, осуществляющих спортивную подготовку, процент | >=30,2 | 30,9 | 1,023 | x | x | x |
| 2 | Доля граждан, занимающихся в спортивных организациях, в общей численности детей и молодежи в возрасте 6-15 лет, процент | >=15 | 42,39 | 2,826 | x | x | x |
| 3 | Доля спортивных сборных команд, наделенных статусом "спортивная сборная команда Брянской области", занявших с 1-6 места во всероссийских и международных соревнованиях, процент | >=20 | 49,9 | 2,495 | x | x | x |
| 4 | Доля спортсменов, имеющих спортивные разряды и звания от первого спортивного разряда до заслуженного мастера спорта России в общем количестве спортсменов-разрядников спортивных школ олимпийского резерва и училищ олимпийского резерва , процент | >=15 | 17,8 | 1,186 | x | x | x |
| 5 | Доля спортсменов-разрядников в общем количестве лиц, занимающихся в системе спортивных школ олимпийского резерва и училищ олимпийского резерва, процент | >=30,2 | 69,5 | 2,301 | x | x | x |
| 6 | Количество спортивных региональных центров, введенных в эксплуатацию в рамках Программы, единица | >=1 | 1 | 1 | x | x | x |
| 7 | Количество юношеских команд, принявших участие в Первенстве, Кубке России по футболу, зона МОА "Черноземье", единица | >=4 | 9 | 2,25 | x | x | x |
| **Итого:** | | | | 1,868 | 1.87 | x | x |
| **Формирование системы управления кадровым потенциалом в сфере физической культуры и спорта с учетом структуры региональной потребности в тренерских кадрах, их оптимального размещения и эффективного использования, достижение полноты укомплектованности учреждений физической культуры и спорта тренерами, тренерами-преподавателями (удельный вес: 0,2)** | | | | | | | |
| 1 | Доля тренеров, тренеров- преподавателей государственных и муниципальных учреждений физической культуры и спорта Брянской области, обеспеченных ведомственным жильем, от общего количества тренеров, тренеров-преподавателей государственных и муниципальных учреждений физической культуры и спорта Брянской области, нуждающихся в ведомственном жилье, процент | >=35 | 35 | 1 | x | x | x |
| 2 | Количество ведомственных квартир, приобретенных для тренеров, тренеров-преподавателей государственных и муниципальных учреждений физической культуры и спорта Брянской области, единица | >=11 | 11 | 1 | x | x | x |
| **Итого:** | | | | 1 | 1.06 | x | x |
| **Критерии качества управления государственной программой (x0,1)** | | | | | | | |
| 1 | Объем привлеченных средств федерального бюджета, имеющих целевой характер, и внебюджетных источников на 1 рубль областного бюджета (x0,4) | x | 0,041483 | x | x | 0.25 | x |
| 2 | Изменение плановых значений, состава показателей (индикаторов) (x0,2) | x | Да | x | x | 1 | x |
| 3 | Качество планирования значений показателей (индикаторов) (x0,2) | x | Нет | x | x | 0 | x |
| 4 | Своевременность и полнота представления отчетности о реализации государственной программы (x0,2) | x | Да | x | x | 1 | x |
| **Развитие мировой юстиции Брянской области**  **(ответственный исполнитель: Управление мировой юстиции Брянской области)**  **оцениваемых показателей: 6**  **достигнутых показателей: 6**  **невыполненных показателей: 0** | | | | | | 1 | 1,053705 (эффективность государственной программы выше плановой) |
| **Показатели государственной программы (x0,4)** | | | | | | | |
| 1 | Выполнение запланированных мероприятий по организационному и материально-техническому обеспечению деятельности мировых судей Брянской области, их аппарата, процент | =100 | 100 | 1 | x | x | x |
| **Итого:** | | | | 1 | 1.00 | x | x |
| **Показатели основных мероприятий (проектов) (x0,5)** | | | | | | | |
| **Организационное и материально-техническое обеспечение деятельности мировых судей Брянской области, их аппарата (удельный вес: 0,75)** | | | | | | | |
| 1 | Доля работников мировой юстиции, прошедших профессиональную переподготовку и повышение квалификации, процент | =100 | 100 | 1 | x | x | x |
| 2 | Средняя площадь, занимаемая одним мировым судебным участком, квадратный метр | =141,4 | 141,4 | 1 | x | x | x |
| 3 | Уровень информатизации мировых судебных участков, процент | =100 | 100 | 1 | x | x | x |
| 4 | Уровень обеспеченности зданий и помещений, занимаемых мировыми судебными участками, необходимыми средствами и системами безопасности, процент | =71,9 | 71,9 | 1 | x | x | x |
| **Итого:** | | | | 1 | 1.13 | x | x |
| **Развитие инфраструктуры мировой юстиции Брянской области (удельный вес: 0,25)** | | | | | | | |
| 1 | Реализация запланированных мероприятий по развитию инфраструктуры мировой юстиции Брянской области, процент | =100 | 100 | 1 | x | x | x |
| **Итого:** | | | | 1 | 1.03 | x | x |
| **Критерии качества управления государственной программой (x0,1)** | | | | | | | |
| 1 | Объем привлеченных средств федерального бюджета, имеющих целевой характер, и внебюджетных источников на 1 рубль областного бюджета (x0,4) | x | 0 | x | x | 1 | x |
| 2 | Изменение плановых значений, состава показателей (индикаторов) (x0,2) | x | Да | x | x | 1 | x |
| 4 | Своевременность и полнота представления отчетности о реализации государственной программы (x0,2) | x | Да | x | x | 1 | x |
| 3 | Качество планирования значений показателей (индикаторов) (x0,2) | x | Да | x | x | 1 | x |
| **Содействие занятости населения, государственное регулирование социально-трудовых отношений и охраны труда в Брянской области**  **(ответственный исполнитель: управление государственной службы по труду и занятости населения Брянской области)**  **оцениваемых показателей: 47**  **достигнутых показателей: 43**  **невыполненных показателей: 4** | | | | | | 0.6 | 1,156697 (эффективность государственной программы выше плановой) |
| **Показатели государственной программы (x0,4)** | | | | | | | |
| 1 | Уровень регистрируемой безработицы в среднем за год %, процент | =0,8 | 0,7 | 1,142 | x | x | x |
| **Итого:** | | | | 1,142 | 1.14 | x | x |
| **Показатели основных мероприятий (проектов) (x0,5)** | | | | | | | |
| **Региональный проект "Содействие занятости (Брянская область)" (удельный вес: 0,1)** | | | | | | | |
| 1 | Количество центров занятости населения, в которых реализуются или реализованы проекты по модернизации (нарастающим итогом), единица | =2 | 2 | 1 | x | x | x |
| **Итого:** | | | | 1 | 1.00 | x | x |
| **Региональный проект "Старшее поколение (Брянская область)" (удельный вес: 0)** | | | | | | | |
| **Итого:** | | | |  | 0.00 | x | x |
| **Обеспечение социальной поддержки безработных граждан (удельный вес: 0,2)** | | | | | | | |
| 1 | Уровень безработицы (по методологии МОТ), процент | =3,4 | 2,9 | 1,172 | x | x | x |
| 2 | Численность безработных (по методологии МОТ), тысяча человек | =20 | 17 | 1,176 | x | x | x |
| 3 | Численность безработных, зарегистрированных в государственных учреждениях службы занятости населения (на конец года), тысяча человек | =4,5 | 3,3 | 1,363 | x | x | x |
| **Итого:** | | | | 1,237 | 1.24 | x | x |
| **Содействие занятости безработных граждан, граждан, находящихся под риском увольнения, а также в различных режимах занятости, граждан, испытывающих трудности в поиске работы (удельный вес: 0,2)** | | | | | | | |
| 1 | Количество оборудованных (оснащенных) рабочих мест для трудоустройства инвалидов, единица | =9 | 9 | 1 | x | x | x |
| 2 | Отношение численности граждан, снятых с регистрационного учета в связи с трудоустройством, к общей численности граждан, обратившихся в органы службы занятости населения за содействием в поиске подходящей работы, процент | =50 | 56 | 1,12 | x | x | x |
| 3 | Численность инвалидов, трудоустроенных на оборудованные (оснащенные) рабочие места, человек | =9 | 9 | 1 | x | x | x |
| 4 | Численность инвалидов, трудоустроенных с привлечением наставников, человек | =8 | 8 | 1 | x | x | x |
| 5 | Численность трудоустроенных на временные работы граждан из числа работников организаций, находящихся под риском увольнения, человек | =557 | 284 | 0,509 | x | x | x |
| 6 | Численность трудоустроенных на общественные работы граждан, ищущих работу и обратившихся в органы службы занятости, человек | =256 | 256 | 1 | x | x | x |
| **Итого:** | | | | 0,938 | 1.08 | x | x |
| **Регулирование социально-трудовых отношений, совершенствование системы оплаты труда работников учреждений, ориентированной на достижение показателей качества и количества оказываемых услуг (удельный вес: 0,2)** | | | | | | | |
| 1 | Реальная заработная плата работников организаций, процент | =98,1 | 98,1 | 1 | x | x | x |
| **Итого:** | | | | 1 | 1.02 | x | x |
| **Реализация превентивных мер, направленных на улучшение условий труда работников, снижение уровня производственного травматизма и профессиональной заболеваемости (удельный вес: 0,1)** | | | | | | | |
| 1 | Количество дней временной нетрудоспособности в связи с несчастным случаем на производстве в расчете на 1 пострадавшего, сутки | =67 | 66,39 | 1,009 | x | x | x |
| 2 | Количество рабочих мест, на которых проведена специальная оценка условий труда, единица | =1500 | 11545 | 7,696 | x | x | x |
| 3 | Количество рабочих мест, на которых улучшены условия труда по результатам специальной оценки условий труда, единица | =300 | 357 | 1,19 | x | x | x |
| 4 | Удельный вес работников, занятых во вредных и (или) опасных условиях труда, от общей численности работников, процент | =34,6 | 34,6 | 1 | x | x | x |
| 5 | Удельный вес рабочих мест, на которых проведена специальная оценка условий труда, в общем количестве рабочих мест, процент | =3,5 | 26,6 | 7,6 | x | x | x |
| 6 | Численность лиц с установленным предварительным диагнозом профессионального заболевания по результатам проведения обязательных периодических медицинских осмотров, человек | =21 | 29 | 0,724 | x | x | x |
| 7 | Численность пострадавших в результате несчастных случаев на производстве с утратой трудоспособности на 1 рабочий день и более, человек | =360 | 164 | 2,195 | x | x | x |
| 8 | Численность пострадавших в результате несчастных случаев на производстве со смертельным исходом, человек | =16 | 10 | 1,6 | x | x | x |
| 9 | Численность работников, занятых во вредных и (или) опасных условиях труда, человек | =35430 | 35430 | 1 | x | x | x |
| **Итого:** | | | | 2,668 | 2.67 | x | x |
| **Закрепление переселившихся участников Государственной программы в Брянской области и обеспечение их социально-культурной адаптации и интеграции в российское общество (удельный вес: 0,1)** | | | | | | | |
| 1 | Доля занятых участников государственной программы в сфере сельского хозяйства от общего числа участников государственной программы трудоспособного возраста, процент | =10 | 16,2 | 1,62 | x | x | x |
| 2 | Доля занятых участников государственной программы, осуществляющих предпринимательскую деятельность от общего числа участников государственной программы, процент | =20 | 27,3 | 1,365 | x | x | x |
| 3 | Доля участников государственной программы и членов их семей, имеющих среднее профессиональное или высшее образование, в общем количестве прибывших в Брянскую область участников государственной программы и членов их семей, процент | =60 | 60 | 1 | x | x | x |
| 4 | Доля участников государственной программы и членов их семей, охваченных мероприятиями, направленными на социальную, культурную адаптацию и интеграцию в принимающее сообщество в течение всего срока реализации программы, от общего числа обратившихся участников государственной программы и членов их семей, процент | =70 | 70 | 1 | x | x | x |
| 5 | Доля участников государственной программы и членов их семей, получающих среднее профессиональное, высшее образование в образовательных организациях Брянской области от общего числа участников государственной программы и членов их семей в возрастной категории до 25 лет, процент | =10 | 11,4 | 1,14 | x | x | x |
| 6 | Количество проведенных презентаций, штука | =1 | 1 | 1 | x | x | x |
| 7 | Численность участников государственной программы и членов их семей, прибывших в Брянскую область и поставленных на учет в управление МВД России по Брянской области, человек | =200 | 279 | 1,395 | x | x | x |
| 8 | Численность участников государственной программы, прибывших в Брянскую область и поставленных на учет в управление МВД России по Брянской области, человек | =150 | 139 | 0,926 | x | x | x |
| **Итого:** | | | | 1,18 | 1.18 | x | x |
| **Оказание содействия занятости, повышение конкурентоспособности на рынке труда и обеспечение сопровождаемого содействия при трудоустройстве инвалидов молодого возраста (удельный вес: 0,1)** | | | | | | | |
| 1 | Доля занятых инвалидов молодого возраста, нашедших работу в течение 3 месяцев после получения образования по образовательным программам высшего образования, процент | =35 | 62,5 | 1,785 | x | x | x |
| 2 | Доля занятых инвалидов молодого возраста, нашедших работу в течение 3 месяцев после получения образования по образовательным программам среднего профессионального образования, процент | =35 | 47,8 | 1,365 | x | x | x |
| 3 | Доля занятых инвалидов молодого возраста, нашедших работу в течение 6 месяцев после получения образования по образовательным программам высшего образования, процент | =52 | 75 | 1,442 | x | x | x |
| 4 | Доля занятых инвалидов молодого возраста, нашедших работу в течение 6 месяцев после получения образования по образовательным программам среднего профессионального образования, процент | =40 | 63 | 1,575 | x | x | x |
| 5 | Доля занятых инвалидов молодого возраста, нашедших работу по прошествии 6 месяцев и более после получения образования по образовательным программам высшего образования, процент | =65 | 75 | 1,153 | x | x | x |
| 6 | Доля занятых инвалидов молодого возраста, нашедших работу по прошествии 6 месяцев и более после получения образования по образовательным программам среднего профессионального образования, процент | =50 | 67 | 1,34 | x | x | x |
| 7 | Доля инвалидов молодого возраста, обучающихся по программам высшего образования, в общей численности инвалидов соответствующего возраста, процент | =2,4 | 6,1 | 2,541 | x | x | x |
| 8 | Доля инвалидов молодого возраста, обучающихся по программам среднего профессионального образования, в общей численности инвалидов соответствующего возраста , процент | =17 | 18 | 1,058 | x | x | x |
| 9 | Доля инвалидов молодого возраста, принятых на обучение по программам высшего образования, в общей численности инвалидов соответствующего возраста, процент | =1 | 2 | 2 | x | x | x |
| 10 | Доля инвалидов молодого возраста, принятых на обучение по программам среднего профессионального образования, в общей численности инвалидов соответствующего возраста, процент | =14 | 10 | 0,714 | x | x | x |
| 11 | Доля инвалидов молодого возраста, успешно завершивших обучение по программам высшего образования, от числа принятых на обучение в соответствующем году, процент | =78 | 78 | 1 | x | x | x |
| 12 | Доля инвалидов молодого возраста, успешно завершивших обучение по программам среднего профессионального образования, от числа принятых на обучение в соответствующем году, процент | =87 | 88 | 1,011 | x | x | x |
| 13 | Доля работающих в отчетном периоде инвалидов в общей численности инвалидов трудоспособного возраста, процент | =25 | 25 | 1 | x | x | x |
| 14 | Количество оборудованных (оснащенных) рабочих мест для трудоустройства инвалидов молодого возраста, единица | =3 | 3 | 1 | x | x | x |
| 15 | Численность инвалидов молодого возраста, получивших единовременную финансовую помощь при государственной регистрации в качестве индивидуального предпринимателя, государственной регистрации создаваемого юридического лица, государственной регистрации крестьянского (фермерского) хозяйства, постановке на учет физического лица в качестве налогоплательщика налога на профессиональный доход, человек | =1 | 1 | 1 | x | x | x |
| 16 | Численность инвалидов молодого возраста, прошедших профессиональное обучение и дополнительное профессиональное образование, человек | =5 | 5 | 1 | x | x | x |
| 17 | Численность инвалидов молодого возраста, трудоустроенных на оборудованные (оснащенные) рабочие места, человек | =3 | 3 | 1 | x | x | x |
| 18 | Численность инвалидов молодого возраста, трудоустроенных с привлечением наставников, человек | =2 | 2 | 1 | x | x | x |
| **Итого:** | | | | 1,276 | 1.28 | x | x |
| **Критерии качества управления государственной программой (x0,1)** | | | | | | | |
| 1 | Объем привлеченных средств федерального бюджета, имеющих целевой характер, и внебюджетных источников на 1 рубль областного бюджета (x0,4) | x | 1,357787 | x | x | 0.5 | x |
| 2 | Изменение плановых значений, состава показателей (индикаторов) (x0,2) | x | Да | x | x | 1 | x |
| 3 | Качество планирования значений показателей (индикаторов) (x0,2) | x | Нет | x | x | 0 | x |
| 4 | Своевременность и полнота представления отчетности о реализации государственной программы (x0,2) | x | Да | x | x | 1 | x |
| **Развитие лесного хозяйства Брянской области**  **(ответственный исполнитель: управление лесами Брянской области)**  **оцениваемых показателей: 13**  **достигнутых показателей: 10**  **невыполненных показателей: 3** | | | | | | 0.8 | 1,086548 (эффективность государственной программы выше плановой) |
| **Показатели государственной программы (x0,4)** | | | | | | | |
| 1 | Доля площади ценных лесных насаждений в составе занятых лесными насаждениями земель лесного фонда, процент | >=54 | 54 | 1 | x | x | x |
| 2 | Лесистость территории Брянской области, процент | >=32,9 | 32,9 | 1 | x | x | x |
| **Итого:** | | | | 1 | 1.00 | x | x |
| **Показатели основных мероприятий (проектов) (x0,5)** | | | | | | | |
| **Региональный проект "Сохранение лесов (Брянская область)" (удельный вес: 0,4)** | | | | | | | |
| 1 | Отношение площади лесовосстановления и лесоразведения к площади вырубленных и погибших лесных насаждений, процент | >=78 | 91,4 | 1,171 | x | x | x |
| **Итого:** | | | | 1,171 | 1.18 | x | x |
| **Обеспечение эффективного выполнения переданных полномочий в области лесных отношений (удельный вес: 0,3)** | | | | | | | |
| 1 | Динамика предотвращения возникновения нарушений лесного законодательства, причиняющих вред лесам, относительно уровня нарушений предыдущего года, процент | >=5,7 | 7,4 | 1,298 | x | x | x |
| 2 | Доля выписок, предоставленных гражданам и юридическим лицам, обратившимся в орган государственной власти субъекта Российской Федерации в области лесных отношений за получением государственной услуги по представлению выписки из государственного лесного реестра, в общем количестве принятых заявок на предоставление данной услуги, процент | >=90 | 99 | 1,1 | x | x | x |
| 3 | Доля площади лесов, на которых проведена таксация лесов и в отношении которых осуществлено проектирование мероприятий по охране, защите и воспроизводству в течение последних 10 лет, в площади лесов с интенсивным использованием лесов и ведением лесного хозяйства (процентов), процент | >=96,5 | 93,9 | 0,973 | x | x | x |
| 4 | Объём платежей в бюджетную систему Российской Федерации от использования лесов, расположенных на землях лесного фонда, в расчёте на 1 га земель лесного фонда, рубль | >=512,5 | 582,2 | 1,136 | x | x | x |
| 5 | Средняя численность должностных лиц, осуществляющих федеральный государственный лесной надзор (лесную охрану) на 50 тыс. га земель лесного фонда, человек | >=9,22 | 9,18 | 0,995 | x | x | x |
| **Итого:** | | | | 1,1 | 1.10 | x | x |
| **Обеспечение выполнения мероприятий и достижения ожидаемых результатов государственной программы (удельный вес: 0,3)** | | | | | | | |
| 1 | Доля лесных пожаров, ликвидированных в течение первых суток с момента обнаружения в общем количестве лесных пожаров, процент | >=88,9 | 100 | 1,124 | x | x | x |
| 2 | Доля площади земель лесного фонда, переданных в пользование, в общей площади земель лесного фонда, процент | >=70 | 72,4 | 1,034 | x | x | x |
| 3 | Доля площади погибших и повреждённых лесных насаждений с учётом проведенных мероприятий по защите леса в общей площади земель лесного фонда, занятых лесными насаждениями, процент | <=1,069 | 0,32 | 3,34 | x | x | x |
| 4 | Доля семян с улучшенными наследственными свойствами в общем объёме заготовленных семян, процент | >=1,6 | 0,5 | 0,312 | x | x | x |
| 5 | Отношение фактического объёма заготовки древесины к установленному допустимому объёму изъятия древесины, процент | >=54,3 | 54,5 | 1,003 | x | x | x |
| **Итого:** | | | | 1,362 | 1.37 | x | x |
| **Критерии качества управления государственной программой (x0,1)** | | | | | | | |
| 1 | Объем привлеченных средств федерального бюджета, имеющих целевой характер, и внебюджетных источников на 1 рубль областного бюджета (x0,4) | x | 5,223526 | x | x | 1 | x |
| 2 | Изменение плановых значений, состава показателей (индикаторов) (x0,2) | x | Да | x | x | 1 | x |
| 4 | Своевременность и полнота представления отчетности о реализации государственной программы (x0,2) | x | Да | x | x | 1 | x |
| 3 | Качество планирования значений показателей (индикаторов) (x0,2) | x | Нет | x | x | 0 | x |
| **Развитие промышленности, транспорта и связи Брянской области**  **(ответственный исполнитель: департамент промышленности, транспорта и связи Брянской области)**  **оцениваемых показателей: 23**  **достигнутых показателей: 18**  **невыполненных показателей: 5** | | | | | | 0.5 | 0,818362 (плановая эффективность государственной программы) |
| **Показатели государственной программы (x0,4)** | | | | | | | |
| 1 | Индекс промышленного производства по обрабатывающим производствам за исследуемый период, процент | =106 | 120,1 | 1,133 | x | x | x |
| 2 | Количество выполненных самолето-вылетов, единица | =223 | 223 | 1 | x | x | x |
| 3 | Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами по обрабатывающим производствам (накопленным итогом), миллион рублей | =968730,9 | 945884,8 | 0,976 | x | x | x |
| **Итого:** | | | | 1,0363333333 | 1.04 | x | x |
| **Показатели основных мероприятий (проектов) (x0,5)** | | | | | | | |
| **Региональный проект "Промышленный экспорт (Брянская область)" (удельный вес: 0,046)** | | | | | | | |
| 1 | Объем экспорта конкурентоспособной промышленной продукции Брянской области, миллион долларов | =270 | 270 | 1 | x | x | x |
| **Итого:** | | | | 1 | 0.00 | x | x |
| **Развитие системы управления в сфере промышленности, транспорта и связи (удельный вес: 0,045)** | | | | | | | |
| 1 | Выполнение мероприятий государственной программы, процент | =75 | 75 | 1 | x | x | x |
| **Итого:** | | | | 1 | 1.04 | x | x |
| **Развитие системы управления в сфере надзора за техническим состоянием самоходных машин и других видов техники, аттракционов (удельный вес: 0,182)** | | | | | | | |
| 1 | Доля исполненных в отчетном периоде предписаний об устранении нарушений от общего количества предписаний, которые должны быть исполнены в отчетном периоде, процент | =100 | 100 | 1 | x | x | x |
| 2 | Доля поднадзорной техники, предоставленной на техосмотр, от общего количества поднадзорной техники, состоящей на учете, процент | =61 | 62 | 1,016 | x | x | x |
| 3 | Доля поднадзорной техники, проверенной в процессе эксплуатации, процент | =10 | 10 | 1 | x | x | x |
| 4 | Доля поднадзорных машин, у которых в результате проверок выявлены неисправности, нарушающие требования дорожного движения, техники безопасности и охраны окружающей среды, процент | =2 | 3 | 0,666 | x | x | x |
| **Итого:** | | | | 0,92 | 0.92 | x | x |
| **Обеспечение устойчивой и сбалансированной работы в сфере региональной транспортной политики (удельный вес: 0,272)** | | | | | | | |
| 1 | Доля автотранспортных предприятий, осуществляющих пассажирские перевозки в пригородном сообщении, оснащенных бортовой навигационной системой "ГЛОНАСС", процент | =100 | 100 | 1 | x | x | x |
| 2 | Количество объектов транспортной инфраструктуры автомобильного транспорта, приведенных в нормативное состояние и оборудованных системами безопасности, единица | =29 | 29 | 1 | x | x | x |
| 3 | Коэффициент доступности транспортных средств для маломобильных групп населения, процент | =50 | 50 | 1 | x | x | x |
| 4 | Коэффициент технической готовности подвижного состава, процент | =80 | 80 | 1 | x | x | x |
| 5 | Обеспечение стабильности перевозок пассажиров железнодорожным транспортом, тысяча вагоно-(машино)-километров | =8613 | 8191,474 | 0,951 | x | x | x |
| 6 | Численность перевезенных обучающихся и воспитанников общеобразовательных организаций, обучающихся по очной форме обучения профессиональных образовательных организаций и образовательных организаций высшего образования железнодорожным транспортом в пригородном сообщении, человек | =410000 | 365465 | 0,891 | x | x | x |
| **Итого:** | | | | 0,973 | 1.05 | x | x |
| **Обеспечение устойчивой работы и развития международного аэропорта "Брянск" (удельный вес: 0,136)** | | | | | | | |
| 1 | Обеспечение деятельности    и поддержание нормативного состояния имущественного комплекса АО «Международный аэропорт «Брянск», да (1) / нет (0) | =1 | 1 | 1 | x | x | x |
| 2 | Пассажиропоток, человек | =16675 | 16675 | 1 | x | x | x |
| **Итого:** | | | | 1 | 1.00 | x | x |
| **Реализация региональных программ развития промышленности на территории Брянской области (удельный вес: 0,092)** | | | | | | | |
| 1 | Количество субъектов в сфере промышленности, получивших финансовую поддержку, единица | =2 | 3 | 1,5 | x | x | x |
| 2 | Предоставление займа для развития промышленных предприятий, штука | =2 | 0 | 0 | x | x | x |
| **Итого:** | | | | 0,75 | 0.75 | x | x |
| **Обеспечение общей конкурентоспособности и обеспечение устойчивого развития регионального промышленного комплекса на основе повышения эффективности использования инновационного и производственного потенциала, создания новых и высокооплачиваемых рабочих мест, повышения инвестиционной привлекательности в соответствии с федеральной и региональной промышленной политикой (удельный вес: 0,227)** | | | | | | | |
| 1 | Динамика роста объемов отгруженной продукции собственного производства по обрабатывающим производствам в действующих ценах, процент | =118,9 | 120,9 | 1,016 | x | x | x |
| 2 | Количество проведенных промышленных выставок, единица | =2 | 2 | 1 | x | x | x |
| 3 | Количество созданных новых рабочих мест на промышленных предприятиях (накопленным итогом), единица | =230 | 230 | 1 | x | x | x |
| 4 | Объем инвестиций в основной капитал (накопленным итогом) («Обрабатывающие производства»), миллион рублей | =22594,8 | 23416,5 | 1,036 | x | x | x |
| **Итого:** | | | | 1,013 | 0.00 | x | x |
| **Критерии качества управления государственной программой (x0,1)** | | | | | | | |
| 1 | Объем привлеченных средств федерального бюджета, имеющих целевой характер, и внебюджетных источников на 1 рубль областного бюджета (x0,4) | x | 0,008559 | x | x | 0.25 | x |
| 2 | Изменение плановых значений, состава показателей (индикаторов) (x0,2) | x | Да | x | x | 1 | x |
| 3 | Качество планирования значений показателей (индикаторов) (x0,2) | x | Нет | x | x | 0 | x |
| 4 | Своевременность и полнота представления отчетности о реализации государственной программы (x0,2) | x | Да | x | x | 1 | x |
| **Экономическое развитие, инвестиционная политика и инновационная экономика Брянской области**  **(ответственный исполнитель: Департамент экономического развития Брянской области)**  **оцениваемых показателей: 71**  **достигнутых показателей: 65**  **невыполненных показателей: 6** | | | | | | 0.3 | 0,975705 (плановая эффективность государственной программы) |
| **Показатели государственной программы (x0,4)** | | | | | | | |
| 1 | Объем инвестиций в основной капитал (за исключением бюджетных средств) по крупным и средним предприятиям, миллион рублей | >=56775,3 | 56632,9 | 0,997 | x | x | x |
| 2 | Численность занятых в сфере малого и среднего предпринимательства, включая индивидуальных предпринимателей и самозанятых, тысяча человек | >=147 | 160,227 | 1,089 | x | x | x |
| **Итого:** | | | | 1,043 | 1.04 | x | x |
| **Показатели основных мероприятий (проектов) (x0,5)** | | | | | | | |
| **Региональный проект "Информационная инфраструктура (Брянская область)" (удельный вес: 0,05)** | | | | | | | |
| 1 | Доля социально значимых объектов, имеющих широкополосный доступ к информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" в соответствии с утвержденными требованиями, процент | =100 | 100 | 1 | x | x | x |
| **Итого:** | | | | 1 | 0.00 | x | x |
| **Региональный проект "Кадры для цифровой экономики (Брянская область)" (удельный вес: 0,05)** | | | | | | | |
| 1 | Количество государственных (муниципальных) служащих и работников учреждений, прошедших обучение компетенциям в сфере цифровой трансформации государственного и муниципального управления, ежегодно, человек | >=85 | 92 | 1,082 | x | x | x |
| **Итого:** | | | | 1,082 | 0.00 | x | x |
| **Региональный проект "Цифровое государственное управление (Брянская область)" (удельный вес: 0,05)** | | | | | | | |
| 1 | Доля расходов на закупки и/или аренду отечественного программного обеспечения и платформ от общих расходов на закупку или аренду программного обеспечения, процент | >=50 | 90 | 1,8 | x | x | x |
| 2 | Количество реализованных на базе единой платформы сервисов обеспечения функций органов государственной власти и органов местного самоуправления, в том числе типовых функций, штука | >=50 | 52 | 1,04 | x | x | x |
| **Итого:** | | | | 1,42 | 1.42 | x | x |
| **Региональный проект "Цифровое государственное управление (Брянская область)" (удельный вес: 0,05)** | | | | | | | |
| 1 | Доля зарегистрированных пользователей ЕПГУ, использующих сервисы ЕПГУ в текущем году в целях получения государственных и муниципальных услуг в электронном виде, от общего числа зарегистрированных пользователей ЕПГУ, процент | >=50 | 55,43 | 1,108 | x | x | x |
| 2 | Доля массовых социально значимых государственных и муниципальных услуг в электронном виде, предоставляемых с использованием ЕПГУ, от общего количества таких услуг, предоставляемых в электронном виде, процент | >=55 | 100 | 1,818 | x | x | x |
| 3 | Доля обращений за получением массовых социально значимых государственных и муниципальных услуг в электронном виде с использованием ЕПГУ, без необходимости личного посещения органов государственной власти, органов местного самоуправления и МФЦ, от общего количества таких услуг, процент | >=30 | 90,7 | 3,023 | x | x | x |
| 4 | Количество видов сведений, предоставляемых в режиме онлайн органами государственной власти в рамках межведомственного взаимодействия при предоставлении государственных услуг и исполнения функций, в том числе коммерческих организаций в соответствии с законодательством, штука | >=1 | 1 | 1 | x | x | x |
| 5 | Количество государственных услуг, предоставляемых органами государственной власти в реестровой модели и/или в проактивном режиме с предоставлением результата в электронном виде на ЕПГУ, единица | >=20 | 87 | 4,35 | x | x | x |
| 6 | Уровень удовлетворенности качеством предоставления массовых социально значимых государственных и муниципальных услуг в электронном виде с использованием Единого портала государственных и муниципальных услуг (ЕПГУ), балл | >=3,9 | 3,94 | 1,01 | x | x | x |
| **Итого:** | | | | 2,051 | 2.05 | x | x |
| **Региональный проект "Создание благоприятных условий для осуществления деятельности самозанятыми гражданами (Брянская область)" (удельный вес: 0,07)** | | | | | | | |
| 1 | Количество самозанятых граждан, зафиксировавших свой статус и применяющих специальный налоговый режим "Налог на профессиональный доход" (НДП), накопленным итогом, тысяча человек | >=7,9 | 28,7 | 3,632 | x | x | x |
| 2 | Самозанятым гражданам обеспечено предоставление комплекса информационно-консультационных и образовательных услуг организациями инфраструктуры поддержки малого и среднего предпринимательства и федеральными институтами развития (центрами компетенций) в оффлайн и онлайн форматах (количество самозанятых граждан, получивших услуги, в том числе прошедших программы обучения)    , тысяча человек | >=0,116 | 0,192 | 1,655 | x | x | x |
| 3 | Самозанятым гражданам обеспечено предоставление микрозаймов по льготной ставке государственными микрофинансовыми организациями (объем выданных микрозаймов, ежегодно), миллион рублей | >=1,6 | 1,95 | 1,218 | x | x | x |
| **Итого:** | | | | 2,168 | 2.17 | x | x |
| **Региональный проект "Создание условий для легкого старта и комфортного ведения бизнеса (Брянская область)" (удельный вес: 0,07)** | | | | | | | |
| 1 | Вовлечение в предпринимательскую деятельность путем информационно-консультационных и образовательных услуг на единой площадке региональной инфраструктуры поддержки бизнеса, а также в федеральных институтах развития (количество уникальных граждан, желающих вести бизнес, начинающих и действующих предпринимателей, получивших услуги) , тысяча единиц | >=1,212 | 1,235 | 1,018 | x | x | x |
| 2 | Начинающим предпринимателям предоставлены льготные финансовые ресурсы в виде микрозаймов государственными микрофинансовыми организациями (ежегодно) (количество действующих микрозаймов, предоставленных начинающим предпринимателям), единица | >=59 | 37 | 0,627 | x | x | x |
| 3 | Начинающим предпринимателям предоставлены поручительства и независимые гарантии региональными гарантийными организациями на обеспечение доступа к кредитным и иным финансовым ресурсам для старта бизнеса (ежегодно) (объем финансовой поддержки, предоставленной начинающим предпринимателям (кредиты, лизинг, займы), обеспеченной поручительствами РГО) , миллиард рублей | >=0,0046 | 0 | 0 | x | x | x |
| 4 | Субъектам малого и среднего предпринимательства, включенным в реестр социальных предпринимателей, или субъектам малого и среднего предпринимательства, созданным физическими лицами в возрасте до 25 лет включительно, предоставлены комплекс услуг и (или) финансовая поддержка в виде грантов (количество уникальных социальных предприятий, включенных в реестр социальных предпринимателей, и количество субъектов малого и среднего предпринимательства, созданных физическими лицами в возрасте до 25 лет включительно, получивших комплекс услуг и (или) финансовую поддержку в виде грантов, накопленным итогом) , единица | >=67 | 134 | 2 | x | x | x |
| 5 | Улучшены условия ведения предпринимательской деятельности для индивидуальных предпринимателей, применяющих патентную систему налогообложения (количество индивидуальных предпринимателей, применяющих патентную систему налогообложения), тысяча единиц | >=6,404 | 9,992 | 1,56 | x | x | x |
| **Итого:** | | | | 1,041 | 1.04 | x | x |
| **Региональный проект "Акселерация субъектов малого и среднего предпринимательства (Брянская область)" (удельный вес: 0,07)** | | | | | | | |
| 1 | Ежегодный объем экспорта субъектов МСП, получивших поддержку центров поддержки экспорта, миллиард долларов | >=0,0169 | 0,0178 | 1,053 | x | x | x |
| 2 | Субъектам МСП обеспечен льготный доступ к заемным средствам государственных микрофинансовых организаций (количество действующих микрозаймов, выданных МФО), тысяча единиц | >=0,709 | 0,581 | 0,819 | x | x | x |
| 3 | Субъектам МСП обеспечен льготный доступ к производственным площадям и помещениям промышленных парков, технопарков в целях создания (развития) производственных и инновационных компаний (количество субъектов МСП, которые стали резидентами созданных промышленных парков, технопарков по всей территории страны, накопленным итогом) , единица | >=3 | 3 | 1 | x | x | x |
| 4 | Субъектам МСП обеспечено предоставление поручительств (гарантии) региональными гарантийными организациями (объем финансовой поддержки, оказанной субъектам МСП, при гарантийной поддержке РГО), миллион рублей | >=125,6456 | 472,8 | 3,762 | x | x | x |
| 5 | Субъектам МСП, а также резидентам промышленных парков, технопарков обеспечено оказание комплексных услуг на единой площадке региональной инфраструктуры поддержки бизнеса, в том числе федеральными институтами развития (центрами компетенций), по единым требованиям к оказанию поддержки (количество субъектов МСП, получивших комплексные услуги), тысяча единиц | >=0,404 | 0,448 | 1,108 | x | x | x |
| 6 | Субъектами МСП осуществлен экспорт товаров (работ, услуг) при поддержке центров поддержки экспорта (количество субъектов МСП-экспортеров, заключивших экспортные контракты по результатам услуг ЦПЭ), единица | >=39 | 39 | 1 | x | x | x |
| 7 | Увеличен объем внебюджетных инвестиций в основной капитал субъектов МСП, получивших доступ к производственным площадям и помещениям промышленных парков, технопарков, созданных в рамках государственной поддержки малого и среднего предпринимательства, осуществляемой Минэкономразвития России (объем внебюджетных инвестиций), миллиард рублей | >=0,032 | 0,0332 | 1,037 | x | x | x |
| **Итого:** | | | | 1,397 | 1.40 | x | x |
| **Региональный проект "Системные меры по повышению производительности труда (Брянская область)" (удельный вес: 0,05)** | | | | | | | |
| 1 | Количество руководителей, обученных по программе управленческих навыков для повышения производительности труда, тысяча человек | >=0,041 | 0,041 | 1 | x | x | x |
| **Итого:** | | | | 1 | 0.00 | x | x |
| **Региональный проект "Адресная поддержка повышения производительности труда на предприятиях (Брянская область)" (удельный вес: 0,05)** | | | | | | | |
| 1 | Доля предприятий, достигших ежегодный 5% прирост производительности труда на предприятиях-участниках, внедряющих мероприятия национального проекта под федеральным и региональным управлением в течение трех лет участия в проекте , процент | >=50 | 50 | 1 | x | x | x |
| 2 | Количество обученных сотрудников предприятий-участников в рамках реализации мероприятий по повышению производительности труда самостоятельно, а также органов исполнительной власти, человек | >=24 | 45 | 1,875 | x | x | x |
| 3 | Количество подготовленных инструкторов по бережливому производству на предприятиях-участниках национального проекта под региональным управлением (с РЦК), человек | >=12 | 12 | 1 | x | x | x |
| 4 | Количество предприятий-участников, внедряющих мероприятия национального проекта под региональным управлением (с РЦК), условная единица | >=6 | 7 | 1,166 | x | x | x |
| 5 | Количество предприятий-участников, внедряющих мероприятия национального проекта под федеральным управлением (с ФЦК), условная единица | >=8 | 8 | 1 | x | x | x |
| 6 | Количество предприятий-участников, внедряющих мероприятия национального проекта самостоятельно, условная единица | >=3 | 3 | 1 | x | x | x |
| 7 | Количество предприятий-участников, вовлеченных в национальный проект через получение адресной поддержки, условная единица | >=17 | 18 | 1,058 | x | x | x |
| 8 | Количество представителей региональных команд, прошедших обучение инструментам повышения производительности труда, человек | >=30 | 30 | 1 | x | x | x |
| 9 | Количество региональных центров компетенций, созданных в субъектах Российской Федерации в целях распространения лучших практик производительности труда, условная единица | =1 | 1 | 1 | x | x | x |
| 10 | Количество сотрудников предприятий и представителей региональных команд, прошедших обучение инструментам повышения производительности труда, человек | >=276 | 473 | 1,713 | x | x | x |
| 11 | Количество сотрудников предприятий, прошедших обучение инструментам повышения производительности труда под региональным управлением (с РЦК), человек | >=60 | 138 | 2,3 | x | x | x |
| 12 | Количество сотрудников предприятий, прошедших обучение инструментам повышения производительности труда под федеральным управлением (с ФЦК), человек | >=162 | 290 | 1,79 | x | x | x |
| **Итого:** | | | | 1,325 | 1.32 | x | x |
| **Региональный проект "Системные меры развития международной кооперации и экспорта (Брянская область)" (удельный вес: 0,05)** | | | | | | | |
| 1 | Количество субъектов Российской Федерации, в которых внедрен Региональный экспортный стандарт 2.0 , единица | =1 | 1 | 1 | x | x | x |
| **Итого:** | | | | 1 | 0.00 | x | x |
| **Обеспечение эффективной деятельности органов государственной власти в сфере экономического развития (удельный вес: 0,06)** | | | | | | | |
| 1 | Валовой региональный продукт в основных ценах действующих лет, миллиард рублей | >=502,1 | 502,1 | 1 | x | x | x |
| 2 | Объем валового регионального продукта в расчете на 1 жителя, тысяча рублей | >=431,5 | 431,5 | 1 | x | x | x |
| 3 | Отклонение показателей прогноза социально-экономического развития Брянской области от фактических, процент | <=10 | 10 | 1 | x | x | x |
| **Итого:** | | | | 1 | 1.01 | x | x |
| **Реализация мероприятий по поддержке инновационной деятельности (удельный вес: 0)** | | | | | | | |
| 1 | Участие региона в мероприятиях, связанных с инновационной деятельностью, да (1) / нет (0) | =0 | 0 | 1 | x | x | x |
| **Итого:** | | | | 1 | 0.00 | x | x |
| **Реализация мероприятий по развитию информационного общества и инфраструктуры электронного правительства (удельный вес: 0,06)** | | | | | | | |
| 1 | Доля исполнительных органов государственной власти, администраций муниципальных районов и городских округов, обеспеченных доступом к телекоммуникационной сети, процент | =100 | 100 | 1 | x | x | x |
| 2 | Обеспечение безбумажного документооборота в администрациях органов местного самоуправления Брянской области, единица | =84 | 101 | 1,202 | x | x | x |
| 3 | Обеспечение безбумажного документооборота в исполнительных органах государственной власти Брянской области, единица | =29 | 29 | 1 | x | x | x |
| **Итого:** | | | | 1,067 | 1.07 | x | x |
| **Реализация мероприятий по повышению качества и доступности предоставления государственных и муниципальных услуг (удельный вес: 0,06)** | | | | | | | |
| 1 | Доля граждан, имеющих доступ к получению госуслуг по принципу "одного окна" по месту пребывания, в т.ч. в многофункциональных центрах предоставления услуг, процент | =94,37 | 94,37 | 1 | x | x | x |
| 2 | Доля граждан, использующих механизм получения государственных и муниципальных услуг в электронной форме, процент | =70 | 70 | 1 | x | x | x |
| 3 | Доля исполнительных органов государственной власти из общего числа исполнительных органов государственной власти, осуществляющих обмен информацией с использованием единой системы межведомственного электронного взаимодействия, процент | =97 | 97 | 1 | x | x | x |
| **Итого:** | | | | 1 | 1.00 | x | x |
| **Реализация мероприятий по повышению инвестиционной привлекательности Брянской области (удельный вес: 0,07)** | | | | | | | |
| 1 | Индекс физического объема инвестиций в основной капитал, процент | >=100,1 | 91,5 | 0,914 | x | x | x |
| 2 | Объем инвестиций в основной капитал на душу населения, тысяча рублей | >=77,9 | 75,8 | 0,973 | x | x | x |
| **Итого:** | | | | 0,943 | 1.14 | x | x |
| **Развитие учреждений, оказывающих услуги в сфере малого и среднего предпринимательства и внешнеэкономической деятельности (удельный вес: 0,07)** | | | | | | | |
| 1 | Годовой объем закупок товаров, работ, услуг, осуществляемых отдельными видами юридических лиц у субъектов малого и среднего предпринимательства, в совокупном стоимостном объеме договоров, заключенных по результатам закупок, процент | >=25 | 58,2 | 2,328 | x | x | x |
| 2 | Доля кредитов субъектам малого и среднего предпринимательства в общем кредитном портфеле юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, процент | >=20 | 21,6 | 1,08 | x | x | x |
| 3 | Доля обрабатывающей промышленности в обороте субъектов малого и среднего предпринимательства (без учета индивидуальных предпринимателей), процент | >=15 | 15 | 1 | x | x | x |
| 4 | Количество субъектов малого и среднего предпринимательства (включая индивидуальных предпринимателей), в расчете на 1 тыс. человек населения, единица | >=30 | 31,5 | 1,05 | x | x | x |
| 5 | Количество субъектов малого и среднего предпринимательства, воспользовавшихся пониженной налоговой ставкой при уплате налога, взимаемого в связи с применением упрощенной системы налогообложения и пониженной (нулевой) налоговой ставкой при применении патентной системы налогообложения, единица | >=75 | 75 | 1 | x | x | x |
| 6 | Количество субъектов МСП, получивших поддержку в учреждениях, оказывающих услуги в сфере МСП и внешнеэкономической деятельности, единица | >=175 | 196 | 1,12 | x | x | x |
| **Итого:** | | | | 1,263 | 1.26 | x | x |
| **Обеспечение эффективной деятельности органов государственной власти в сфере государственного регулирования тарифов (удельный вес: 0,06)** | | | | | | | |
| 1 | Соответствие индекса изменения размера вносимой гражданами платы за коммунальные услуги в среднем по Брянской области среднему индексу, установленному Правительством Российской Федерации, единица | <=1 | 0,95 | 1,052 | x | x | x |
| 2 | Соответствие предельных (максимальных) индексов изменения размера вносимой гражданами платы за коммунальные услуги по муниципальным образованиям Брянской области предельным индексам, установленным Указом Губернатора Брянской области, единица | <=1 | 1 | 1 | x | x | x |
| 3 | Соответствие роста тарифов на тепловую энергию, холодное водоснабжение, в сфере обращения с твердыми коммунальными отходами по полугодиям при условии не превышения величины указанных тарифов в первом полугодии очередного годового периода регулирования над величиной соответствующих тарифов во втором полугодии предшествующего годового периода регулирования по состоянию на 31 декабря, единица | <=1 | 1 | 1 | x | x | x |
| 4 | Соответствие тарифов на услуги по передаче электрической энергии тарифам, устанавливаемым ФАС России, единица | <=1 | 0,99 | 1,01 | x | x | x |
| 5 | Соответствие тарифов на электрическую энергию для населения (в пределах и сверх социальной нормы) тарифам, устанавливаемым ФАС России, единица | <=1 | 0,99 | 1,01 | x | x | x |
| **Итого:** | | | | 1,014 | 1.02 | x | x |
| **Обеспечение эффективной деятельности органов государственной власти в сфере управления государственным имуществом (удельный вес: 0,06)** | | | | | | | |
| 1 | Доля арендаторов имущества, имеющих задержку в уплате арендных платежей 30 и более дней за объекты недвижимого имущества, составляющие казну Брянской области или закрепленные на праве оперативного управления за казенными учреждениями (за исключением арендаторов – должников, в отношении которых инициирована подача исковых заявлений в суд), процент | <=12 | 5,5 | 2,181 | x | x | x |
| 2 | Доля земельных участков под объектами областной собственности, право собственности на которые зарегистрировано в установленном порядке, процент | >=95 | 95 | 1 | x | x | x |
| 3 | Доля объектов недвижимого имущества (за исключением земельных участков), находящихся в государственной собственности Брянской области, право собственности на которые зарегистрировано в установленном порядке, процент | >=64 | 67 | 1,046 | x | x | x |
| 4 | Количество единиц государственного имущества (имущественных комплексов, пакетов акций, долей в уставных капиталах, отдельных объектов или земельных участков), в отношении которых оказаны услуги по аудиту, оценке рыночной стоимости, технической инвентаризации, осуществлены кадастровые работы, единица | >=80 | 146 | 1,825 | x | x | x |
| 5 | Количество земельных участков из земель сельскохозяйственного назначения, приобретенных в собственность Брянской области в отчетном году, единица | >=1 | 1 | 1 | x | x | x |
| 6 | Количество земельных участков, в отношении которых оказаны услуги по межеванию с целью постановки на кадастровый учет, единица | >=33 | 50 | 1,515 | x | x | x |
| 7 | Поступление в областной бюджет доходов от сдачи в аренду земельных участков, находящихся в собственности Брянской области, по отношению к плановому показателю, процент | >=100 | 116,79 | 1,167 | x | x | x |
| **Итого:** | | | | 1,39 | 1.39 | x | x |
| **Критерии качества управления государственной программой (x0,1)** | | | | | | | |
| 1 | Объем привлеченных средств федерального бюджета, имеющих целевой характер, и внебюджетных источников на 1 рубль областного бюджета (x0,4) | x | 0,269436 | x | x | 0.25 | x |
| 2 | Изменение плановых значений, состава показателей (индикаторов) (x0,2) | x | Нет | x | x | 0 | x |
| 4 | Своевременность и полнота представления отчетности о реализации государственной программы (x0,2) | x | Да | x | x | 1 | x |
| 3 | Качество планирования значений показателей (индикаторов) (x0,2) | x | Нет | x | x | 0 | x |